## Лист1
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
отчетный период |  |  | январь - сентябрь 2020 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы, (тыс. руб.) |  |  | Факт начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 1270308.4821 | 1038941.3239 | 1038941.3239
| федеральный бюджет | 128809.6 | 99344.8541 | 99344.8541 |  |  |  |  | 77.1253
| краевой бюджет | 1097295.6689 | 895393.2566 | 895393.2566 |  |  |  |  | 81.6
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 44203.2132 | 44203.2132 | 44203.2132
Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
| Всего (по подпрограмме): | 92660.6353 | 71406.7875 | 71406.7875 |  |  |  |  | 77.0627
| федеральный бюджет | 32772.9 | 18857.5 | 18857.5 |  |  |  |  | 57.5399 | 701123.6379
| краевой бюджет | 59887.7353 | 52549.2875 | 52549.2875 |  |  |  |  | 87.7463
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1. | "Проведение мелиоративных мероприятий"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
1.2. | Повышение плодородия почв |  |  |  | апрель 2020
| Всего: | 35927.9949 | 32277.6637 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35927.9949 | 32277.6637 | 32277.6637 |  |  |  |  | 89.8399
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения
| Всего: | 1000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 1000 | 0 | 0
1.2.2. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) |  |  |  | апрель 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены расходы, связанные с приобретением и доставкой 2 084,327 тонн минеральных удобрений.
| Всего: | 34927.9949 | 32277.6637 | 32277.6637
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 34927.9949 | 32277.6637 | 32277.6637
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 34927.9949 | 32277.6637 | 32277.6637
1.3. | Поддержка отдельных отраслей растениеводства
| Всего: | 22115.6351 | 19279.1238 | 19279.1238
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 22115.6351 | 19279.1238 | 19279.1238 |  |  |  |  | 87.1742
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1. Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, минеральными удобрениями |  |  |  | Х |  | Х
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур |  |  |  | май 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены затраты, связанные с приобретением и доставкой 54,3 тонн семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур.
| Всего: | 22115.6351 | 19279.1238 | 19279.1238
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 22115.6351 | 19279.1238 | 19279.1238
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 22115.6351 | 19279.1238 | 19279.1238
| Контрольное событие 1.2. Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
1.4. | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (семенной картофель)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (овощи открытого грунта)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
1.6. | Предоставление государственной поддержки на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на финансовое обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства овощей открытого грунта в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса |  |  |  | июнь 2020
| Всего: | 34617.0053 | 19850 | 19850
| федеральный бюджет | 32772.9 | 18857.5 | 18857.5 |  |  |  |  | 57.5399
| краевой бюджет | 1844.1053 | 992.5 | 992.5 |  |  |  |  | 53.8201
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 34617.0053 | 19850 | 19850
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
| Всего (по подпрограмме): | 686998.86 | 623114.3469 | 623114.3469
| федеральный бюджет | 51035.2 | 51035.2 | 51035.2 |  |  |  |  | 100
| краевой бюджет | 635963.66 | 572079.1469 | 572079.1469 |  |  |  |  | 89.9547
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1. | Развитие племенного дела в животноводстве
| Всего: | 12474.835 | 5237.71 | 5237.71
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 12474.835 | 5237.71 | 5237.71 |  |  |  |  | 41.9862
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 12474.835 | 5237.71 | 5237.71
2.1.1. | Возмещение части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 8500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре |  |  |  | март 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия 3 получателям возмещены затраты, связанные с приобретением 50 голов племенного молодняка КРС.
| Всего: | 10826.85 | 4157.225 | 4157.225
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10826.85 | 4157.225 | 4157.225
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 10826.85 | 4157.225 | 4157.225
2.1.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 7500 кг молока за лактацию в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Возмещение части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства |  |  |  | март 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия 3 получателям возмещены затраты, связанные с приобретением 2 925 доз семени быков.
| Всего: | 1647.985 | 1080.485 | 1080.485
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1647.985 | 1080.485 | 1080.485
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 1647.985 | 1080.485 | 1080.485
2.2. | Развитие производства продукции животноводства
| Всего: | 386808.281 | 351625.578 | 351625.578
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 386808.281 | 351625.578 | 351625.578 |  |  |  |  | 90.9044
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 146152.3 | 146152.3 | 146152.3
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 146152.3 | 146152.3 | 146152.3
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 146152.3 | 146152.3 | 146152.3
2.2.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 93557.952 | 93557.952 | 93557.952
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 93557.952 | 93557.952 | 93557.952
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 93557.952 | 93557.952 | 93557.952
2.2.3. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией молока |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 89426.995 | 89426.995 | 89426.995
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 89426.995 | 89426.995 | 89426.995
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 89426.995 | 89426.995 | 89426.995
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  | февраль 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены затраты, связанные с производством и реализацией 61,59 тонн мяса свиней.
| Всего: | 17208.358 | 4663.2 | 4663.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 17208.358 | 4663.2 | 4663.2
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 17208.358 | 4663.2 | 4663.2
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца | [6 empty] | В рамках данного мероприятия возмещены затраты, связанные с производством и реализацией 511,735 тыс. штук куриного яйца.
| Всего: | 3500 | 869.95 | 869.95
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3500 | 869.95 | 869.95
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 3500 | 869.95 | 869.95
2.2.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока |  |  |  | февраль 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены затраты, связанные с производством и реализацией 1 229,445 тонн коровьего молока.
| Всего: | 15302.336 | 9864.741 | 9864.741
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 15302.336 | 9864.741 | 9864.741
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 15302.336 | 9864.741 | 9864.741
2.2.7. | Поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции
| Всего: | 9121.1 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 9121.1 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства |  |  |  | Х |  | Х
2.2.8. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте |  |  |  | февраль 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены затраты, связанные с убоем 529 голов сельскохозяйственных животных
| Всего: | 1039.24 | 1039.24 | 1039.24
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1039.24 | 1039.24 | 1039.24
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 1039.24 | 1039.24 | 1039.24
2.2.9. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  |  |  | январь 2020
| Всего: | 500 | 480 | 480
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 480 | 480
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 15 голов) |  |  |  | Х |  | Х
2.2.10. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  | февраль 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены затраты, связанные с содержанием поголовья коров в количестве 190 голов.
| Всего: | 10500 | 5354 | 5354
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10500 | 5354 | 5354
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.11. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  | февраль 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены затраты, связанные с содержанием поголовья свиней в количестве 137 голов, а также содержанием кур - несушек в количестве 117 голов.
| Всего: | 500 | 217.2 | 217.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 217.2 | 217.2
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.12. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3. | Поддержка отдельных подотраслей животноводства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
2.4. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства |  |  |  | январь 2020 |  |  | Средства предусмотрены на обеспечение функций подведомственного учреждения согласно утвержденной смете на 2020 год.
| Всего: | 35292.234 | 22638.3389 | 22638.3389
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35292.234 | 22638.3389 | 22638.3389 |  |  |  |  | 64.1454
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5. | Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае
| Всего: | 252423.51 | 243612.72 | 243612.72
| федеральный бюджет | 51035.2 | 51035.2 | 51035.2 |  |  |  |  | 100
| краевой бюджет | 201388.31 | 192577.52 | 192577.52 |  |  |  |  | 95.625
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 252423.51 | 243612.72 | 243612.72
| федеральный бюджет | 51035.2 | 51035.2 | 51035.2
| краевой бюджет | 201388.31 | 192577.52 | 192577.52
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.2.1. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, связанных с содержанием менее 6 тысяч голов северных оленей |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 61436.656 | 57329.9 | 57329.9
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 61436.656 | 57329.9 | 57329.9
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, с содержанием более 6 тысяч голов северных оленей |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 190986.854 | 186282.82 | 186282.82
| федеральный бюджет | 51035.2 | 51035.2 | 51035.2
| краевой бюджет | 139951.654 | 135247.62 | 135247.62
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.6. | Предоставление государственной поддержки на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на финансовое обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства молока в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
| Всего (по подпрограмме): | 61949.7305 | 36529.7904 | 36529.7904
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 61949.7305 | 36529.7904 | 36529.7904 |  |  |  |  | 58.9668
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1. | Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края |  |  |  | апрель 2020
| Всего: | 55149.7305 | 31938.2574 | 31938.2574
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 55149.7305 | 31938.2574 | 31938.2574 |  |  |  |  | 57.9119
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  |  |  | май 2020 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 18-ти предприятий за декабрь 2019 года и 1 и 2 кварталы 2020 года в размере 18,62 млн. рублей, в т.ч.: 1) для производства хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края – 14-ти предприятий на сумму 7,87 млн. рублей; из них хлебопекарным предприятиям КАО – 8-ми предприятий в сумме 6,16 млн. рублей, 2) для производства социального хлеба – 4-х предприятий в сумме 10,75 млн. рублей.
| Всего: | 25905.7305 | 18620.048 | 18620.048
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 25905.7305 | 18620.048 | 18620.048
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 25905.7305 | 18620.048 | 18620.048
3.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов |  |  |  | апрель 2020 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты, связанные с производством и реализацией концентрированных кормов для КРС за декабрь 2019 год и 1 и 2 кварталы 2020 года в объеме 1,302 278 тыс. тонны. За 8 месяцев 2020 года предприятием произведено всего 16, 238 650 тыс. тонн комбикорма.
| Всего: | 7500 | 5451.395 | 5451.395
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7500 | 5451.395 | 5451.395
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 7500 | 5451.395 | 5451.395
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства |  |  |  | сентябрь 2020 |  |  | По итогам рассмотрения документов в рамках реализации мероприятия по развитию хлебопекарного производства в муниципальных образованиях в Камчатском крае предоставлены субсидии 3-м муниципальным образованиям в Камчатском крае в общем объеме 5 910,440 тыс руб., в т.ч. по районам: - Усть-Камчатский м.р.- 816,00 тыс. руб. - Мильковский м.р.- 1 915,200 тыс. руб. - го «поселок Палана» - 3 179,240 тыс. руб.
| Всего: | 17744 | 5910.44 | 5910.44
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 17744 | 5910.44 | 5910.44
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 17744 | 5910.44 | 5910.44
3.1.5. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Субсидии на возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части процентной ставки по кредитам (займам) | [6 empty] | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 1-му предприятию на оплату процентной ставки краткосрочного кредитного договора, заключенного на приобретение зерна и зернобобовых культур.
| Всего: | 4000 | 1956.3744 | 1956.3744
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4000 | 1956.3744 | 1956.3744
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 4000 | 1956.3744 | 1956.3744
3.2. | Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы
| Всего: | 6800 | 4591.533 | 4591.533
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6800 | 4591.533 | 4591.533 |  |  |  |  | 67.5225
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации
| Всего: | 2000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 2000 | 0 | 0
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией торговых объектов по реализации продукции местных товаропроизводителей | [6 empty] | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 8-ми предприятий по аренде торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителям за 4 квартал 2019 года, 1 и 2 кварталы 2020 года.
| Всего: | 4800 | 4591.533 | 4591.533
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4800 | 4591.533 | 4591.533
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 4800 | 4591.533 | 4591.533
3.2.3. | Предоставление грантов на создание системы оптовых распределительных и логистических центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса "
| Всего (по подпрограмме): | 152027.8295 | 135415.7203 | 135415.7203
| федеральный бюджет | 38895 | 29452.1541 | 29452.1541 |  |  |  |  | 75.7222
| краевой бюджет | 68929.6163 | 61760.3531 | 61760.3531 |  |  |  |  | 89.5992
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 44203.2132 | 44203.2132 | 44203.2132
4.1. | Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.2. | Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 107058.8038 | 101545.7432 | 101545.7432
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 62855.5906 | 57342.53 | 57342.53 |  |  |  |  | 91.229
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 44203.2132 | 44203.2132 | 44203.2132
| Контрольное событие 4.1 Приобретено не менее 10 единиц оборудования, техники и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  |  |  | февраль 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия 18 получателям возмещены затраты, связанные с приобретением 51 единицы техники.
| Всего: | 97896.3578 | 92383.2972 | 92383.2972
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 58274.3676 | 52761.307 | 52761.307
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 39621.9902 | 39621.9902 | 39621.9902
| Субсидия (КБ) | 58274.3676 | 52761.307 | 52761.307
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  |  |  | апрель 2020 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 3-м предприятиям на приобретение 3-х ед. оборудования.
| Всего: | 9162.446 | 9162.446 | 9162.446
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4581.223 | 4581.223 | 4581.223
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 4581.223 | 4581.223 | 4581.223
| Субсидия (КБ) | 4581.223 | 4581.223 | 4581.223
4.3. | Создание условий для объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции в рамках государственно-частного партнерства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.4. | Проведение научных исследований в виде грантовой поддержки в интересах развития агропромышленного комплекса Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.5. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка кредитования агропромышленного комплекса)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.6. | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 44969.0256 | 33869.9771 | 33869.9771
| федеральный бюджет | 38895 | 29452.1541 | 29452.1541 |  |  |  |  | 75.7222
| краевой бюджет | 6074.0256 | 4417.8231 | 4417.8231 |  |  |  |  | 72.733
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 6074.0256 | 4417.8231 | 4417.8231
Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
| Всего (по подпрограмме): | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
0
5.2. | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района (проектные работы)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.4. | Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования"
| Всего (по подпрограмме): | 37756.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 6106.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| краевой бюджет | 31650 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Развитие семейных ферм
| Всего: | 30000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 30000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1 Проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов "Агостартап" на создание и развитие крестьянского (фермесркого) хозяйства в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
| Контрольное событие 6.2 Проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов на развитие семейных ферм |  |  |  | Х |  | Х
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных ферм
| Всего: | 30000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 30000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 30000 | 0 | 0
6.I7. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае"
| Всего: | 7756.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 6106.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| краевой бюджет | 1650 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 7756.5 | 0 | 0
6.I7.1. | Предоставление грантов "Агростартап" на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае
| Всего: | 3256.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 3106.5 | 0 | 0
| краевой бюджет | 150 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 3256.5 | 0 | 0
6.I7.2. | Предоставление средств центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности
| Всего: | 4500 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 4500 | 0 | 0
6.4. | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
| Всего (по подпрограмме): | 3027.5 | 843.399 | 843.399
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3027.5 | 843.399 | 843.399 |  |  |  |  | 27.8579
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами
| Всего: | 550 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства
| Всего: | 300 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 300 | 0 | 0
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
| Всего: | 250 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 250 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 250 | 0 | 0
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 2477.5 | 843.399 | 843.399
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2477.5 | 843.399 | 843.399 |  |  |  |  | 34.0423
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
| Всего: | 400 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 400 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.2. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота" |  |  |  | август 2020 |  |  | С целью совершенствования профессионального мастерства специалистов, занятых в сельском хозяйстве, а также пропаганды передового опыта в организации работы с животными, 10 сентября 2020 года проведен XVI краевой конкурс «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота».
| Всего: | 350 | 350 | 350
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 350 | 350 | 350
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Проведение профессиональных праздников "День оленевода", "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" |  |  |  | февраль 2020 |  |  | В рамках данного мероприятия приобретены подарки ко дню оленевода.
| Всего: | 1200 | 189.989 | 189.989
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1200 | 189.989 | 189.989
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.5. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень |  |  |  | август 2020 |  |  | Произведена оплата по договорам: - на изготовление памятных медалей для награждения победителей конкурсных мероприятий и участников выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень-2020" в количестве 45 шт. на сумму 125 910,0 рублей; - оказанию услуг по звукотехническому обеспечению и видео-сопровождению на сумму 130,0 тыс.руб.
| Всего: | 300 | 125.91 | 125.91
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 125.91 | 125.91
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  |  | Х | сентябрь 2020 | Х
7.2.6. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края |  |  |  | февраль 2020
| Всего: | 227.5 | 177.5 | 177.5
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 227.5 | 177.5 | 177.5
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.1. | Выпуск журнала «Будни Камчатского села»
| Всего: | 167.5 | 117.5 | 117.5
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 167.5 | 117.5 | 117.5
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.2. | Проведение сельских игр |  |  |  | март 2020
| Всего: | 60 | 60 | 60
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 60 | 60 | 60
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.3. | Оплата услуг по изготовлению видеофильмов "Об Агропромышленном комплексе Камчатского края"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.4. | Участие в выставке "Золотая осень" | [6 empty] | В соответствии с планом работы Министерства на 2020 год участие проходит в онлайн-режиме.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.5. | Проведение стратегической сессии "Развитие Агропромышленного комплекса Камчатского края"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
| Всего (по подпрограмме): | 186672.0269 | 141547.3122 | 141547.3122
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 186672.0269 | 141547.3122 | 141547.3122 |  |  |  |  | 75.8267
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.1. | Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований |  |  |  | январь 2020
| Всего: | 161813.02 | 122014.6445 | 122014.6445
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 161813.02 | 122014.6445 | 122014.6445 |  |  |  |  | 75.4047
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 107,500 тыс. ед.» |  |  |  | Х | март | Х
| Контрольное событие 8.2 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 142,100 тыс. ед.» |  |  |  | Х | июнь | Х
| Контрольное событие 8.3 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 83,090 тыс. ед.» |  |  |  | Х | сентябрь | Х
| Контрольное событие 8.4 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 136,060 тыс. ед.» |  |  |  | Х |  | Х
8.2. | Строительство объектов ветеринарного назначения
| Всего: | 60 | 44.219 | 44.219
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 60 | 44.219 | 44.219 |  |  |  |  | 73.6983
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края
| Всего: | 60 | 44.219 | 44.219
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 60 | 44.219 | 44.219
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.5 «Завершено строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края» |  |  |  | Х
8.2.2. | Строительство скотомогильников с биотермической ямой в Мильковском районе Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.6 "Завершено строительство скотомогильника с одной биотермической ямой в Мильковском районе Камчатского края" |  |  |  | Х
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  |  |  | январь 2020
| Всего: | 3114.1234 | 2043.2082 | 2043.2082
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3114.1234 | 2043.2082 | 2043.2082 |  |  |  |  | 65.611
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.4. | Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  | январь 2020
| Всего: | 21684.8835 | 17445.2405 | 17445.2405
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 21684.8835 | 17445.2405 | 17445.2405 |  |  |  |  | 80.4489
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.5. | Предоставление грантов на перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.6. | Приобретение специализированного жилищного фонда для ветеринарных специалистов, пребывающих для работы в учреждения ветеринарной службы Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.7. | Реконструкция зданий и сооружений под объекты ветеринарного назначения
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 49215.4 | 30083.9677 | 30083.9677
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 49215.4 | 30083.9677 | 30083.9677 |  |  |  |  | 61.1271
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 45713.4 | 29908.8677 | 29908.8677
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45713.4 | 29908.8677 | 29908.8677 |  |  |  |  | 65.4269
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 44077.63 | 28798.5603 | 28798.5603
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 44077.63 | 28798.5603 | 28798.5603
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.1 Заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий на развитие сельскохозяйственного производства в Камчатском крае |  |  |  | Х | декабрь 2019 | Х | Заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ от 13.12.2019 № 082-17-2020-017, от 20.12.2019 № 082-09-2020-242, от 23.12.2019 № 082-09-2020-024, от 24.12.2019 №№ 082-09-2020-123, 082-09-2020-495
9.1.2. | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 1635.77 | 1110.3074 | 1110.3074
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1635.77 | 1110.3074 | 1110.3074
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.2 | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства
| Всего: | 3502 | 175.1 | 175.1
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3502 | 175.1 | 175.1 |  |  |  |  | 5
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
( количество/
(тыс. руб.) )