Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края»

за 2020 год

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела экономики и финансового анализа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Дьячук Кристина Евгеньевна

8(415) 41-77-27

DyachukKE@kamgov.ru

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.П. Черныш |
| --- | --- | --- |

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2019 года | 4 |
|  | Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 29 |
|  | Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 29 |
|  | Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 30 |
|  | Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 31 |
|  | Приложение 1 «Форма мониторинга реализации государственной программы» | 33 |
|  | Приложение 2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» | 54 |
|  | Приложение 3 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы» | 56 |
|  | Приложение 4 «Оценка эффективности мер государственного регулирования» | 65 |
|  | Приложение 5 «Оценка результатов реализации мер правового регулирования» | 66 |
|  | Приложение 6 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» | 67 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – Госпрограмма) за 2019 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете отражены результаты реализации Госпрограммы на территории Камчатского края.

Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2020 года

  - Основные результаты, достигнутые в 2020 году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом.

По итогам реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2020 год достигнуты следующие результаты. Данные, указанные в отчете, представлены в соответствии с оперативной статистической информацией за 2020 год и являются предварительными.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по предварительным данным составил 10 546,7 млн рублей (103,2 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года). (Целевой показатель на 2020 год - 101,5 %).

Рисунок 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства всех категорий с 2016 – 2020 гг., % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2020 года составила 58 322,4 рублей. (Целевой показатель на 2020 год – 43 306 рублей).

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед отраслью, по основным подпрограммам Госпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В 2020 году в растениеводческой подотрасли выполнены основные задачи (работы), обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретены минеральные удобрения, семена однолетних и многолетних трав для выращивания кормовых культур, посадочный материал.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий составила 19 389,8 га, что на 0,6 % меньше, чем в предыдущем году, из которых 16 977,8 га занято кормовыми культурами, зерновыми –15 га, 1 851,5 га – картофелем, 545,5 га – овощами открытого грунта (включая закрытый грунт по населению), что меньше, чем в предыдущем году на 5,4% по картофелю, на 2,5% по овощным культурам. Данное снижение обусловлено преобладанием пониженных температур воздуха и выпадением обильных осадков в период проведения посевной кампании 2020 года, в связи с чем были упущены оптимальные агротехнические сроки проведения сева сельскохозяйственных культур.

Рисунок 2. Структура посевных площадей в 2020 году, тыс. га

Сельхозтоваропроизводители успешно провели кормозаготовительную кампанию. В целом хозяйствами всех категорий края заготовлено – 76,77 тыс. тонн грубых и сочных кормов, что на 14,1 % превышает уровень прошлого года, в том числе сена – 15,72 тыс.тонн (+ 19,0 % к уровню 2019 года), силоса – 45,19 тыс. тонн (+ 25,5 % к уровню 2019 года), сенажа в упаковке – 15,86 тыс.тонн (-12,4 % от уровня 2019 года). На одну условную голову крупного скота заготовлено 26,7 центнеров кормовых единиц, что выше уровня 2019 года на 0,9 центнеров. Поголовье скота обеспечено кормами на зимний стойловый период 2020 - 2021 года в полном объеме.

По итогам 2020 года в Камчатском крае произведено:

- картофеля – 39,67 тыс. тонн, что на 1,0 % ниже уровня 2019 года (40,09 тыс. тонн). (Целевой показатель на 2020 год – 35,2 тыс. тонн). При этом в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - К(Ф)Х) произведено 17,04 тыс. тонн, что ниже уровня 2019 года на 0,24 тыс. тонн или на 1,4 %. (Целевой показатель на 2020 год –14,74 тыс. тонн);

- овощей открытого и защищенного грунта – 13,57 тыс. тонн, что на 3,0             % ниже уровня 2019 года. (Целевой показатель на 2020 год – 13,2 тыс. тонн).

При этом овощей открытого грунта в СХО и К(Ф)Х произведено 7,516 тыс. тонн, что на 3,5 % выше уровня 2019 года. (Целевой показатель на 2020 год –7,135 тыс. тонн);

- зерна произведено - 0,037 тыс. тонн, что на 48 тонн ниже уровня 2019 года. Данное снижение обусловлено уменьшением посевной площади зерновых культур.

Снижение показателей производства картофеля и овощей в сравнении с уровнем 2019 года обусловлено сокращением размера посевных площадей (занятых картофелем - в хозяйствах всех категорий, овощами – в хозяйствах населения), а также особенностями методик статистического учета, применяемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю при расчете производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (метод выборки и экстраполяции результатов на генеральную совокупность).

В 2020 году СХО края реализовано 4 640,4 тонн картофеля, что выше уровня 2019 года на 9,8 % (в 2019 году - 4 225,7 тонн), и 2 600,0 тонн овощей, что на 2,2 % выше уровня 2019 года (2 545,5 тонн).

Рисунок 3. Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в 2016 – 2020 гг, тыс. тонн.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий»:

В 2020 году работы по текущему ремонту мелиоративных работ не проводились.

2) По мероприятию «Повышение плодородия почв»:

Проведены агротехнические работы на землях сельскохозяйственного назначения. В 2020 году 7 (семи) К(Ф)Х возмещены затраты в связи с проведением эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 323 га. Приобретены и внесены минеральные удобрения в количестве 2,084 тыс. тонн д. в., что выше уровня 2019 года на 987 тонн д. в.

3) По мероприятию «Поддержка отдельных отраслей растениеводства»:

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено:

- элитных семян картофеля (супер - суперэлита, суперэлита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции в количестве 48,8 тонн, что на 2,8 тонн выше уровня 2019 года;

- семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в количестве 868,335 тонн, что на 33,475 тонны выше уровня 2019 года. Обеспеченность предприятий грубыми и сочными кормами выросла на 9,6 % к уровню 2019 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями» завершено в июле 2020 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае» завершено в июле 2020                           года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства».

В животноводстве отмечается рост объемов производства основных видов продукции.

По итогам 2020 года хозяйствами всех категорий произведено:

- 22,8 тыс. тонн молока, что на 0,6 % выше уровня предшествующего года. Надой молока от 1 фуражной коровы в сельскохозяйственных организациях края составил 5 145 кг, что на 122 кг или 2,4 % выше уровня 2019 года. Увеличение продуктивности коров обусловлено применением современных технологий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, а также является результатом проводимой целенаправленной селекционно – племенной работы в хозяйствах. (Целевой показатель на 2020 год – 5100 кг);

- 9,668 тыс. тонн мяса в живом весе, что превышает уровень прошлого года на 8,3 %. (Целевой показатель на 2020 год – 8,95 тыс. тонн);

- 59,8 млн. штук яйца, что выше уровня прошлого года на 17,9 %. (Целевой показатель на 2020 год – 56,34 млн. штук).

По итогам 2020 года в сельскохозяйственных организациях в сравнении с 2019 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 9,7 %, молока – на 2,7 %, яиц - на 19,8 %.

Рисунок 4. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий с 2016 – 2020 гг.

По состоянию на 01.01.2021 поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 9,5 тыс. голов, на 2,2 % выше уровня 2019 года, в т.ч. коров 4,3 тыс. голов (+ 0,5 %); свиней – 24,8 тыс. голов (- 7,8 %), птицы – 291,4 тыс. голов (-15,2 %), овец и коз – 2,7 тыс. голов (+2,4 %).

Рисунок 5. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 2016 – 2020 гг.

В 2020 году на территории Камчатского края реализован социально значимый инвестиционный проект «Строительство свинокомплекса мощностью до 36 000 голов в п. Лесной Елизовского района Камчатского края», инициатором и резидентом ТОР «Камчатка» которого является ООО «Агротек». Реализация данного проекта позволит обеспечить население Камчатского края высококачественной мясной продукцией и сократить объем ввоза замороженной продукции, в том числе и импорта.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) по мероприятию «Развитие племенного дела в животноводстве»:

Оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям края по приобретению в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре и расположенных на территории Камчатского края, 86 голов молодняка КРС и 4 699 доз семени.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) по мероприятию «Развитие производства продукции животноводства»:

Оказана государственная поддержка в виде финансового обеспечения затрат на производство коровьего молока, мяса свиней, куриного яйца. Благодаря оказанным мерам поддержки сельскохозяйственными организациями края в 2020 году произведено 13,5 тыс. тонн молока, 5,8 тыс. тонн мяса свиней (в живом весе), 55,1 млн штук пищевого яйца.

Возмещены затраты, связанные с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, в количестве 190 голов ежеквартально, а также затраты, связанные с производством и реализацией 3 074,117 тонн молока.

В рамках мероприятия в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае отстрелено 32 голов волков. Охотникам предоставлены выплаты по 30 тыс. рублей за 1 голову добытого волка.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

3) по мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей животноводства»:

В 2020 году государственная поддержка в виде возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в животноводстве не была реализована в связи с отсутствием заявителей.

4) по мероприятию «Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства»:

Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в 2020 году.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

5) По мероприятию «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»:

По состоянию на 31.12.2020 численность поголовья северных оленей в СХО Камчатского края составила 47,811 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 10,7 %. Прирост численности оленей обусловлен принятием к учету оленей, находящихся на балансе ООО «Тымлатский рыбокомбинат», в количестве 3 348 голов и приростом поголовья в других предприятиях в количестве 1 276 голов.

Незначительное увеличение поголовья оленей по итогам года объясняется   неблагоприятными погодными условиями в зимне - весенний период, сопровождавшиеся образованием высокого снежного покрова, ледяной и снежной корки в местах выпаса и проведения отела оленей, что привело к потере важенок и нетелей, низкому деловому выходу телят.

Контрольное событие Подпрограммы 2 «Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов хищника)» завершено в мае 2020 года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

По итогам 2020 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил (по предварительным данным) 103,7 % (Целевой показатель на 2020 год – 100,4 %).

Рисунок 6. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки с 2016 – 2020 гг., %.

Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как:

- производство мяса и мясопродукции (порядка 17,2 %);

- производство полуфабрикатов мясных (порядка 19,5 %)

- производство молока и кисломолочной продукции (порядка 3 %);

- производство пива и воды (порядка 5,3 %);

- производства готовых кормов для животных (порядка 2,2 %) (Целевой показатель на 2020 год – 24 910,00 тонн).

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий по предварительным итогам 2020 года составило 0,37 тыс. тонн (Целевой показатель на 2020 год – 0,35 тыс. тонн).

В целях выравнивания и стабилизации цен на хлеб в Камчатском крае Министерство с 2012 года оказывает поддержку предприятиям, занимающимся производством хлеба, в виде предоставления субсидий.

Следует отметить, что на хлеб «социальный», субсидируемый из средств краевого бюджета, цены не повышаются. Они остаются стабильными в течение 7-ти лет и не превышают 42,0 руб. за килограмм.

Реализация мероприятий Госпрограммы, а также инвестиционных проектов позволили увеличить к 2020 году долю самообеспеченности региона (по предварительным данным):

- по мясу и мясопродуктам c 14,0 % до 27,2 % (+ 13,2 % к уровню 2014 года);

- по молоку и молокопродуктам с 31,0 % до 48,2% (+17,2 % к уровню 2014 года).

Рисунок 7. Доля самообеспеченности населения Камчатского края продуктами собственного производства в 2014 и 2020 гг., %.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Камчатского края включает в себя 9 отраслей (без учета рыбоперерабатывающей отрасли), объединяющих более 80 действующих предприятий различных форм собственности.

Структура предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в следующих отраслях по производству: хлеба и хлебобулочных изделий (66 %), кондитерских изделий (2,5 %), молочной продукции, в т.ч. цельномолочных продуктов, сыров и мороженого (11 %), мяса и мясопродуктов (7,5 %), напитков, включая производство пива, минеральных вод и безалкогольных напитков (7,5 %), майонеза и другой пищевкусовых продуктов (1,5 %), комбикормов для всех видов  сельскохозяйственных и домашних животных (1,5 %), и переработке овощей (2,5 %).

Основные производства (за исключением производств по выпечке хлеба) сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасным и качественным продовольствием.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»:

В 2020 году возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 19-ти предприятиям в размере 27 385,347 тыс. рублей.

Акционерное общество «Камчатская мельница» – единственный в регионе производитель комбинированных кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов для животных всех видов и половозрастных групп.

Объём производства комбикормов по итогам 2020 года составил 
26,139 тыс. тонн.

Рисунок 9. Объем производства комбикормов с 2016 – 2019 гг., тыс. тонн

Динамика объёма производства комбикормов практически соответствует линейным темпам роста производства продукции сельского хозяйства, что в свою очередь говорит об уверенном развитии агропромышленного комплекса.

В 2020 году 3-м муниципальным образованиям в Камчатском крае предоставлены субсидии из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства в общем объеме 4 842, 27776 тыс. рублей, в том числе:

- Мильковскому муниципальному району на приобретение специализированного автотранспорта для пекарни ИП Рябушенко В.Н.;

- Усть-Камчатскому муниципальному району на приобретение оборудования и инвентаря для производства хлеба и хлебобулочных изделий пекарни ИП Стряпченко В.Ф.;

- городскому округу «поселок Палана» на поставку оборудования и монтажа модульного здания пекарни.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы»:

Оказана государственная поддержка 2-м предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по возмещению части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации. В 2020 году в рамках данной поддержки вывезено за пределы Камчатского края 706 тонн продукции (Целевой показатель на 2020 год – 483,0 тонны).

В целях продвижения продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края Министерством продолжается реализация государственной поддержки, направленной на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей. Участникам ярмарок возмещается 50 % затрат на уплату арендных платежей, что позволяет предлагать населению края продукцию местных товаропроизводителей по более доступным ценам. В 2020 году по данному направлению 8-ми предприятиям края предоставлена государственная поддержка в размере 6 370,345 тыс. рублей.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса».

Обновляется тракторный парк, кормозаготовительная и почвообрабатывающая техника, что способствует совершенствованию технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, повышению качества заготавливаемых кормов.

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями Камчатского края приобретено 69 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 14 единиц оборудования, предназначенного для ухода за поголовьем свиней и коров, 15 единиц снегоходной техники, 12 единицы техники, предназначенной для обработки почвы, 9 единиц молочного оборудования, 18 единиц автотехники и 1 радиостанция.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края»:

Контрольное событие Подпрограммы 4 «Приобретено предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае не менее 10 единиц оборудования, техники и автотранспорта» завершено в апреле 2020 года.

В рамках реализации Госпрограммы оказана поддержка 8-ми предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности на осуществление мероприятий по техническому переоснащению на приобретение 16-ти единиц оборудования и 2-х автомобилей. (Целевой показатель на 2019 год – 45 единиц).

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

С 2020 года мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, реализуется в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

Подпрограмма 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования».

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с которым на территории Камчатского края разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае».

В целях реализации данного проекта в 2020 году проведены 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в результате которых выявлено 2 победителя. Получателям грантов предоставлены средства в общем объеме 6 427,89474 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 6 106,50000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 321,39474 тыс. руб.

Всего количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства в 2020 году, составило 24 единицы, в том числе за счет средств государственной поддержки, предоставляемой в рамках Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае» (далее – Региональный проект), 2 единицы.

Подпрограмма 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса».

В рамках подпрограммы за 2020 год повысили квалификацию 5 работников 4-х предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа сельскохозяйственного труда проведены соответствующие мероприятия: конкурс профессионального мастерства - «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота», а также выставки и ярмарки различных форматов, в том числе выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень». В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», а также конкурс профессионального мастерства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности не проводились.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами»:

В рамках мероприятия повысили квалификацию 5 работников 4-х предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) (Целевой показатель на 2020 год - 4 чел.).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае»:

Контрольное событие Подпрограммы 7 «Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень» завершено в сентябре 2020 года.

С целью совершенствования профессионального мастерства специалистов, занятых в сельском хозяйстве, а также пропаганды передового опыта в организации работы с животными, 10 сентября 2020 года проведен XVI краевой конкурс «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота».

5 и 6 сентября 2020 года в городе Елизово проведена 34-я выставка-ярмарка камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Елизовская осень».

На площади Ленина ведущие производители края, личные подсобные и дачные хозяйства представили широкий ассортимент продукции, произведенной и выращенной в Камчатском крае - свежие овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в ярмарке традиционно приняли участие камчатские производители меда и сборщики дикоросов – ягод, грибов и трав.

Министерством принято участие в подготовке участия Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке «Золотая осень». В 2020 году выставка проходила в онлайн-формате. Министерством проведена работа по подготовке презентационных материалов (презентации, фото и видео материалы) для представления на разработанной онлайн-платформе АПК «Золотая осень».

Необходимо также отметить, что 23-24 ноября 2019 года была организована и проведена стратегическая сессия «Развитие агропромышленного комплекса Камчатского края», на которой представители исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества Камчатского края обсудили вопросы сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, экспортный потенциал Камчатского края и кадровую политику в субъекте.

Помимо проведения культурно-массовых мероприятий в 2020 году, осуществлен выпуск журнала «Будни Камчатского села» № 2 (13) 2020 тиражом 999 экземпляров.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье населения, успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность.

В целях своевременного обнаружения и недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных и передающихся через животноводческую продукцию в 2020 году проведено 523,4 тысяч единиц диагностических исследований, вакцинаций и обработок животных, отбора проб и лабораторных исследований биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды (Целевой показатель на 2020 год – 468,75 тысяч ед.).

Обеспечен 100%-й охват поголовья сельскохозяйственных животных плановыми противоэпизоотическими мероприятиями, в полном объеме выполнен план лабораторного мониторинга особо опасных болезней животных на территории Камчатского края.

Рисунок 12. Количество исследований в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2016 – 2020 гг.

В рамках государственного лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции отобрано 226 проб пищевого сырья и 1400 смывов с производственного оборудования и проведено 4223 исследований сельскохозяйственного сырья, продукции животного происхождения, выработанной сельхозтоваропроизводителями края, смывов, что позволило принять своевременные меры по недопущению некачественной и опасной продукции на потребительский рынок.

Рисунок 13. Количество проб в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2016 – 2020 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований»:

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 107,5 тыс. ед. ежегодно в I квартале» завершено в марте 2020 года – 101,866 тыс. ед. Невыполнение связано с непроведением вакцинации оленей против некробактериоза в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 142,1 тыс. ед. ежегодно в II квартале» завершено в июне 2020 года – 165,596 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 83,09 тыс. ед. ежегодно в III квартале» завершено в сентябре 2020 года – 110,03 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 136,06 тыс. ед. ежегодно в IV квартале» завершено в декабре 2020 года – 145,898 тыс. ед.

В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме.

Для контроля эпизоотической обстановки по особо опасным болезням животных в рамках эпизоотического мониторинга отобрана и исследована на лептоспироз, бешенство, АЧС, грипп птиц 501 проба биоматериала.

Проведено диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных и отобрано проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве 532,566 тысяч единиц, в том числе:

– 392,054 тысяч профилактических вакцинаций и обработок животных;

– 70,333 тысяч диагностических исследований животных.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Строительство объектов ветеринарного назначения»:

- получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации «Строительство административного модуля КГБУ «Быстринская районная СББЖ» Быстринский район, с. Эссо, ул. Речная»;

3) По мероприятию «Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края»:

Обеспечено эпизоотическое благополучие Камчатского края по особо опасным болезням животных. В 2020 году выявлено 3 неблагополучных пункта по орнитозу (пситтакозу) птиц, 1 – по лептоспирозу свиней. В хозяйствах проведены административно-хозяйственные и ветеринарные мероприятия.

В целях предупреждения болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, закуплены биопрепараты на сумму 769,709 тыс. руб., приобретены расходные материалы (микрочипы, пробирки) на сумму 260,388 тыс. руб. На содержание скотомогильников направлено 1850,65 тыс. руб., приобретены дезосредства на сумму 78,0 тыс. руб. Для обеспечения населения качественной и безопасной продукцией животного происхождения проведены дополнительные лабораторные исследования пищевого сырья и продукции животного происхождения камчатских сельхозтоваропроизводителей на содержание антибиотиков и гормонов на сумму 284,298 тыс. руб. В целях повышения качества и доступности ветеринарных услуг подведомственными учреждениями приобретено оборудование для лечебниц и лаборатории на сумму 77,22 тыс. руб.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключены основные соглашения о предоставлении субсидий и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Камчатского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2023 годов от 13.12.2019 № 082-17-2020-017, от 23.12.2019 № 082-09-2020-024, от 24.12.2019 №№ 082-09-2020-495, 082-09-2020-123.

В связи с уточнением объемов финансирования, показателей эффективности предоставления средств в течение 2020 года заключались дополнительные соглашения к основным соглашениям:

1.	доп. соглашение от 07.12.2020 № 082-09-2020-123/1;

2.	доп. соглашение от 19.02.2020 № 082-09-2020-024/1;

3.	доп. соглашения от 25.03.2020 № 082-17-2020-017/1, от 02.11.2020   № 082-17-2020-017/2, от 04.12.2020 № 082-17-2020-017/3;

4.	доп. соглашение от 24.12.2019 № 082-09-2020-495.

Условия предоставления субсидий из федерального бюджета, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по финансированию программных мероприятий за счет собственных источников, согласно установленным уровням софинансирования, выполнялись Министерством в полном объеме.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Госпрограммы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, реализация программных мероприятий продолжается.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»:

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края» завершено в декабре 2020 года.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства»:

В 2020 году заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по следующим темам:

1)	«Изучение видового состава вредителей Камчатского края и устойчивости пропашных и кормовых культур к вредящим объектам с разработкой рекомендаций интегрированной системы защиты растений». Разработчиком является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр».

По итогам работы подготовлена система защиты растений от вредителей, способствующая увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, использование которой позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям края получать стабильный, экологически чистый урожай.

2)	 «Совершенствование адаптивной, экологически безопасной технологии возделывания картофеля, однолетних кормовых и ягодных культур с использованием биоресурсов Камчатского края». Контракт заключен с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

По итогам работы выявлена высокая эффективность использования органических удобрений из морских гидробионтов. Доказано, что применение органических удобрений в комплексе с минеральными удобрениями способствует повышению устойчивости сельскохозяйственных растений к заболеваниям, а также увеличению валового производства кормовых культур и картофеля.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий подпрограмм

По Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

В 2020 году работы по текущему ремонту мелиоративных систем не проводились в связи с недостаточным финансированием за счет средств краевого бюджета на реализацию данного мероприятия.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»:

Фактически достигнутые индикаторы (показатели) по поголовью сельскохозяйственных животных и птице оказались ниже плановых на:

- 1,57 % (+ 0,49 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью коров в связи с сокращением численности поголовья коров в личных подсобных хозяйствах края;

- 17,04 % (- 7,82 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью свиней в связи с сокращением маточного поголовья в сельскохозяйственных организациях;

- 4,77 % (- 15,19 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью птицы со снижением поголовья птицы в хозяйствах населения и К(Ф)Х, а также плановой выбраковкой в АО «Пионерское»;

- 0,07 % (+ 0,62 % в сравнении с уровнем прошлого года) по производству молока в хозяйствах всех категорий в связи с сокращением поголовья коров в хозяйствах населения.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»:

Мероприятие 3.2.3 «Предоставление грантов на создание системы оптовых распределительных и логистических центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции» не реализовано в 2020 году по причине недостаточного финансирования за счет средств краевого бюджета.

По Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2020 году отсутствуют.

По Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Мероприятия, связанные с развитием сельских территорий, с 2020 года реализуются в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П.

По Подпрограмме 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»:

Мероприятие по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году не было реализовано в связи с недостаточным финансированием за счет средств краевого бюджета.

По Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса»:

Реализация мероприятий «Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности», «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства» с 2020 года осуществляется в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П.

Мероприятие «Проведение краевого конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» исключено из запланированных к реализации на 2020 год. Бюджетные средства перераспределены на иные мероприятия.

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», а также конкурс профессионального мастерства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности не проводились.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2020 году отсутствуют.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2020 году отсутствуют.

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, оказавшим негативное влияние на ход реализации Госпрограммы относятся следующие:

- Заявительный характер предоставления субсидий/грантов, что затрудняет определение плановых значений показателей (индикаторов) и потребности Министерства в ассигнованиях на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Несвоевременное предоставление получателями субсидий в адрес Министерства документов на получение субсидии, несоответствие предоставляемых документов перечню документов, необходимых для получения субсидии;

- Дефицит финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий Госпрограммы;

4. Фактические значения показателей (индикаторов) Госпрограммы, применяемые для оценки эффективности реализации Госпрограммы, устанавливаются на основании официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», с 01 июля по 15 августа 2016 года (с 15 сентября по 15 ноября 2016 года – в отдаленных и труднодоступных территориях Российской Федерации) была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись (далее - Сельскохозяйственная перепись). Объекты Сельскохозяйственной переписи – юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющие сельскохозяйственных животных.

Плановые значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на 2020 год были рассчитаны на основании значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, фактически достигнутых в 2017 и 2018 годах, и согласованы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В настоящее время подводятся предварительные итоги Сельскохозяйственной переписи, в соответствии с которыми происходит пересчет показателей производства сельскохозяйственной продукции, численности поголовья скота, а также посевных площадей 2016 – 2018 гг. Данный пересчет не позволяет с точностью спрогнозировать значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на последующий период.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2020 году

Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), приведенных в приложении № 2 к настоящему отчету.

Желаемой тенденцией развития всех показателей (индикаторов) Госпрограммы, за исключением показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных» является увеличение значений, следовательно, степень достижения его планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных», а также «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации Госпрограммы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения 38-х показателей (индикаторов) Госпрограммы равняется либо превышает 1, согласно Методическим указаниям в этом случае значение СДгппз принимается равным 1. Число показателей (индикаторов) Госпрограммы (М) равняется 43.

Степень реализации Госпрограммы (СРгппз) равна 42,77/43=0,99.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Госпрограммы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

Согласно приложению № 6 к настоящему отчету фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году составили                                1 145 459,06659 тыс. рублей; плановые расходы – 1 150 171,58086 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 0,99.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Госпрограммы оценивается для Госпрограммы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2020 году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2020 году.

Согласно плану реализации Госпрограммы, на 2020 год, утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 28.11.2019 № 525-РП (далее – План реализации) (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 586-РП), количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2020 году составило 12. Количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2020 году – 12.

Степень реализации контрольных событий (СРкс) равна: 12/12=1.

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Госпрограммы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Госпрограммы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

СРкс– степень реализации контрольных событий Госпрограммы.

ЭРгп=0,99+0,99+13=0,99

Эффективность реализации Госпрограммы составила 0,99. Значение ЭРгп составляет более 0,95, реализация Госпрограммы высокой эффективности.

Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Данные о результатах реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложениях № 4 и № 5 к настоящему отчету.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В 2020 году на реализацию Госпрограммы в Камчатском крае направлено 1 326, 376 млн рублей или 99,52 % годового лимита, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 145,459 млн рублей (99,59 %);

- за счет средств федерального бюджета – 126,836 млн рублей (98,70 %);

- за счет средств местных бюджетов – 1,276 млн рублей (100,00 %).

В рамках утвержденных Подпрограмм и мероприятий, средства направлены:

- на развитие сельского хозяйства – 858,437 млн рублей (краевой бюджет – 776,294 млн рублей, федеральный бюджет – 82,143 млн рублей);

- на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности – 55,904 млн рублей (краевой бюджет – 54,628 млн рублей, местные бюджеты – 1,276 млн рублей);

- на техническую и технологическую модернизацию производства, инновационное развитие агропромышленного комплекса – 115,758 млн рублей (краевой бюджет – 77,171 млн рублей, федеральный бюджет – 38,587 млн рублей);

- на развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования – 6,428 млн рублей (краевой бюджет – 321,395 тыс. рублей, федеральный бюджет – 6,107 млн рублей);

- на повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса – 1,389 млн рублей;

- на обеспечение ветеринарного надзора – 187,621 млн. рублей.

Иные данные о результатах использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к настоящему отчету.

Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2020 году внесено 5 изменений в Государственную программу в части корректировки текстовой части, ассигнований на 2020 год, наименований основных мероприятий, а также наименований и значений показателей (индикаторов) результативности Государственной программы (Постановления Правительства Камчатского края №№: 122-П от 03.04.2020, 244-П от 19.06.2020, 359-П от 08.09.2020, 509-П от 18.12.2020, 539-П от 29.12.2020).

Внесение изменений связано с:

- корректировкой объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в соответствии со Сводной бюджетной росписью краевого бюджета Камчатского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- введением новых и корректировкой имеющихся наименований мероприятий и показателей (индикаторов) Государственной программы;

- ведением Министерством работы по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, перераспределяя и направляя их на самые проблемные направления отрасли.

Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Стратегической задачей сельского хозяйства является ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности.

Реализация на территории Камчатского края мероприятий и мер государственной поддержки агропромышленного комплекса дает положительные результаты:

- сформирована тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции;

- увеличен надой молока на фуражную корову и как следствие получен рост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- активизирована деятельность по привлечению инвестиций на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные нерешенные задачи в сельском хозяйстве – это обеспечение края мясом (прежде всего – охлажденным) и мясопродуктами, яйцом и овощами закрытого грунта. В связи с этим, значимой задачей в 2021 году становится продолжение намеченного курса на дальнейшее развитие сельского хозяйства в крае с наращиванием темпов производства аналогичным прошлому году.

В 2021 году предусматривается дальнейший рост производства продукции животноводства, растениеводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, техническая и технологическая модернизация производства и развитие малых форм хозяйствования.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса в 2021 году являются:

- расширение производства охлажденного мяса птицы (бройлера);

- увеличение производства охлажденного мяса свинины;

- создание овощеводства защищенного грунта;

- разработка концепции возрождения в крае производства муки.

В 2021 году планируется:

- продолжить реконструкцию птичников и строительство убойного цеха АО «Пионерское»;

- продолжить модернизацию и расширение производственных мощностей АО «Заречное»;

- продолжить реализацию проекта «Организация мукомольного производства на базе АО «Камчатская мельница»;

- продолжить реализацию проекта «Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края»;

- продолжить реализацию проекта «Строительство тепличного комплекса «Камчатский» площадью 4,5 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Петропавловск-Камчатский».

Следует исключить либо минимизировать последствия факторов, отрицательно влияющих на ход реализации мероприятий Госпрограммы, таких как: возникновение сложностей со своевременной подачей документов на предоставление субсидии, недостаточный уровень качества работы администраций муниципальных образований, слабый контроль администраций за производственными показателями по муниципальным районам, а также ведением работ на инвестиционных объектах.

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края постоянно ведет работу по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, направляя их на самые проблемные направления отрасли, повышению ответственности производителей за выполнение производственных и финансовых показателей, соблюдению технологических норм и правил.