Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края»

за 2021 год

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела экономики и финансового анализа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Дьячук Кристина Евгеньевна

8(415) 41-77-27

DyachukKE@kamgov.ru

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.П. Черныш |
| --- | --- | --- |

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2021 года | 4 |
|  | Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 30 |
|  | Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 30 |
|  | Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 31 |
|  | Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 31 |
|  | Приложение 1 «Форма мониторинга реализации государственной программы» | 33 |
|  | Приложение 2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» | 58 |
|  | Приложение 3 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы» | 61 |
|  | Приложение 4 «Оценка эффективности мер государственного регулирования» | 78 |
|  | Приложение 5 «Оценка результатов реализации мер правового регулирования» | 79 |
|  | Приложение 6 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» | 80 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – Госпрограмма) за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете отражены результаты реализации Госпрограммы на территории Камчатского края.

Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2021 года

  - Основные результаты, достигнутые в 2021 году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом.

По итогам реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2021 год достигнуты следующие результаты. Данные, указанные в отчете, представлены в соответствии с оперативной статистической информацией за 2021 год и являются предварительными.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по предварительным данным составил 11 581,0 млн рублей (104,1 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года). (Целевой показатель на 2021 год - 101,2 %).

Рисунок 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства всех категорий с 2017 – 2021 гг., % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2021 года составила 62 417,2 рублей. (Целевой показатель на 2021 год – 43 505,0 рублей).

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед отраслью, по основным подпрограммам Госпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В 2021 году в растениеводческой подотрасли выполнены основные задачи (работы), обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретены минеральные удобрения, семена однолетних и многолетних трав для выращивания кормовых культур, посадочный материал.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий составила 20,484 тыс. га (за 2020 год – 19,390 тыс. га) что на 1,094 тыс. га превышает уровень предыдущего года, из которых кормовыми культурами занято 17,976 тыс. га (больше уровня 2021 года на 998,1 га), зерновыми культурами –15 га, 1 949,0 га – картофелем, 519,4 га – овощами открытого грунта (включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения), что превышает уровень предыдущего года на 97,5 га (по картофелю), однако, меньше на 25 га (по овощным культурам). Данное снижение обусловлено преобладанием пониженных температур воздуха и выпадением обильных осадков в период проведения посевной кампании 2021 года, в связи с чем были упущены оптимальные агротехнические сроки проведения сева сельскохозяйственных культур.

Рисунок 2. Структура посевных площадей в 2021 году, тыс. га

Сельхозтоваропроизводители успешно провели кормозаготовительную кампанию. В целом хозяйствами всех категорий края заготовлено 141 021,92 центнеров кормовых единиц. Обеспеченность кормами на зимний стойловый период 2021 – 2022 годов хозяйств всех форм собственности по краю составляет 77,6 %, на одну условную голову заготовлено 19,2 центнера кормовых единиц, при плановом значении 25,9 ц. к.ед.(без учета концентратов).

По итогам 2021 года в Камчатском крае произведено:

- картофеля – 40,08 тыс. тонн, что ниже уровня 2020 года на 0,02 тыс. тонн). (Целевой показатель на 2021 год – 35,3 тыс. тонн). При этом в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - К(Ф)Х) произведено 16,447 тыс. тонн, что ниже уровня 2020 года на 0,83 тыс. тонн (Целевой показатель на 2021 год –14,74 тыс. тонн);

- овощей открытого и защищенного грунта – 14,62 тыс. тонн, что на 1,02 тыс. тонн выше уровня прошлого года. (Целевой показатель на 2021 год – 13,2 тыс. тонн).

При этом овощей открытого грунта в СХО и К(Ф)Х произведено 7,942 тыс. тонн, что превышает уровень 2020 года на 0,681 тыс. тонн (Целевой показатель на 2021 год – 7,135 тыс. тонн);

- зерна произведено 0,067 тыс. тонн, что на 18 тонн ниже уровня 2020 года.

Снижение показателей производства картофеля и овощей в сравнении с уровнем 2019 года обусловлено сокращением размера посевных площадей (занятых картофелем - в хозяйствах всех категорий, овощами – в хозяйствах населения), а также особенностями методик статистического учета, применяемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю при расчете производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (метод выборки и экстраполяции результатов на генеральную совокупность).

Рисунок 3. Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в 2017 – 2021 гг, тыс. тонн.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий»:

В 2021 году работы по текущему ремонту мелиоративных работ не проводились.

2) По мероприятию «Повышение плодородия почв»:

Проведены агротехнические работы на землях сельскохозяйственного назначения. В 2021 году 2 (двух) К(Ф)Х и 2 (двух) организаций возмещены затраты в связи с проведением эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 876 га. Приобретены и внесены минеральные удобрения в количестве 1,088 тыс. тонн д. в., что ниже уровня 2020 года на 0,010 тыс. тонн д. в.

3) По мероприятию «Поддержка отдельных отраслей растениеводства»:

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено:

- элитных семян картофеля (супер - суперэлита, суперэлита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции в количестве 122 тонн, что на 73,2 тонн выше уровня 2020 года;

- семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в количестве 777,118 тонн, что на 91,217 тонны ниже уровня 2020 года. Обеспеченность предприятий грубыми и сочными кормами выросла на 9,6 % к уровню 2019 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями» завершено в июле 2021 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае» завершено в июле 2021                           года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства».

По итогам 2021 года хозяйствами всех категорий произведено:

- 22,7 тыс. тонн молока, что на 0,4 % ниже уровня предшествующего года. Надой молока от 1 фуражной коровы в сельскохозяйственных организациях края составил 5 153 кг, что на 34 кг или 0,6 % выше уровня 2020 года. Увеличение продуктивности коров обусловлено применением современных технологий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, а также является результатом проводимой целенаправленной селекционно – племенной работы в хозяйствах. (Целевой показатель на 2021 год – 5150 кг);

- 9,625 тыс. тонн мяса в живом весе, что меньше уровня прошлого года на 0,7 %. (Целевой показатель на 2021 год – 8,97 тыс. тонн);

- 57,029 млн. штук яйца, что ниже уровня прошлого года на 4,6 %. (Целевой показатель на 2021 год – 56,5 млн. штук).

По итогам 2021 года в сельскохозяйственных организациях в сравнении с 2020 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 0,7 %, яиц - на 5,2 %. Производство молока увеличилось на 0,1%.

Рисунок 4. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий с 2017 – 2021 гг.

По состоянию на 01.01.2022 поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 9,4 тыс. голов, на 2,1 % ниже уровня 2020 года, в т.ч. коров 4,387 тыс. голов (+ 1,3 %); свиней – 28,1 тыс. голов (+13,2 %), птицы – 295,6 тыс. голов (+1,5 %), овец и коз – 2,6 тыс. голов (-1,4 %).

Рисунок 5. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 2017 – 2021 гг.

По итогам 2021 года АО «Пионерское» проведена модернизация инкубатория (приобретён дополнительный инкубационный шкаф, вместимостью 16 тыс. штук инкубационных яиц), начата реконструкция птичника промышленного стада (дополнительная вставка 2-х батарей в птичнике + строительство пристройки), приобретена автоматическая мойка для яиц (установка данного оборудования позволяет снизить количество брака (боя) яйца в процессе мойки), произведена замена каплеструйного принтера для маркировки яиц, произведена модернизация цеха убоя (установлена линия для санитарного забоя птицы).

ООО «Заозерный» приобрел современное оборудование для переработки молока. В настоящее время предприятие производит молоко, сметану, творог. В планах предприятия наладить производство молочных коктейлей, греческого йогурта.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) по мероприятию «Развитие племенного дела в животноводстве»:

Оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям края по приобретению в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре и расположенных на территории Камчатского края, 51 головы молодняка КРС и 3 018 доз семени.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) по мероприятию «Развитие производства продукции животноводства»:

Оказана государственная поддержка в виде финансового обеспечения затрат на производство коровьего молока, мяса свиней, куриного яйца.

Возмещены затраты, связанные с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, в количестве 345 голов ежеквартально, а также затраты, связанные с производством и реализацией 3 647,514 тонн молока.

В рамках мероприятия в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае отстрелено 32 голов волков. Охотникам предоставлены выплаты по 30 тыс. рублей за 1 голову добытого волка.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

3) по мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей животноводства»:

В 2021 году государственная поддержка в виде возмещения части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в животноводстве была предоставлена 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю Камчатского края.

4) по мероприятию «Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства»:

Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в 2021 году.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

5) По мероприятию «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»:

По состоянию на 31.12.2021 численность поголовья северных оленей в СХО Камчатского края составила 45,377 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 5,04 %. Прирост численности оленей обусловлен сокращением численности поголовья, переданного на убой.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

По итогам 2021 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил (по предварительным данным) 107,9 % (Целевой показатель на 2021 год – 100,3 %).

Рисунок 6. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки с 2017 – 2021 гг., %.

Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как:

- производство мяса и мясопродуктов (порядка 11 %);

- производство полуфабрикатов мясных, мясосодержащих (порядка 13,8 %);

- производство готовых кормов для животных (порядка 9,4 %);

- производство молока жидкого обработанного (порядка 1,6 %);

- производство воды минеральной и безалкогольных напитков (порядка 3,3 %).

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий по предварительным итогам 2021 года составило 0,395 тыс. тонн (целевой показатель на 2021 год – 0,350 тыс. тонн).

В целях выравнивания и стабилизации цен на хлеб в Камчатском крае Министерство оказывает поддержку предприятиям, занимающимся производством хлеба, в виде предоставления субсидий.

Следует отметить, что на хлеб «социальный», субсидируемый из средств краевого бюджета, цены не повышаются. С 2012 года они остаются стабильными и не превышают 42,0 руб. за килограмм.

Реализация мероприятий Госпрограммы, а также инвестиционных проектов позволили увеличить к 2021 году долю самообеспеченности региона (по предварительным данным):

- по мясу и мясопродуктам c 14,0 % до 28,5 % (+ 14,5 % к уровню 2014 года);

- по молоку и молокопродуктам с 31,0 % до 48,3% (+17,3 % к уровню 2014 года).

Рисунок 7. Доля самообеспеченности населения Камчатского края продуктами собственного производства в 2014 и 2021 гг., %.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Камчатского края включает в себя 9 отраслей (без учета рыбоперерабатывающей отрасли), объединяющих более 80 действующих предприятий различных форм собственности.

Структура производства пищевой продукции в Камчатском крае: производство хлеба и хлебобулочных изделий (66%), производство кондитерских изделий (3,75%), производство молочной продукции, сыров и мороженого (12,5%), производство мяса и мясопродуктов (7,5%), производство напитков, включая производство пива, минеральных вод и безалкогольных напитков (7,5%), производство майонеза и другой пищевкусовых продуктов (1,5%), производство комбикормов для всех видов сельскохозяйственных и домашних животных (1,5%), и производство продукции переработки овощей (2,5%).

Основные производства (за исключением производств по выпечке хлеба) сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасным и качественным продовольствием.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

По мероприятию «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»:

В 2021 году возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 18-ти предприятиям в размере 35 705,497 тыс. рублей, в т.ч.:

1) для производства хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края – 14-ти предприятиям на сумму 13 958,515 тыс. рублей;

из них хлебопекарным предприятиям КО – 8-ми предприятиям в сумме 10 876,357 тыс. рублей,

2) для производства социального хлеба – 4-м предприятиям в сумме                  21 746,982 тыс. рублей.

Акционерное общество «Камчатская мельница» – единственный в регионе производитель комбинированных кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов для животных всех видов и половозрастных групп.

Объём производства комбикормов по итогам 2021 года составил 
29,036 тыс. тонн (целевой показатель на 2021 год 25,982 тыс. тонн).

Рисунок 9. Объем производства комбикормов с 2017 – 2021 гг., тыс. тонн

Динамика объёма производства комбикормов практически соответствует линейным темпам роста производства продукции сельского хозяйства, что в свою очередь говорит об уверенном развитии агропромышленного комплекса.

В 2021 году одному муниципальному району предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 1000,00 тыс. рублей на развитие хлебопекарного производства. На полученные средства краевого бюджета в селе Ачайваям Олюторского района завершены работы по капитальному ремонту сельской пекарни (ИП Жернакова А.Е.).

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы»:

Оказана государственная поддержка 2-м предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по возмещению части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации. В 2021 году в рамках данной поддержки вывезено за пределы Камчатского края 706,17 тонн продукции (целевой показатель на 2021 год – 486,0 тонн).

В целях продвижения продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края Министерством реализуется порядок государственной поддержки, направленной на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей. Участникам ярмарок возмещается 50 % затрат на уплату арендных платежей, что позволяет предлагать населению края продукцию местных товаропроизводителей по более доступным ценам. В 2021 году по данному направлению 8-ми предприятиям края предоставлена государственная поддержка в размере 6 438,015 тыс. рублей.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса».

Обновляется тракторный парк, кормозаготовительная и почвообрабатывающая техника, что способствует совершенствованию технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, повышению качества заготавливаемых кормов.

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями Камчатского края приобретено 52 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 27 единиц молочного оборудования, 12 единиц самоходной техники и тракторов, 8 единиц техники и оборудования, предназначенных для обработки почвы, 9 единиц молочного оборудования, 3 единицы автотехники, 2 единицы оборудования, предназначенного для производства куриного яйца, и 2 спутниковых телефона.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края»:

Контрольное событие Подпрограммы 4 «Приобретено предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае не менее 10 единиц оборудования, техники и автотранспорта» завершено в декабре 2021 года.

В рамках реализации Госпрограммы оказана поддержка 3-м предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности на осуществление мероприятий по техническому переоснащению на приобретение 2-х единиц оборудования и 1-ой единицы специализированного транспорта. (Целевой показатель на 2021 год – 45 единиц).

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

С 2020 года мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, реализуется в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

Подпрограмма 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования».

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с которым на территории Камчатского края разработан региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях реализации данного проекта в 2021 году проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в результате которых выявлено 4 победителя. Получателям грантов предоставлены средства в общем объеме 19,073 млн рублей, из которых 15,558 млн рублей - средства федерального бюджета, 3,515 млн рублей - средства краевого бюджета.

Кроме того, предоставлен 1 грант на развитие семейной фермы в общем объеме 38,571 млн рублей, из которых 28,500 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 10,071 млн рублей за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса».

В рамках подпрограммы в 2021 году повысили квалификацию 5 специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа аграрного труда проведены соответствующие мероприятия:

- XXІII Камчатский краевой конкурс на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров».

Конкурс проводился с целью совершенствования профессионального мастерства операторов машинного доения коров, занятых в данной сфере, а также пропаганды прогрессивных методов работы с крупным рогатым скотом для достижения высоких показателей по молочной продуктивности коров. В конкурсе приняли участие операторы машинного доения коров сельскохозяйственных организаций всех форм собственности.

Мероприятие проходило в два этапа. Первый этап состоялся 1 июля на производственной базе АО «Заречное». Второй этап проходил 2 июля на территории краевого государственного казенного учреждения по племенной работе «Камчатское», с награждением победителей и призеров конкурса;

- конкурс профессионального мастерства «Лучший кондитер - 2021», который состоялся 18 ноября 2021 года на базе КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», в целях повышения профессионального мастерства специалистов предприятий пищевой промышленности, производящих мучные кондитерские изделия, выявления лучших кондитеров предприятий, широкого обмена опытом при партнерском сотрудничестве, повышения престижа профессии кондитера и привлечения широкого круга потребителей к продукции камчатских товаропроизводителей;

- выставки и ярмарки различных форматов, в том числе выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2021 году массовое мероприятие по празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» не проводилось.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами»:

В рамках мероприятия повысили квалификацию 5 работников в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности) (Целевой показатель на 2021 год - 4 чел.).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае»:

Контрольное событие Подпрограммы 7 «Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

Мероприятие состоялось 11-12 сентября 2021 года. В рамках реализации данного мероприятия заключены договоры на общую сумму 200,00 тыс. рублей на изготовление памятных плакеток с гравировкой для награждения победителей конкурсных мероприятий и участников выставки-ярмарки, а также на изготовление сувенирной продукции.

Ярмарка проходила в промышленных масштабах: ведущие производители края, личные подсобные и дачные хозяйства представили широкий ассортимент продукции, произведенной и выращенной в Камчатском крае - свежие овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в ярмарке традиционно принимают участие камчатские производители меда и сборщики дикоросов. Всего в ярмарке приняли участие более 250 товаропроизводителей.

Кроме того, в 2021 году Камчатский край во второй раз принял участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Конкурс проводился в целях развития предпринимательства в субъектах Российской Федерации, укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, развития сельских территорий, а также продвижения региональных брендов продуктов питания.

В 2021 году бренд «Камчатская нерка» стала победителем конкурса «Вкусы России». Среди десяти субъектов Дальнего Востока, участвовавших в конкурсе, в победители вышел только Камчатский край. Всего было подано 720 заявок из 84 регионов.

Камчатка участвовала с Иван-чаем с сушеными ягодами, минеральной водой «Малкинская», папоротником, жимолостью, рыбной колбасой, неркой и тушенкой из оленины. Нерку выбрали победителем номинации «На всю страну», в которую вошли продукты питания, географические наименования места происхождения которых зарегистрированы в госреестре географических наименований мест происхождения товаров России.

Помимо проведения культурно-массовых мероприятий в 2021 году, осуществлен выпуск журнала «Будни Камчатского села» тиражом 999 экземпляров.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье населения, успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность.

В целях своевременного обнаружения и недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных и передающихся через животноводческую продукцию в 2021 году проведено 549,648 тысяч единиц диагностических исследований, вакцинаций и обработок животных, отбора проб и лабораторных исследований биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды (Целевой показатель на 2021 год – 498,05 тысяч ед.).

Обеспечен 100%-й охват поголовья сельскохозяйственных животных плановыми противоэпизоотическими мероприятиями, в полном объеме выполнен план лабораторного мониторинга особо опасных болезней животных на территории Камчатского края.

Рисунок 12. Количество исследований в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2017 – 2020 гг.

В рамках государственного лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции отобрано 258 проб пищевого сырья и 2370 смывов с производственного оборудования и проведено 5354 исследования сельскохозяйственного сырья, продукции животного происхождения, выработанной сельхозтоваропроизводителями края, смывов, что позволило принять своевременные меры по недопущению некачественной и опасной продукции на потребительский рынок.

Рисунок 13. Количество проб в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2017 – 2021 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований»:

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 98,2 тыс. ед. ежегодно в I квартале» завершено в марте 2021 года – 107,388 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 149,4 тыс. ед. ежегодно в II квартале» завершено в июне 2021 года – 170,9 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 86,4 тыс. ед. ежегодно в III квартале» завершено в сентябре 2021 года – 112,5 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 133,2 тыс. ед. ежегодно в IV квартале» завершено в декабре 2021 года – 158,86 тыс. ед.

В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме.

Обеспечен мониторинг эпизоотической ситуации по трансграничным болезням среди сельскохозяйственных животных и птицы (отобрано 1751 проба для исследования на АЧС, грипп птиц, ящур, контагиозную плевропневмонию крупного рогатого скота).

Проведено диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных и отобрано проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве 549,638 тысяч единиц, в том числе:

– 439,059 тысяч профилактических вакцинаций и обработок животных;

– 70,958 тысяч диагностических исследований животных.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Строительство объектов ветеринарного назначения»:

- в связи с необходимостью доработки проектно-сметной документации, планируемое в 2021 году мероприятие по строительству административного модуля КГБУ «Быстринская районная станция по борьбе с болезнями животных» израсходовано 198,3 тыс. рублей, а также проведены работы по технологическому присоединению к энергопринимающим устройствам в сумме 0,55 тыс. рублей;

3) По мероприятию «Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края»:

Обеспечено эпизоотическое благополучие Камчатского края по особо опасным болезням животных. На 01.01.2022 года все хозяйства Камчатского края благополучны по заразным, в том числе особо опасным болезням сельскохозяйственных животных и птицы.

В 2021 году не допущено возникновение особо опасных болезней животных на территории Камчатского края (АЧС, высокопатогенный грипп птиц, сибирская язва, ящур и др.). По результатам проведенных мероприятий по оздоровлению хозяйств, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному некрозу гемопоэтической ткани лососевых на Малкинском ЛРЗ ФГБУ «Севвострыбвод», по лептоспирозу свиней – в карантинном отделении свинофермы п. Лесной ООО «Агротек».

В соответствии с планом лабораторного мониторинга безопасности продукции животного происхождения и связанных с требованиями безопасности к ней процессов производства, хранения, реализации, в 2021 году отобрано 236 проб продукции, проведено 2881 исследование по микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям; 2370 смывов с технологического оборудования, инвентаря происследовано по микробиологическим показателям.

Кроме того, 22 пробы продукции (яйцо и мясо птицы птицефабрики АО «Пионерское», мясо бройлеров ООО «Камчатпищепром», говядина АО «Заречное», свинина ООО «Агротек», ООО «Свинокомплекс «Камчатский» и ООО СХП «Елизовский свинокомплекс», а также яйцо перепелиное ИП Толстов Н.И., Матюшин В.Ю.) исследованы в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (103 исследования) на наличие антибиотиков и гормонов. Результаты исследований подтвердили качество продукции и соответствие требованиям технических регламентов.

В целях предупреждения болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, закуплены биопрепараты на сумму 713,061 тыс. руб., приобретены расходные материалы (пробирки, контейнера для сбора биоматериала) на сумму 230,0 тыс. руб. На содержание скотомогильников направлено 1850,65 тыс. руб., приобретены дезосредства на сумму 93,2 тыс. руб., проведены исследования патологического материала на сумму 13,699 тыс. руб, исследовано пищевых продуктов на наличие антибиотиков и гормонов на сумму 276,884 тыс. руб.

Разработаны проекты санитарно-защитных зон скотомогильников краевых государственных бюджетных учреждений «Петропавловская горСББЖ», «Елизовская райСББЖ», «Быстринская райСББЖ» на общую сумму 480 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация по созданию ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных» финансирование работ осуществлялось из резервного фонда Губернатора в сумме 1600,0 тыс. рублей.

Создание ПЦР-лаборатории позволит обеспечить стабильную работу государственной ветеринарной службы в части своевременной диагностики особо опасных болезней животных, в том числе в случае резкого ухудшения эпизоотической обстановки, а также увеличить объем исследований на высокопатогенный грипп птиц, бешенство диких животных, африканскую чуму свиней, болезнь Ньюкасла и др.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключены основные соглашения о предоставлении субсидий и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Камчатского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 26.12.2020 №№ 082-09-2021-026, 082-09-2021-109, от 29.12.2020 № 082-09-2021-311, от 29.12.2020 № 082-09-2021-211, от 16.02.2021 № 082-17-2021-047, от 12.12.2021 № 082-17-2021-362, доп. Соглашения от 26.12.2020 № 082-17-2020-017/4, от 28.12.2020 № 082-09-2020-242/4.

В связи с уточнением объемов финансирования, показателей эффективности предоставления средств в течение 2021 года заключались дополнительные соглашения к основным соглашениям:

1.	доп. соглашения от 21.06.2021 № 082-17-2021-047/1, от 06.10.2021 № 082-17-2021-047/2, от 22.11.2021 № 082-17-2021-047/3;

2.	доп. соглашение от 02.08.2021 № 082-09-2021-357/1;

3.	доп. соглашения от 14.09.2021 № 082-09-2021-311/1, от 27.09.2021 № 082-09-2021-311/2, от 29.12.2021 № 082-09-2021-311/3;

4.	доп. соглашение от 21.12.2021 № 082-09-2021-211/1;

5. доп. соглашения от 01.03.2021 № 082-09-2021-109/1, от 29.06.2021 № 082-09-2021-109/2, от 09.12.2021 № 082-09-2021-109/3;

6. доп. соглашения от 01.03.2021 № 082-09-2021-026/1, от 21.06.2021 № 082-09-2021-026/2, от 16.08.2021 № 082-09-2021-026/3, от 23.11.2021 № 082-09-2021-026/4, от 09.12.2021 № 082-09-2021-026/5.

Условия предоставления субсидий из федерального бюджета, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по финансированию программных мероприятий за счет собственных источников, согласно установленным уровням софинансирования, выполнялись Министерством в полном объеме.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Госпрограммы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, реализация программных мероприятий продолжается.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»:

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края» завершено в декабре 2020 года.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий подпрограмм

По Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

В 2021 году работы по текущему ремонту мелиоративных систем не проводились в связи с недостаточным финансированием за счет средств краевого бюджета на реализацию данного мероприятия.

Плановое значение индикатора (показателя) по объему внесения минеральных удобрений не достигнуто (отклонение составляет 0,18 %). Объем минеральных удобрений соответствует расчетам внесения на основании проведенных агрохимических обследований ФБГУ ЦАС «Камчатский» (агрохимическая лаборатория Камчатского края.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»:

Фактически достигнутые индикаторы (показатели) по поголовью сельскохозяйственных животных и птице оказались ниже плановых на:

- 1,42 % (+ 1,32 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью коров в связи с сокращением численности поголовья коров в личных подсобных хозяйствах края;

- 6,69 % (+ 13,23 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью свиней в связи с сокращением поголовья в ООО «Свинокомплекс Камчатский»;

- 3,53 % (+ 1,46 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью птицы со снижением поголовья птицы в хозяйствах населения, а также проведением плановой реконструкции птичников в АО «Пионерское»;

- 1,68 % (+ 0,45 % в сравнении с уровнем прошлого года) по производству молока в хозяйствах всех категорий в связи с сокращением поголовья коров в хозяйствах населения;

- 4,35 % по численности поголовья молочных коров в связи с указанием фактического значения по конечным получателям субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2021 году отсутствуют.

По Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2021 году отсутствуют.

По Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Мероприятия, связанные с развитием сельских территорий, с 2020 года реализуются в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П.

По Подпрограмме 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2021 году отсутствуют.

По Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса»:

Реализация мероприятий «Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности», «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства» с 2020 года осуществляется в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П.

Мероприятие «Проведение краевого конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» исключено из запланированных к реализации на 2021 год. Бюджетные средства перераспределены на иные мероприятия.

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не проводились.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2021 году отсутствуют.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2021 году отсутствуют.

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, оказавшим негативное влияние на ход реализации Госпрограммы относятся следующие:

- Заявительный характер предоставления субсидий/грантов, что затрудняет определение плановых значений показателей (индикаторов) и потребности Министерства в ассигнованиях на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Несвоевременное предоставление получателями субсидий в адрес Министерства документов на получение субсидии, несоответствие предоставляемых документов перечню документов, необходимых для получения субсидии;

- Дефицит финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий Госпрограммы;

4. Фактические значения показателей (индикаторов) Госпрограммы, применяемые для оценки эффективности реализации Госпрограммы, устанавливаются на основании официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», с 01 июля по 15 августа 2016 года (с 15 сентября по 15 ноября 2016 года – в отдаленных и труднодоступных территориях Российской Федерации) была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись (далее - Сельскохозяйственная перепись). Объекты Сельскохозяйственной переписи – юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющие сельскохозяйственных животных.

Плановые значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на 2021 год были рассчитаны на основании значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, фактически достигнутых в 2017 и 2018 годах, и согласованы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В настоящее время подводятся предварительные итоги Сельскохозяйственной переписи, в соответствии с которыми происходит пересчет показателей производства сельскохозяйственной продукции, численности поголовья скота, а также посевных площадей 2016 – 2018 гг. Данный пересчет не позволяет с точностью спрогнозировать значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на последующий период.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2021 году

Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), приведенных в приложении № 2 к настоящему отчету.

Желаемой тенденцией развития всех показателей (индикаторов) Госпрограммы, за исключением показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных» является увеличение значений, следовательно, степень достижения его планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных», а также «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации Госпрограммы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения 41-ого показателя (индикатора) Госпрограммы равняется либо превышает 1, согласно Методическим указаниям в этом случае значение СДгппз принимается равным 1. Число показателей (индикаторов) Госпрограммы (М) равняется 49.

Степень реализации Госпрограммы (СРгппз) равна 48,42/49=0,99.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Госпрограммы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

Согласно приложению № 6 к настоящему отчету фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году составили                                1 192 589,92302 тыс. рублей; плановые расходы – 1 196 393,50571 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 0,99.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Госпрограммы оценивается для Госпрограммы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году.

Согласно плану реализации Госпрограммы, на 2020 год, утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 25.11.2020 № 538-РП (далее – План реализации) (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 30.11.2021 № 559-РП), количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году составило 12. Количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году – 12.

Степень реализации контрольных событий (СРкс) равна: 12/12=1.

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Госпрограммы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Госпрограммы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

СРкс– степень реализации контрольных событий Госпрограммы.

ЭРгп=0,99+0,99+13=0,99

Эффективность реализации Госпрограммы составила 0,99. Значение ЭРгп составляет более 0,95, реализация Госпрограммы высокой эффективности.

Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Данные о результатах реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложениях № 4 и № 5 к настоящему отчету.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В 2021 году на реализацию Госпрограммы в Камчатском крае направлено 1 369,262 млн рублей или 99,52 % годового лимита, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 192,590 млн рублей (99,68 %);

- за счет средств федерального бюджета – 176,672 млн рублей (98,23 %).

В рамках утвержденных Подпрограмм и мероприятий, средства направлены:

- на развитие сельского хозяйства – 899,128 млн рублей (краевой бюджет – 803,372 млн рублей, федеральный бюджет – 95,757 млн рублей);

- на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности – 73,138 млн рублей (федеральный бюджет - 5,893 млн рублей, краевой бюджет – 67,245 млн рублей);

- на техническую и технологическую модернизацию производства, инновационное развитие агропромышленного комплекса – 101,581 млн рублей (краевой бюджет – 70,616 млн рублей, федеральный бюджет – 30,965 млн рублей);

- на развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования – 57,644 млн рублей (краевой бюджет – 13,586 тыс. рублей, федеральный бюджет – 44,058 млн рублей);

- на повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса – 1,328 млн рублей;

- на обеспечение ветеринарного надзора – 188,734 млн. рублей.

Иные данные о результатах использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к настоящему отчету.

Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2021 году внесено 3 изменения в Государственную программу в части корректировки текстовой части, ассигнований на 2021 год, наименований основных мероприятий, а также наименований и значений показателей (индикаторов) результативности Государственной программы (Постановления Правительства Камчатского края №№: 103-П от 24.03.2021, 341-П от 03.08.2021, 530-П от 11.12.2021).

Внесение изменений связано с:

- корректировкой объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в соответствии со Сводной бюджетной росписью краевого бюджета Камчатского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- введением новых и корректировкой имеющихся наименований мероприятий и показателей (индикаторов) Государственной программы;

- ведением Министерством работы по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, перераспределяя и направляя их на самые проблемные направления отрасли.

Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Стратегической задачей сельского хозяйства является ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности.

Реализация на территории Камчатского края мероприятий и мер государственной поддержки агропромышленного комплекса дает положительные результаты:

- сформирована тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции;

- увеличен надой молока на фуражную корову и как следствие получен рост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- активизирована деятельность по привлечению инвестиций на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные нерешенные задачи в сельском хозяйстве – это обеспечение края мясом (прежде всего – охлажденным) и мясопродуктами, яйцом и овощами закрытого грунта. В связи с этим, значимой задачей в 2022 году становится продолжение намеченного курса на дальнейшее развитие сельского хозяйства в крае с наращиванием темпов производства аналогичным прошлому году.

В 2022 году предусматривается дальнейший рост производства продукции животноводства, растениеводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, техническая и технологическая модернизация производства и развитие малых форм хозяйствования.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса в 2022 году являются:

- расширение производства охлажденного мяса птицы (бройлера);

- увеличение производства охлажденного мяса свинины;

- создание овощеводства защищенного грунта.

В 2022 году планируется:

- продолжить реконструкцию птичников и строительство убойного цеха АО «Пионерское»;

- продолжить модернизацию и расширение производственных мощностей АО «Заречное»;

- продолжить реализацию проекта «Строительство тепличного комплекса «Камчатский» площадью 4,5 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Петропавловск-Камчатский»;

решению вопроса о централизованном завозе муки с целью обеспечения хлебопекарных предприятий в отдаленных районах Камчатского края и снижения транспортных затрат на доставку;

- продолжить реализацию мероприятий по развитию хлебопекарного и молочного производства в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края;

- начать реализацию проекта по строительству молочно-товарной фермы с содержанием 100 голов фуражного стада с телятником в Быстринском муниципальном районе.

Следует исключить либо минимизировать последствия факторов, отрицательно влияющих на ход реализации мероприятий Госпрограммы, таких как: возникновение сложностей со своевременной подачей документов на предоставление субсидии, недостаточный уровень качества работы администраций муниципальных образований, слабый контроль администраций за производственными показателями по муниципальным районам, а также ведением работ на инвестиционных объектах.

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края постоянно ведет работу по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, направляя их на самые проблемные направления отрасли, повышению ответственности производителей за выполнение производственных и финансовых показателей, соблюдению технологических норм и правил.