Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»

за 2021 год

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела экономики и финансового анализа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Засмужец Ольга Петровна

8(415) 46-03-87

ZasmujetsOP@kamgov.ru

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.П. Черныш |
| --- | --- | --- |

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2020 года | 4 |
|  | Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 19 |
|  | Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 20 |
|  | Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 20 |
|  | Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 21 |
|  | Приложение 1 «Форма мониторинга реализации государственной программы» | 23 |
|  | Приложение 2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» | 26 |
|  | Приложение 3 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы» | 27 |
|  | Приложение 4 «Оценка эффективности мер государственного регулирования» | 28 |
|  | Приложение 5 «Оценка результатов реализации мер правового регулирования» | 29 |
|  | Приложение 6 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» | 30 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П (далее – Госпрограмма), за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете отражены результаты реализации Госпрограммы на территории Камчатского края.

Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2021 года

  - Основные результаты, достигнутые в 2021 году, в разрезе подпрограмм и Госпрограммы в целом.

Реализация Госпрограммы осуществляется с 2020 года. По итогам 2021 года достигнуты следующие результаты (данные, указанные в отчете, представлены в соответствии с оперативной статистической информацией за 2021 год и являются предварительными).

Доля безработных граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края по итогам 2021 года составила 26,40 % (Целевой показатель на 2021 год – 57,50 %).

Доля сельского населения в общей численности населения Камчатского края по итогам 2021 года составила 21,33 % (Целевой показатель на 2021 год – 20,50 %).

Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Камчатского края по итогам 2021 года составила 98 % (Целевой показатель на 2021 год – 101 %).

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед отраслью, по основным подпрограммам Госпрограммы.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

В 2021 году в целях обеспечения комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а также снижения оттока сельского населения Камчатского края реализуются мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающих на сельских территориях.

В 2021 году выдано 16 свидетельств на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 20.12.2019 № 082-09-2020-242 (в редакции дополнительного соглашения 28.12.2020 № 082-09-2020-242/4) (далее – Соглашение), а также утвержденным сводным списком получателей социальных выплат целевой показатель на 2021 год – 1 семья). Семь получателей социальных выплат осуществляют трудовую деятельность в агропромышленном комплексе Камчатского края, остальные в социальной сфере (здравоохранение и образование).

Рисунок 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, чел.

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, по итогам 2021 года составил 940,6 кв. метров (Целевой показатель, установленный Соглашением на 2021 год, составляет 90,00 кв. метров).

Рисунок 2. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан,

проживающих на сельских территориях, кв. м.

Сокращение количества граждан, получивших социальные выплаты, обусловлено ежегодным сокращением финансирования мероприятия за счет средств федерального бюджета.

Рисунок 3. Финансирование мероприятия за счет средств

федерального бюджета, тыс. руб.

В целях улучшение жилищных условий граждан осуществляется оказание содействия кредитным организациям в реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, в том числе:

1. возмещении недополученных доходов российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях);

2. возмещении недополученных доходов российским кредитным организациям по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства домовладений;

3. предоставлении субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке.

Предоставление льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) осуществляется уполномоченными банками – российскими кредитными организациями, определенными в установленном порядке Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2021 году выдано 35 льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) (Целевой показатель на 2021 год – 35,00 шт.).

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1. По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»:

Контрольное событие «Заключены соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696» завершено в декабре 2020 года.

Контрольное событие «Определены лимиты для муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» завершено в декабре 2020 года.

В 2021 году выдано 16 свидетельств на предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающих на сельских территориях. Объем ввода жилых помещений составил 940,60 кв. метров всего.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

2. По мероприятию «Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территория»:

Камчатским РФ АО «Россельхозбанк» выдано 35 льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях Камчатского края.

В связи с тем, что реализация мероприятия осуществляется уполномоченными банками и в связи с отсутствием финансирования за весь период реализации Госпрограммы основное мероприятие 1.2 «Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях» в новой редакции исключено (постановление Правительства Камчатского края 18-П от 21.01.2022). В связи с этим с 21 января 2022 года показатель 1.2 «Количество выданных ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых» также исключен.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда

(кадрового потенциала) на сельских территориях».

В рамках подпрограммы в 2021 году в целях привлечения квалифицированных кадров в сельскохозяйственную отрасль, а также повышения качественных характеристик сельскохозяйственных кадров возмещены затраты одному предприятию (ООО «Агротек»), связанные с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики. Предприятием для прохождения практики привлечено четыре студента ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».

Кроме того, в целях закрепления квалифицированных специалистов на сельскохозяйственных предприятиях в 2021 году предоставлены 2 социальные выплаты молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности (ветеринария). Размер социальной выплаты составляет 1 млн. рублей. Условиями предоставления данной поддержки являются заключение трудового договора с организацией агропромышленного комплекса, наличие стажа работы в данной организации не менее 12 месяцев, а также обязательство молодого специалиста осуществлять трудовую деятельность не менее 5 лет с момента получения социальной.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1. По мероприятию «Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики»:

Контрольное событие «Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями и организациями независимо от их организационно - правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на сельских территориях, для оказания содействия в обеспечении квалифицированными специалистами» завершено в декабре 2021 года.

Возмещены затраты 1 предприятию на прохождение производственной практики 4 студентов.

2. По мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности».

В рамках данного мероприятия предоставлены 2 социальные выплаты молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности «ветеринарный врач» (АО «Заречное»).

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В целях повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Камчатского края в рамках Госпрограммы реализуется мероприятие по предоставлению государственной поддержки на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий. В 2021 году реализован 21 проект, направленный на благоустройство населенных пунктов Камчатского края.

Рисунок 4. Распределение средств на реализацию общественно

- значимых проектов в 2021 году, тыс. руб.

Средства распределены между 11 муниципальными образованиями Камчатского края на реализацию 21 общественно-значимых проекта по благоустройству сельских территорий.

Кроме того, в рамках Подпрограммы в 2021 осуществлялась реализация краевого инвестиционного мероприятия «Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района». В 2021 году на строительство данного объекта Камчатский край получил субсидию из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 137 167,100 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен № 0138300005021000004 от 18.05.2021. Срок исполнения – 30.09.2022.

Общая площадь объекта составит 3267,35 квадратных метров. По проекту дом культуры рассчитан на 100 мест, в здании будут размещены кинозал, спортивный, тренажерный и танцевальный залы, а также кабинеты для кружковых занятий.

Рисунок 5. Эскиз Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1. По мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий»:

В 2021 году реализован 21 проект по благоустройству сельских территорий, в том числе:

- «Обустройство пешеходной зоны от здания администрации до автомобильной остановки в пос. Новый Елизовского муниципального района». Проект реализован, подписан акт выполненных работ от 30.06.2021;

- «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района». Проект реализован. Подписан акт выполнения работ №31 от 29.07.2021;

- «Установка ударопоглощающего покрытия из цементно-бетонной основы с напылением из резиновой крошки на спортивных и детских игровых площадках Новолесновского сельского поселения, Елизовского района Камчатского края». Проект реализован. Подписан акт о приемке выполненных работ № 25 от 02.08.2021;

- «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения современными светодиодными светильниками в сельском поселении «село Ковран» Тигильского муниципального района». Проект реализован. Подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.07.2021;

- «Устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров в сельском поселении «село Ковран» Тигильского муниципального района». Проект реализован. Подписаны акты приема-передачи выполненных работ от 15.09.2021;

- «Выполнение работ по устройству бетонных тротуаров шириной 1.4 м., L= 162 м, расположенных по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Октября». Проект реализован. Подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 20.07.2021;

- «Организация и устройство уличного освещения на неосвещенных участках в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» (с. Усть-Хайрюзово, Тигильский район, Камчатский край)». Проект реализован. Подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.10.2021;

- «Устройство тротуаров по адресу: с. Соболево, ул. Набережная Соболевского муниципального района». Проект реализован. Подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.08.2021;

- «Создание и обустройство зоны отдыха с детской игровой и спортивной площадками по адресу: ул. Пионерская, с. Соболево, Соболевского района Камчатского края». Проект реализован. Подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.10.2021;

- «Ремонт пешеходных дорожек, тротуаров в с. Устьевое Соболевского муниципального района». Проект реализован. Подписаны акты о приемке выполненных работ № 1 от 08.09.2021 и №1 от 27.11.2021;

- «Ремонт 2-х общественных колодцев в с. Устьевое Соболевского муниципального района». Проект реализован. Подписаны акты о приемке выполненных работ № 1 от 24.9.2021 и №2 от 17.11.2021;

- «Благоустройство территории п. Крутогововский Соболевского муниципального района Камчатского края. Парк «Кораблик». Проект реализован. Подписан акты о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2021;

- «Благоустройство площади им. В.И. Ленина п. Крутогововский Соболевского муниципального района Камчатского края». Проект реализован. Подписан акты о приемке выполненных работ № 1,2 от 30.09.2021;

- «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих ламп в п. Сокоч Елизовского района»;

- «Создание детской игровой площадки в п. Сокоч Елизовского муниципального района». Проект реализован. Подписан акт ввода № 3 от 17.09.2021;

- «Создание спортивной площадки ГТО в п. Сокоч Елизовского муниципального района». Проект реализован. Подписан акт ввода № 4 от 17.09.2021

- «Установка ограждения здания Дома культуры п.Сокоч Елизовского муниципального района». Проект реализован, подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.10.2021.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1870-р «О выделении бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации реализовано четыре проекта по благоустройству сельских населенных пунктов:

- «Организация уличного освещения в п. Лесной Новолесновского сельского поселения». Проект реализован. Подписаны о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2021;

- «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих ламп здания МКУК СДК п.Сокоч»;

- «Устройство тротуарной дорожки от ул. Юбилейная д. 6 до сквера в п. Сокоч Елизовского района». Проект реализован. Подписаны о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2021;

- «Организация освещения территории Начикинского сельского поселения, сельского Дома культуры, тротуара». Проект реализован. Подписаны о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.2021.

Рисунок 6.Организация освещения в селе Ковран

Тигильского муниципального района

Рисунок 7.Детская площадка в с. Сокоч Елизовского муниципального района

Рисунок 8. Устройство площадок под установку

мусоросборных контейнеров в сельском поселении «село Ковран»

Тигилького муниципального района

Контрольное событие «Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.1 «Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий» завершено в марте 2021 года.

2. По мероприятию «Предоставление государственной поддержки на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района)»:

В 2021 году началось строительство сельского Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района. Муниципальный контракт заключен № 0138300005021000004 от 18.05.2021. Объект является переходящим. Срок исполнения – 30.09.2022.

По состоянию на 01.01.2022 процент выполнения работ по строительству объекта составляет – 45,2%. Отставания от графика выполнения работ отсутствуют.

На завершение строительства данного объекта между Правительством Камчатского края и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 27.12.2021 заключено соглашение о предоставлении субсидии Камчатскому краю за сет средств федерального бюджет в объеме 137 167,100 тыс. рублей. На софинансирование объекта за счет средств краевого бюджета в 2022 году также, как и в отчетном году, предусмотрено 1385,56 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 7 292,24 тыс. рублей.

1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий подпрограмм

По Подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2021 году отсутствую.

По Подпрограмме 2 «Развитие рынка труда

(кадрового потенциала) на сельских территориях»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2021 году отсутствую.

По Подпрограмме 3 «Создание и развитие инфраструктуры

на сельских территориях»:

Ввиду отсутствия заявителей мероприятие «Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов» в 2021 году не реализовано (Целевой показатель на 2021 год – «Прирост объемов завоза отдельных видов социально значимых продовольственных товаров субъектами, получившими государственную поддержку, к уровню 2018 года – 9%).

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является Министерство экономического развития Камчатского края. Государственная поддержка носит заявительный характер, в 2021 году заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение указанной господдержки не поступало.

Постановлением правительства Камчатского края от 21.01.2022 №18-П во исполнение поручений Губернатора Камчатского края Солодова В.В. разработан новый порядок в части изменения механизма регулирования ценовой ситуации в отдаленных местностях регион.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, оказавшим негативное влияние на ход реализации Госпрограммы относятся следующие:

- Заявительный характер предоставления субсидий, что затрудняет определение плановых значений показателей (индикаторов) и потребности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Министерство) в ассигнованиях на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Дефицит финансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы.

В последние годы наблюдается сокращение финансирования мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях за счет средств федерального бюджета. В 2021 году финансирование за счет средств федерального по сравнению с 2019 годом сократилось в 13 раз.

3. Фактические значения показателей (индикаторов) Госпрограммы, применяемые для оценки эффективности реализации Госпрограммы, устанавливаются на основании официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. Согласно Федеральному плану статистических работ, утверждённому распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р большинство данных за 2021 год будут опубликованы не ранее марта-апреля 2022 года.

Плановые значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на 2021 год были рассчитаны на основании значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, фактически достигнутых в 2019 и 2020 годах.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2021 году

Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), приведенных в приложении № 2 к настоящему отчету.

Желаемой тенденцией развития всех показателей (индикаторов) Госпрограммы, за исключением показателя (индикатора) «Доля безработных граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края» является увеличение значений, следовательно, степень достижения его планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Доля безработных граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края» рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации Госпрограммы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения 10 показателей (индикаторов) Госпрограммы равняется либо превышает 1, согласно Методическим указаниям в этом случае значение СДгппз принимается равным 1. Число показателей (индикаторов) Госпрограммы (М) равняется 12.

Степень реализации Госпрограммы (СРгппз) равна 10,97/12=0,914.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Госпрограммы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

Согласно приложению № 6 к настоящему отчету фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году составили 49 624,11638 тыс. рублей; плановые расходы – 52 794,12581 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 0,939955.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Госпрограммы оценивается для Госпрограммы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году.

Согласно плану реализации Госпрограммы, на 2021 год, утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 01.12.2020 № 572-РП (далее – План реализации), количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году составило 4. Количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году – 4.

Степень реализации контрольных событий (СРкс) равна: 4/4=1.

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Госпрограммы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Госпрограммы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

СРкс– степень реализации контрольных событий Госпрограммы.

ЭРгп=0,914+0,939955+13=0,9513

Эффективность реализации Госпрограммы составила 0,9513. Значение ЭРгп составляет не менее 0,95, эффективность реализация Госпрограммы признается высокой.

Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Данные о результатах реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложениях № 4 и № 5 к настоящему отчету.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В 2021 году на реализацию Госпрограммы в Камчатском крае направлено 232,80245722 млн рублей или 98,821 % годового лимита, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета – 49,62411638 млн рублей (93,996 %);

– за счет средств федерального бюджета – 149,15103519 млн рублей (99,79 %);

– за счет средств местных бюджетов – 18,17599565 млн рублей (100,00 %);

– за счет внебюджетных источников – 15,85131 млн рублей (104,68 %).

В рамках утвержденных Подпрограмм и мероприятий, средства направлены:

– на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения– 51,269244 млн рублей (краевой бюджет – 32,035634 млн рублей, федеральный бюджет – 3,3823 млн рублей, внебюджетные источники – 15,85131 млн рублей);

– на развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях– 2,55274935 млн рублей (краевой бюджет – 2,00552749 млн рублей, федеральный бюджет – 0,54722186 млн рублей);

– на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях– 178,98046387 млн рублей (краевой бюджет – 145,22151333 млн рублей, федеральный бюджет – 15,58295489 млн рублей, местный бюджет – 18,17599565 млн рублей).

Иные данные о результатах использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к настоящему отчету.

Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2021 году постановлениями Правительства Камчатского края от 03.03.2021 № 79-П, от 27.04.2021 № 160-П внесены изменения в Государственную программу, связанные с:

- корректировкой объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в соответствии со Сводной бюджетной росписью краевого бюджета Камчатского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- введением новых и корректировкой имеющихся показателей (индикаторов) Государственной программы;

- корректировкой отдельных положений Государственной программы в связи с расширением перечня предоставляемых видов государственной поддержки;

- ведением Министерством работы по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, перераспределяя и направляя их на самые проблемные направления.

Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Сельские территории Камчатского края обладают огромным потенциалом, который не используется из-за большого числа острых социально-экономических проблем (отсутствие квалифицированных кадров, неразвитость социальной и инженерной инфраструктуры и пр., низкий уровень благоустройства населенных пунктов).

Реализация Госпрограммы способствует повышению качества жизни сельского населения, созданию благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики Камчатского края, а реализация ее мероприятий позволяет:

- повысить уровень благоустройства сельских населенных пунктов Камчатского края;

- улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности;

- развить социальную и инжирную инфраструктуру муниципальных населенных пунктов Камчатского края;

- способствует привлечению, а также закреплению квалифицированных специалистов на сельских территориях.

В 2021 году, благодаря проделанной работе, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13.02.2021 № 349-Р в 2021 году из средств резервного фонда Правительства РФ Камчатскому краю предоставлены субсидии на реализацию проекта комплексного развития сельских территорий «Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района» предоставлено 137 167,10 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Приоритетными направлениями комплексного развития сельских территорий в 2022 году продолжают оставаться:

- создание условия для дальнейшего улучшения жилищных условий;

- комплексный подход к привлечению квалифицированных специалистов сельскую местность и предприятия агропромышленного комплекса Камчатского края;

- дальнейшее развитие жилищного строительства в сельской местности;

- развитие социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры на сельских территориях с привлечением средств федерального бюджета.

В целях успешной реализации на территории Камчатского края направлений Госпрограммы, содержащих мероприятия в области строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, необходимо привлечение отраслевых исполнительных органов государственной власти Камчатского края, что позволит усилить контроль за реализацией существующих мероприятий, расширить перечень оказываемых мер государственной поддержки на территории края, а также увеличить объем привлеченных средств федерального бюджета.

Министерством на постоянно основе проводится работа по привлечению субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий комплексного развития сельских территорий, по обеспечению эффективности использования бюджетных средств.