## 10 (прил 1)
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края"
отчетный период |  |  | январь -декабрь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы, (тыс. руб.) |  |  | Факт начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 235580.4615 | 232802.4572 | 232802.4572 |  |  |  |  | 98.8208
| федеральный бюджет | 149467.6 | 149151.0352 | 149151.0352 |  |  |  |  | 99.7882
| краевой бюджет | 52794.1258 | 49624.1164 | 49624.1164 |  |  |  |  | 93.9955
| местные бюджеты | 18175.9956 | 18175.9956 | 18175.9956 |  |  |  |  | 100
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
| Всего (по подпрограмме): | 53715.7264 | 51269.244 | 51269.244 |  |  |  |  | 95.4455
| федеральный бюджет | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3 |  |  |  |  | 100 | #REF!
| краевой бюджет | 35190.6864 | 32035.634 | 32035.634 |  |  |  |  | 91.0344
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31
1.1. | "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"
| Всего: | 53715.7264 | 51269.244 | 51269.244
| федеральный бюджет | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3 |  |  |  |  | 100
| краевой бюджет | 35190.6864 | 32035.634 | 32035.634 |  |  |  |  | 91.0344
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31
1.1.1. | Предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающих на сельских территориях на улучшение жилищных условий |  |  |  | январь 2021 |  |  | По состоянию на 01.01.2022 выдано 16 свидетельств, ввод жилья - 940,20 кв. метров
| Всего: | 53715.7264 | 51269.244 | 51269.244
| федеральный бюджет | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3
| краевой бюджет | 35190.6864 | 32035.634 | 32035.634
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31
| Субсидия (КБ) | 35190.6864 | 32035.634 | 32035.634
| Контрольное событие 1.1 Заключены соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 |  |  |  | X | декабрь 2020 | X | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, от 20.12.2019 № 082-09-2020-242 (дополнительное соглашения от 28.12.2020 № 082-09-2020-242/4).
| Контрольное событие 1.2 Определены лимиты для муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  | X | декабрь 2020 | X | В соответствии с решением Рабочей группы Минсельхозпищепрома Камчатского края по распределению лимитов бюджетных обязательств на получение социальных выплат гражданам между муниципальными образованиями Камчатского края от 16.12.2020 лимиты распределены между 13 муниципальными образованиями Камчатского края (Протокол №6).
1.2. | Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территория
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях путем возмещения недополученных уполномоченными банками, акционерными обществами доходов по льготным ипотечным кредитам (займам)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | [8 empty] | #DIV/0!
| Всего (по подпрограмме): | 2553.1313 | 2552.7494 | 2552.7494 |  |  |  |  | 99.985
| федеральный бюджет | 547.6 | 547.2219 | 547.2219 |  |  |  |  | 99.9309
| краевой бюджет | 2005.5313 | 2005.5275 | 2005.5275 |  |  |  |  | 99.9998
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1 Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями и организациями независимо от их организационно - правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на сельских территориях, для оказания содействия в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  |  | X | декабрь 2021 | X
2.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | [6 empty] | Средства направлены 1 предприятию на прохождение практик 4 студентов
| Всего: | 553.1313 | 552.7494 | 552.7494
| федеральный бюджет | 547.6 | 547.2219 | 547.2219 |  |  |  |  | 99.9309
| краевой бюджет | 5.5313 | 5.5275 | 5.5275 |  |  |  |  | 99.9309
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности | [6 empty] | Выдано 2 социальные выплаты молодым специалистам, имеющим высшее образование по сельскохозяйственной специальности "Ветеринария"
| Всего: | 2000 | 2000 | 2000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 100
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.4. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
| Всего (по подпрограмме): | 179311.6038 | 178980.4639 | 178980.4639
| федеральный бюджет | 145537.7 | 145221.5133 | 145221.5133 |  |  |  |  | 99.7827
| краевой бюджет | 15597.9081 | 15582.9549 | 15582.9549 |  |  |  |  | 99.9041
| местные бюджеты | 18175.9956 | 18175.9956 | 18175.9956 |  |  |  |  | 100
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1. | Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий
| Всего: | 33466.7038 | 33135.5639 | 33135.5639
| федеральный бюджет | 8370.6 | 8054.4133 | 8054.4133 |  |  |  |  | 96.2227
| краевой бюджет | 14212.3481 | 14197.3949 | 14197.3949 |  |  |  |  | 99.8948
| местные бюджеты | 10883.7556 | 10883.7556 | 10883.7556 |  |  |  |  | 100
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  | июнь 2020 |  |  | Средства распределены между 9 муниципальными образованиями Камчатского края на реализацию 17 проектов по благоустройству сельских территорий. Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения. Реализованы 17 проектов (подписаны акты выполненных работ). Cсогласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1870-р «О выделении бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Камчатскому краю предоставлены дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ в объеме 2776,4 тыс. рублей. Средства распределены 2 муниципальным образованиям на реализацию 4 проектов по благоустройству сельских территорий, соглашения с муниципальными образованиями заключены. Муниципальные контракты на резервные проекты заключены. Реализованы 4 проекта (подписаны акты выполненных работ). Всего по мероприятия реализован 21 проект по благоустройству сельских территорий. Остаток средств, образовавшийся по итогам заключённых муниципальных контрактов, возвращен в бюджет.
| Всего: | 33466.7038 | 33135.5639 | 33135.5639
| федеральный бюджет | 8370.6 | 8054.4133 | 8054.4133
| краевой бюджет | 14212.3481 | 14197.3949 | 14197.3949
| местные бюджеты | 10883.7556 | 10883.7556 | 10883.7556
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 14212.3481 | 14197.3949 | 14197.3949
| Контрольное событие 3.1 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.1 "Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" |  |  |  | X | март 2021 | X
3.1.2. | Строительство, реконструкция, проектирование автомобильных дорог, расположенных в сельской местности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
3.2. | Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов | [6 empty] | Реализация данного мероприятия осуществляется Минэкономразвития Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2 Предоставлены субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, в целях осуществления завоза отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в труднодоступные и отдаленные районы Камчатского края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) |  |  |  | X |  | X
3.3. | Предоставление государственной поддержки на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района ) | [6 empty] | В соответствии с Протоколом заседания Комиссии по организации отбора проектов, оценке эффективности использования субсидий от 13.01.2021 №15 данный объект в перечень отобранных для финансирования за счет средств федерального бюджета в 2021-2022 годах. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2021 № 349-р в 2021 году предоставлены бюджетные ассигнования Министерству сельского хозяйства Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в объеме 137 167,10 тыс. рублей .Заключено соглашение с Минсельхозом РФ от 03.04.2021 №082-09-2021-357. Внесены изменения в инвестиционную программу. Заключены соглашения с Новолесновским сельским поселением на 2021 год (из резервного фонда) №30607418-1-2021-003 от 05.04.2021, на плановый период 2022-2023 годов - 30607418-1-2021-002 от 12.04.2021. Муниципальный контракт заключен № 0138300005021000004 от 18.05.2021. Срок исполнения - 30.09.2022. По состоянию на 01.01.2022 процент выполнения работ по строительству объекта составляет – 45,2%. Отставания от графика выполнения работ отсутствуют. Подрядчиком выполнены следующие виды работ: - Армирование стен спортзала в осях 4-7/В, 7/В-К на отм. +8,000/+12,310 (100%); - Утепление наружных стен фасада в осях 10/А-Е ( 2 слой) (100%); - Устройство навесной фасадной системы, монтаж кронштейнов в осях 7-9/Л (100%); - Монтаж опалубки стен спорт зала в осях 4-7/В, 1-7/Н, 7/Н-В на отм. +8,050/+12,310 (100%); - Бетонирование стен спорт зала в осях 1-7/Н, 7/ В-Н, 4-7/В на отм. +8,000/+12,310 (100%); - Оклеечная гидроизляция плиты покрытия Пм4 в осях 7-10/А-Е на отм. +8,200 (100%); - Устройство оконных блоков в осях 3/А*-В, 8-10/А, 10/А-Л на отм. 1,2 этажа (100%); - Монтаж защитной мембраны на утепленные стены фасада в осях 8-10/А, 8-10/А* (100%); - Армирование стен спортзала в осях В*/1-2 отм.+8,000/+12,310 (80%); - Армирование фундаментной плиты насосной станции (100%); - Бетонирование фундаментной плиты насосной станции (100%); - Армирование стен спортзала в осях 7/К-В отм. +8,000 (100%); - Утепление навесной фасадной системы, монтаж кронштейнов в осях 7-9/Л (1 слой) (100%); - Утепление навесной фасадной системы, монтаж кронштейнов в осях 7-9/Л (2 слой) (100%). Прямая видеотрансляция строительства объекта https://camera.rt.ru/sl/4Ds8LujhI https://camera.rt.ru/sl/n2nn7owui
| Всего: | 145844.9 | 145844.9 | 145844.9
| федеральный бюджет | 137167.1 | 137167.1 | 137167.1 |  |  |  |  | 100
| краевой бюджет | 1385.56 | 1385.56 | 1385.56 |  |  |  |  | 100
| местные бюджеты | 7292.24 | 7292.24 | 7292.24 |  |  |  |  | 100
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
( количество/
(тыс. руб.) )
( количество/
(тыс. руб.) )
( количество/
(тыс. руб.) )

## 11 (прил 2)
Приложение 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | 2021 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края"
1. | Доля безработных граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края | % | х | 57.5 | 26.4 | Фактическое значение данного показателя указано в соответствии со статистическими данными за 2021 год. | 2.178 | 1
2. | Доля сельского населения в общей численности населения Камчатского края | % | х | 20.5 | 21.33 | Фактическое значение данного показателя указано в соответствии со статистическими данными за 2020 год. Данные за 2021 год будут опубликованы в марте 2021 года. | 1.0405 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
3. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Камчатского края | % | х | 101 | 98 | Фактическое значение данного показателя указано в соответствии со статистическими данными за 2020 год. Данные за 2021 год будут опубликованы в июне 2021 года. | 0.9703 | 0.9703
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
1.1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | х | 90 | 940 | Перевыполнение планового значения показателя результативности обусловлено тем, что показатель установлен в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета от 20.12.2019 № 082-09-2020-242 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2020 № 082-09-2020-242/4). Фактический показатель выполнен за счет средства краевого бюджета. | 10.4444 | 1
1.2. | Количество выданных ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых | шт. | х | 35 | 35 | В связи с отсутствием финансирования за весь период реализации Программы основное мероприятие 1.2 «Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях» в новой редакции исключено (постановление Правительства Камчатского края 18-П от 21.01.2022). В связи с этим показатель 1.2 «Количество выданных ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых» также исключен. | 1 | 1 |  | 2523 | 100 |  | 3999 | 100
Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | [9 empty] | 1340 | 53.1114 |  | 1492 | 37.3093
2.1. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | х | 0 | 0 | Заявлений на получение данной субсидии в 2021 году не поступало | #DIV/0! | 1
2.2. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | х | 4 | 4 | Средства направлены 1 предприятию на прохождение практик 4 студентов | 1 | 1
2.3. | Количество предоставленных социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности | единиц | 0 | 1 | 2 | Перевыполнение показателя обусловлено образованием потребности в привлечении 2 молодых специалистов в АО "Заречное" по специальности "Ветеринария" | 2 | 1
2.4. | Количество студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего профессионального и высшего образования по сельскохозяйственной специальности, прошедших производственные и преддипломные практики, и обратившихся за оказанием государственной поддержки | человек | х | 0 | 0 | Заявлений на получение данной субсидии в 2021 году не поступало | #DIV/0! | 1
Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
3.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 2 | 7 | 21 | Перевыполнение планового значения показателя результативности обусловлено тем, что показатель установлен в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета от 20.12.2019 № 082-09-2020-242 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2020 № 082-09-2020-242/4). Фактический показатель выполнен за счет средства краевого бюджета. | 3 | 1
3.2. | Прирост объемов завоза отдельных видов социально значимых продовольственных товаров субъектами, получившими государственную поддержку, к уровню 2018 года | % | х | 9 | 0 | Ответственным исполнителем по данному мероприятию является Министерство экономического развития и торговли Камчатского края. Государственная поддержка носит заявительный характер, в 2021 году заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение указанной господдержки не поступало. | 0 | 0
3.3. | Количество реализованных проектов¦ ¦комплексного развития сельских территорий¦ ¦или сельских агломераций | единиц | х | 0 | 0 | В рамках реализация мероприятия осуществляется строительство объекта "Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального район". Объект переходящий на 2022 год. Срок исполнения - 30.09.2022. | #DIV/0! | 1
[8 empty] | 10.9703 | 0.22388 | 1 |  | 2.7419
0.91397
0.91419

## 13 (прил 4)
Приложение 4
Оценка эффективности мер государственного регулирования*
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
…
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
2 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
Примечания. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
* | В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2015 № 497-П приложение №3 к Государственной программе утратило силу.

## 12 (прил 3)
Приложение 3
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Увеличение количества построенных (приобретенных) жилых помещений гражданами, проживающими на сельских территориях | Приобретено (построено) 16 жилых помещения. Объем ввода жилых помещений составил 940,20 кв. метра | Отсутствуют.
| Контрольное событие 1.1 Заключены соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | Х | февраль 2021 года | Х | декабрь 2021 года | Х | Х | Отсутствуют.
| Контрольное событие 1.2 Определены лимиты для муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | Х | февраль 2021 года | Х | декабрь 2021 года | Х | Х | Отсутствуют.
1.1.1. | Мероприятие "Предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающих на сельских территориях на улучшение жилищных условий" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Увеличение количества построенных (приобретенных) жилых помещений гражданами, проживающими на сельских территориях | Приобретено (построено) 16 жилых помещения. Объем ввода жилых помещений составил 940,20 кв. метра | Отсутствуют.
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Снижение оттока сельского населения Камчатского края | В связи с отсутствием финансирования за весь период реализации Программы основное мероприятие 1.2 «Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях» в новой редакции исключено (постановление Правительства Камчатского края 18-П от 21.01.2022). В связи с этим показатель 1.2 «Количество выданных ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых» также исключен. | Отсутствуют.
1.2.1. | Мероприятие "Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях путем возмещения недополученных уполномоченными банками, акционерными обществами доходов по льготным ипотечным кредитам (займам)" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Снижение оттока сельского населения Камчатского края | В связи с отсутствием финансирования за весь период реализации Программы основное мероприятие 1.2 «Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях» в новой редакции исключено (постановление Правительства Камчатского края 18-П от 21.01.2022). В связи с этим показатель 1.2 «Количество выданных ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых» также исключен. | Отсутствуют.
Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | - | - | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров | Заявок по данному виду поддержки не поступало. Бюджетные средства предусмотрены не были. | Заявок по данному виду поддержки не поступало. Бюджетные средства предусмотрены не были.
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Привлечение в отрасль молодых специалистов | Средства направлены 1 предприятию на прохождение практик 4 студентов. | Отсутствуют.
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специально ста" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Создание условий по привлечению и закреплению молодых специалистов в организации агропромышленного комплекса | Предоставлены 2 социальные выплаты молодому, имеющему высшее образование по социальности ветеринария. | Отсутствуют.
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | - | - | Обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение) | Заявок по данному виду поддержки не поступало. Бюджетные средства предусмотрены не были. | Заявок по данному виду поддержки не поступало. Бюджетные средства предусмотрены не были.
Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Реализован 21 проект по благоустройству сельских территорий | Отсутствуют.
| Контрольное событие 3.1 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.1 "Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | декабрь 2021 года | декабрь 2021 года | март 2021 года | сентябрь 2021 года | Х | Х | В связи с тем, что проекты должны быть введены в году предоставления субсидии, соглашения были заключены ранее установленного срока
3.1.1. | Мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 2021 год | Х | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Реализован 21 проект по благоустройству сельских территорий | Отсутствуют.
3.1.2. | Мероприятие "Строительство, реконструкция, проектирование автомобильных дорог, расположенных в сельской местности" | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | - | - | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Реализация мероприятия не была предусмотрена | Реализация мероприятия не была предусмотрена
3.2. | Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов" | Министр экономического развития и торговли Камчатского края / Морозова Ю.С. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | - | - | Бесперебойное обеспечение населения труднодоступных районов Камчатского края с ограниченными сроками завоза грузов отдельными видами социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | Ответственным исполнителем по данному мероприятию является Министерство экономического развития Камчатского края. Государственная поддержка носит заявительный характер, в 2021 году заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение указанной господдержки не поступало. Постановлением правительства Камчатского края от 21.01.2022 №18-П во исполнение поручений Губернатора Камчатского края Солодова В.В. разработан новый порядок в части изменения механизма регулирования ценовой ситуации в отдаленных местностях регион | Отсутствуют, субсидия предоставлена согласно представленным документам, бюджетные средства перераспределена на иные мероприятия.
3.3. | Предоставление государственной поддержки на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района ) | Зам. Министра - начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края / Домашевский С.О. | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Увеличение количества построенных и реконструированных сельских учреждений культурно-досугового типа на сельских территориях пунктов | Сроки реализации проекта 2021-2022 годы, является переходящим. Срок ввода в эксплуатацию - 30.09.2022. | Отсутствуют.

## 14 (прил 5)
Приложение 5
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1. | Подпрограмма 1
1.1. | Мероприятие 1.1
2. | Подпрограмма 2
2.1. | Мероприятие 2.1
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
[5 empty] | Х | Х

## 15 (прил 6)
Приложение 6
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной класси | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 62867.1258 | 235580.4615 | 232802.4572 | 232802.4572 | 0.98821
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 9873 | 149467.6 | 149151.0352 | 149151.0352
|  |  | 807 | 9873 | 149467.6 | 149151.0352 | 149151.0352 | 0.99788
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета всего, в том числе | х | 52994.1258 | 52794.1258 | 49624.1164 | 49624.1164 | 0.93996
|  |  | 807 | 52794.1258 | 52794.1258 | 49624.1164 | 49624.1164 | 0.93996
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 843 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 18175.9956 | 18175.9956 | 18175.9956 | 1
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31 | 1.0468
1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населенияя" | Всего, в том числе: |  | 35333.0647 | 53715.7264 | 51269.244 | 51269.244 | 53821.9933
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3 | 3929.5219
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 31950.7647 | 35190.6864 | 32035.634 | 32035.634 | 34041.1615
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31
1.1. | "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | Всего, в том числе: |  | 35333.0647 | 53715.7264 | 51269.244 | 51269.244
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 31950.7647 | 35190.6864 | 32035.634 | 32035.634
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31
1.1.1. | "Предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающих на сельских территориях на улучшение жилищных условий" | Всего, в том числе: |  | 35333.0647 | 53715.7264 | 51269.244 | 51269.244
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3 | 3382.3
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 31950.7647 | 35190.6864 | 32035.634 | 32035.634
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 15142.74 | 15851.31 | 15851.31
1.2. | "Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | "Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях путем возмещения недополученных уполномоченными банками, акционерными обществами доходов по льготным ипотечным кредитам (займам)" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | Всего, в том числе: |  | 553.1313 | 2553.1313 | 2552.7494 | 2552.7494
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 547.6 | 547.6 | 547.2219 | 547.2219
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 5.5313 | 2005.5313 | 2005.5275 | 2005.5275
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики" | Всего, в том числе: |  | 553.1313 | 553.1313 | 552.7494 | 552.7494
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 547.6 | 547.6 | 547.2219 | 547.2219
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 5.5313 | 5.5313 | 5.5275 | 5.5275
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | "Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности" | Всего, в том числе: |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | "Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего, в том числе: |  | 26980.9299 | 179311.6038 | 178980.4639 | 178980.4639
|  | за счет средств федерального бюджета всего, в том числе: | х | 5943.1 | 145537.7 | 145221.5133 | 145221.5133
|  |  | 807 | 5943.1 | 145537.7 | 145221.5133 | 145221.5133
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | х | 21037.8298 | 15597.9081 | 15582.9549 | 15582.9549
|  |  | 807 | 20837.8298 | 15597.9081 | 15582.9549 | 15582.9549
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 843 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 18175.9956 | 18175.9956 | 18175.9956
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | "Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" | Всего, в том числе: |  | 25395.4299 | 33466.7038 | 33135.5639 | 33135.5639
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 5943.1 | 8370.6 | 8054.4133 | 8054.4133
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 19452.3298 | 14212.3481 | 14197.3949 | 14197.3949
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 10883.7556 | 10883.7556 | 10883.7556
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" | Всего, в том числе: |  | 25395.4299 | 33466.7038 | 33135.5639 | 33135.5639
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 5943.1 | 8370.6 | 8054.4133 | 8054.4133
|  | за счет средств краевого бюджета | 807 | 19452.3298 | 14212.3481 | 14197.3949 | 14197.3949
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 10883.7556 | 10883.7556 | 10883.7556
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | "Строительство, реконструкция, проектирование автомобильных дорог, расположенных в сельской местности" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета всего, в том числе: | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | "Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов" | Всего, в том числе: |  | 200 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 843 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Предоставление государственной поддержки на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (Здание Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района ) | Всего, в том числе: |  | 1385.5 | 145844.9 | 145844.9 | 145844.9
|  | за счет средств федерального бюджета | 807 | 0 | 137167.1 | 137167.1 | 137167.1
|  | за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 807 | 1385.5 | 1385.56 | 1385.56 | 1385.56
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 7292.24 | 7292.24 | 7292.24
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0