Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края»

за 2022 год

Исполнитель:

Начальник отдела экономики и финансового анализа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Дьячук Кристина Евгеньевна

8(415) 41-77-27

DyachukKE@kamgov.ru

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.П. Черныш |
| --- | --- | --- |

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2021 года | 4 |
|  | Раздел II. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края | 30 |
|  | Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 31 |
|  | Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 32 |
|  | Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 32 |
|  | Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» | 34 |
|  | Приложение 2 «Сведения о выполнения контрольных событий государственной программы» | 38 |
|  | Приложение 3 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» | 40 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – Госпрограмма) за 2022 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете отражены результаты реализации Госпрограммы на территории Камчатского края.

Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2022 года

  - Основные результаты, достигнутые в 2022 году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом.

По итогам реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2022 год достигнуты следующие результаты. Данные, указанные в отчете, представлены в соответствии с оперативной статистической информацией за 2022 год и являются предварительными.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по предварительным данным составил 12 413,4 млн рублей (100,9 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года). (Целевой показатель на 2022 год - 100,9 %).

Рисунок 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства всех категорий с 2018 – 2022 гг., % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2022 года составила 67 438,3 рублей. (Целевой показатель на 2022 год – 43720,0 рублей).

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед отраслью, по основным подпрограммам Госпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В 2022 году в растениеводческой подотрасли выполнены основные задачи (работы), обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретены минеральные удобрения, семена однолетних и многолетних трав для выращивания кормовых культур, посадочный материал.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в хозяйствах всех категорий составила 20,928 тыс. га, что на 2,5 % больше, чем в 2021 году, (за 2021 год – 20,484 тыс. га) что на 0,444 тыс. га превышает уровень предыдущего года, из которых кормовыми культурами занято 18,388 тыс. га (больше уровня 2020 года (17,979 тыс. га) на 409 га), площадь зерновых культур –135 га, больше уровня 2021 года (20 1га) на 115 га. Площадь картофеля –2038,4 га, больше уровня 2021 года (1 949,0 га) на 89 га. Площадь овощей открытого грунта в 2022 году 466,7 га, к уровню 2021 года меньше на 52,7 га. (519,4 га) – овощами открытого грунта. Данное снижение обусловлено преобладанием пониженных температур воздуха и выпадением обильных осадков в период проведения посевной кампании 2022 года, в связи с чем были упущены оптимальные агротехнические сроки проведения сева сельскохозяйственных культур.

Рисунок 2. Структура посевных площадей в 2022 году, тыс. га

Сельхозтоваропроизводители успешно провели кормозаготовительную кампанию. В целом хозяйствами всех категорий края заготовлено 141 021,92 центнеров кормовых единиц. Всего заготовлено свыше 143,3 тысяч центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов (100,4 % к уровню 2021 года). Обеспеченность кормами сельскохозяйственных животных по краю на зимний стойловый период 2022–2023 годов составила 93,0 % от плановой потребности. На одну условную голову скота заготовлено в организациях и крестьянских хозяйствах 22,2 центнеров кормовых единиц при плановом значении – 23,8 центнера кормовых единиц. В связи с высокой влажностью не удалось заготовить сено и сенаж в плановых объемах. Предприятия обеспечивают потребность в грубых и сочных кормах за счет заготовки силоса (128,1 % от уровня аналогичной даты прошлого года).

По итогам 2022 года в Камчатском крае произведено:

– картофеля – 41,089 тыс. тонн, что на 4,9 % выше уровня 2021 года (целевой показатель на 2022 год – 35,4 тыс. тонн). При этом в сельскохозяйственных организациях (далее – СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – К(Ф)Х) произведено 16,1 тыс. тонн, что ниже уровня 2021 года на 0,347 тыс. тонн (Целевой показатель на 2022 год –4,76 тыс. тонн);

– овощей открытого и защищенного грунта – 13,060 тыс. тонн, что на 1,560 тыс. тонн ниже уровня прошлого года (Целевой показатель на 2022 год – 13,6 тыс. тонн).

При этом овощей открытого грунта в СХО и К(Ф)Х произведено 6,912 тыс. тонн, что ниже уровня 2021 года на 1,030 тыс. тонн (Целевой показатель на 2022 год – 5,810 тыс. тонн);

– зерна произведено 0,299 тыс. тонн, что на 232 тонны выше уровня 2021 года.

Снижение показателей производства картофеля и овощей в СХО и К(Ф)Х в сравнении с уровнем 2021 года обусловлено сокращением размера посевных площадей (занятых картофелем – в хозяйствах всех категорий, овощами – в хозяйствах населения), а также особенностями методик статистического учета, применяемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю при расчете производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (метод выборки и экстраполяции результатов на генеральную совокупность).

Рисунок 3. Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в 2018 – 2022 гг, тыс. тонн.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий»:

В 2022 году работы по текущему ремонту мелиоративных работ не проводились.

2) По мероприятию «Повышение плодородия почв»:

Проведены агротехнические работы на землях сельскохозяйственного назначения. В 2022 году 3 (трем) К(Ф)Х и 3 (трем) организациям возмещены затраты в связи с проведением эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 2 299 га. Приобретены и внесены минеральные удобрения в количестве 0,999 тыс. тонн д.в.1,088 тыс. тонн д. в., что ниже уровня 2021 года на 0,089 тыс. тонн д. в.

3) По мероприятию «Поддержка отдельных отраслей растениеводства»:

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено:

– элитных семян картофеля (супер - суперэлита, суперэлита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции в количестве 180 тонн, что на 58,0 тонн выше уровня 2021 года;

– семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в количестве 630,452 тонн, что на 146,6 тонны ниже уровня 2021 года. Обеспеченность предприятий грубыми и сочными кормами выросла на 9,6 % к уровню 2021 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций в Камчатском крае семенами, минеральными удобрениями» завершено в июне 2022 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае» завершено в июле 2022                           года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства».

По итогам 2022 года хозяйствами всех категорий произведено:

– 22,69 тыс. тонн молока, что на 0,1 % ниже уровня предшествующего года. Надой молока от 1 фуражной коровы в сельскохозяйственных организациях края составил 5 212 кг, что на 59 кг или 1,1 % выше уровня 2021 года. Увеличение продуктивности коров обусловлено применением современных технологий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, а также является результатом проводимой целенаправленной селекционно – племенной работы в хозяйствах (Целевой показатель на 2022 год – 5200 кг);

– 9,387 тыс. тонн мяса в живом весе, что меньше уровня прошлого года на 2,2 % (Целевой показатель на 2022год – 8,99 тыс. тонн);

– 66,7 млн штук яйца, что выше уровня прошлого года на 17 % (Целевой показатель на 2022 год – 56,6 млн. штук).

По итогам 2022 года в сельскохозяйственных организациях в сравнении с 2021 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 2,2 %, молока – на 0,1 %. Производство яйца увеличилось на 17 %.

Рисунок 4. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий с 2018 – 2022 гг.

По состоянию на 01.01.2023 численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 9,6 тыс. голов, на 1,3 % ниже уровня 2021 года, в т.ч. коров 4,320 тыс. голов (-2,2 %); свиней – 26,04 тыс. голов (-6,2 %), птицы – 353,4 тыс. голов (+ 21,7 %), овец и коз – 2,58 тыс. голов (-1,2 %).

Рисунок 5. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 2018 – 2022 гг.

По итогам 2022 года АО «Пионерское» введен в эксплуатацию (после реконструкции) птичник № 12 АО «Пионерское», в котором установлено новое клеточное оборудование российского производства.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) по мероприятию «Развитие племенного дела в животноводстве»:

Оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям края по приобретению в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре и расположенных на территории Камчатского края, 90 голов молодняка КРС и 4 567 доз семени, а также завозу племенного инкубационного яйца в количестве 1 178,64 тыс. штук.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) по мероприятию «Развитие производства продукции животноводства»:

Оказана государственная поддержка в виде финансового обеспечения затрат на производство коровьего молока, мяса свиней, куриного яйца.

Возмещены затраты, связанные с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, в количестве 400 голов ежеквартально, а также затраты, связанные с производством и реализацией 4 558,746 тонн молока.

В рамках мероприятия в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае отстрелено 29 голов волков. Охотникам предоставлены выплаты по 30 тыс. рублей за 1 голову добытого волка.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

3) по мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей животноводства»:

Данное мероприятие в 2022 году не было реализовано в связи с отсутствием заявителей.

4) по мероприятию «Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства»:

Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в 2022 году.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

5) По мероприятию «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»:

По состоянию на 31.12.2022 численность поголовья северных оленей в СХО Камчатского края составила 43,991 тыс. голов, что ниже уровня прошлого года на 3,05 %. Уменьшение численности оленей обусловлено увеличением доли непроизводительных отходов (травеж, падеж, потери) в 3 организациях.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

По итогам 2022 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил (по предварительным данным) 113,7 % (Целевой показатель на 2022 год – 100,7 %).

Рисунок 6. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки с 2018 – 2022 гг., %.

В секторе производства пищевых продуктов отмечено увеличение по производству хлебобулочных изделий (произведено 17 954,3 тонн хлебобулочной продукции или 101,1 % к уровню прошлого года), по производству молока кроме сырого (производство составило 5 343,4 тонн или 106,2 % к уровню прошлого года), по производству масла сливочного (произведено 32,8 тонн или 271,4 % к уровню прошлого года), по производству пива (произведено 968,6 тыс. дкл или 104,1 % к уровню прошлого года) и кондитерских изделий (произведено 1706,5 тонн продукции или 108,3 % к уровню прошлого года).

На уровне предыдущего года сохранился объем производства плодовоовощных консервов (100 %).

Снижение производства отмечено по производству колбасных изделий (93,6 % к уровню прошлого года) и мясных полуфабрикатов (93,4 % к уровню прошлого года). Снижение производства по некоторым позициям может быть обусловлено смещением потребительских предпочтений в сторону других продуктов питания. Кроме того, предприятия постоянно ведут работу по расширению ассортимента и пересматривают ассортиментные группы выпускаемой продукции. Не маловажным фактором, влияющим на объемы производства, является демографическая ситуация в крае. Так за последние 5 лет среднегодовая численность населения Камчатского края сократилась на 3 236 чел. (в 2017 году среднегодовая численность населения региона оставляла 315 422 чел., в 2021 году – 312 186 чел.).

Реализация мероприятий Госпрограммы, а также инвестиционных проектов позволили увеличить к 2022 году долю самообеспеченности региона (по предварительным данным):

- по мясу и мясопродуктам c 14,0 % до 28,2 % (+ 14,2 % к уровню 2014 года);

- по молоку и молокопродуктам с 31,0 % до 46,5% (+15,5 % к уровню 2014 года).

Рисунок 7. Доля самообеспеченности населения Камчатского края продуктами собственного производства в 2014 и 2022 гг., %.

На сегодняшний день пищевая и перерабатывающая промышленность Камчатского края включает в себя 9 отраслей (без учета рыбоперерабатывающей отрасли), объединяющих порядка 110 действующих предприятий различных форм собственности, где занято более 1,500 тыс. человек.

Структура предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в следующих отраслях по производству: хлеба и хлебобулочных изделий (без учета мини-производств в крупных торговых сетях и предприятиях общепита) (49 %), кондитерских изделий (11,8 %), молочной продукции, сыров и мороженого (10 %), мяса (включая мясо птицы) и мясопродуктов, включая производство полуфабрикатов (8,2 %), напитков, включая производство пива, минеральных вод и безалкогольных напитков (10 %), майонеза и других пищевкусовых продуктов (4,5 %), комбикормов для всех видов  сельскохозяйственных и домашних животных (1 %), переработки овощей и ягод в том числе дикоросов (5,5 %).

Основные производства (за исключением производств по выпечке хлеба) сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасным и качественным продовольствием.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»:

В целях создания условий развития регионального рынка хлебопечения, стабилизации цен на хлеб, реализации муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства с учётом специфики территории осуществляется государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в т.ч. и хлебопекарных предприятий.

В 2022 году возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 24-м предприятиям в размере 47 840,052 тыс. рублей, из них: 19-ть предприятий, осуществляющих производство хлеба в отдаленных и труднодоступных местностях Камчатского края, в том числе 11-ть предприятий Корякского округа; 5-ть производителей, реализующих «социальный» хлеб (по цене не выше 42,0 руб. за 1 кг.).

В течение 2022 года продолжилась работа по сдерживанию роста цен в крае на социальный продукт – хлеб. Цены на «социальный хлеб», субсидируемый из краевого бюджета, остаются стабильными с 2012 года и не превышают 42,0 руб. за килограмм. Кроме того, в 2022 году была реализована дополнительная мера поддержки хлебопекарных предприятий с привлечением средств федерального бюджета, на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий: размер компенсации составлял 2,5 тыс. рублей на 1 тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. Получатели субсидии брали на себя обязательство не повышать цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Следует отметить, что в целях дополнительной поддержки хлебопекарных предприятий в условиях санкционного влияния, а также в целях недопущения ускоренного роста цен на хлеб Минсельхозпищепромом Камчатского края в 2022 году были внесены изменения в Порядок предоставления субсидии в части увеличения ставки на 10 % для производителей «социального» хлеба, т.е. со второго квартала 2022 года ставка составила 95 % в место 85 %.

Предприятиями хлебопекарной отрасли за 2022 год произведено хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий порядка 0,386 тыс.  тонн (Целевой показатель на 2022 год – 0,355 тыс. тонн).

Акционерное общество «Камчатская мельница» – единственный в регионе производитель комбинированных кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов для животных всех видов и половозрастных групп.

Объём производства комбикормов по итогам 2022 года составил 
30,136 тыс. тонн (Целевой показатель на 2022 год – 26 111,0 тонн).

Предприятию возмещены затраты, связанные с производством и реализацией комбикормов для КРС молочного направления.

В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 16.03.2022 № 169-Р был утвержден План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Камчатского края в условиях внешнего санкционного давления, включающий антикризисные меры государственной поддержки, в том числе предоставление субсидий в виде финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с доставкой зерна для предприятий комбикормовой промышленности морским транспортом (АО «Камчатская мельница» предоставлена субсидия в размере 60,0 млн рублей. В роли конечного потребителя готовой комбикормовой продукции будут являться сельскохозяйственные товаропроизводители, КФХ, а также предприятия агропромышленного комплекса, осуществляющие деятельность по разведению скота мясного и молочного направления).

Рисунок 9. Объем производства комбикормов с 2018 – 2022 гг., тыс. тонн

В 2022 году с помощью поддержки из краевого бюджета в муниципальных образованиях реализовывались мероприятия, направленные на развитие хлебопекарного производства. Так были распределены межбюджетные трансферты Усть-Большерецкому району и Усть-Камчатскому району. Полученные средства муниципалитеты смогли направить на техническое и технологическое перевооружение, а также на ремонт зданий пекарен.

С 2016 года данная поддержка реализовывалась для отдаленных и труднодоступных районов Камчатского края, а в 2022 году география данного механизма поддержки расширилась и к реализации мероприятий по техническому переоснащению хлебопекарного производства присоединились Елизовский муниципальный район и Петропавловск-Камчатский городской округ.

Всего данной поддержкой воспользовались 6-ть хлебопекарных предприятий.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы»:

Оказана государственная поддержка 2-м предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по возмещению части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации. В 2022 году в рамках данной поддержки вывезено за пределы Камчатского края 513 тонн продукции (Целевой показатель на 2022 год – 489,0 тонн).

В 2022 году была завершена реализация государственной поддержки, направленной на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей, оказываемая в целях продвижения продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края. Участникам ярмарок возмещается 50 % затрат на уплату арендных платежей, что позволяет предлагать населению края продукцию местных товаропроизводителей по более доступным ценам. По данному направлению 5-ти предприятиям края предоставлена государственная поддержка за 4 квартал 2021 года в размере 1 402,276 тыс. рублей. На сегодняшний день поддержка не действует.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

3) По мероприятию «Предоставление государственной поддержки, направленной на создание условий для развития ярмарочной торговли и сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей»:

В рамках Порядка предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий, направленных на создание условий для развития ярмарочной торговли и сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей средства субсидии на общую сумму 2 993,709 тыс. руб. предоставлены пяти муниципальным образованиям в Камчатском крае (Вилючинский городской округ, Быстринский, Елизовский, Мильковский и Усть-Камчатский муниципальные районы) на реализацию мероприятий, направленных на организацию и благоустройство ярмарочных площадок (приобретение торговых палаток, торгового, светового оборудования и другое).

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса».

Обновляется тракторный парк, кормозаготовительная и почвообрабатывающая техника, что способствует совершенствованию технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, повышению качества заготавливаемых кормов.

В 2022 году 1 сельскохозяйственным товаропроизводителем Камчатского края приобретен 1 фронтальный колесный погрузчик, 2 предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности – 6 единиц оборудования.

Кроме того, в связи с внесением изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется право на поставку электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 29.03.2018 № 126-П, в части исключения из его состава сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, с августа 2022 года осуществляется реализация мероприятия в виде компенсации части затрат на оплату электрической энергии, потребленной при производстве и реализации сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края»:

Контрольное событие Подпрограммы 4 «Приобретено предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае не менее 1 единицы оборудования, техники и автотранспорта» завершено в декабре 2022 года.

В рамках реализации Госпрограммы оказана поддержка 2-м предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности на осуществление мероприятий по техническому переоснащению на приобретение 6-ти единиц оборудования (Целевой показатель на 2022 год – 5 единиц).

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

С 2020 года мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, реализуется в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

Подпрограмма 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования».

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с которым на территории Камчатского края разработан региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях реализации данного проекта в 2022 году проведено два заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в результате которых выявлено 6 победителей. Получателям грантов предоставлены средства в общем объеме 18 503,03030 тыс. рублей, из которых 18 318,00000 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 185,03030 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

Кроме того, предоставлен 1 грант на развитие семейной фермы (на строительство семейной фермы мясомолочного направления на 100 голов КРС) в общем объеме 38 571,0 тыс. рублей, из которых 28 500,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 10 071,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса».

В рамках подпрограммы в 2022 году повысили квалификацию 6 специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа аграрного труда проведены соответствующие мероприятия:

– XVII Камчатский краевой конкурс на звание «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота» в посёлке Раздольный Елизовского района.

Основная цель организованного конкурса – обмен опытом, повышение профессионального мастерства и производительности труда операторов.

К участию в конкурсе допускались операторы по искусственному осеменению крупного рогатого скота (ветеринарные специалисты, зоотехники, а также иные лица, прошедшие подготовку на специальных курсах по искусственному осеменению крупного рогатого скота), осуществляющие свою деятельность на территории Камчатского края.

Участники конкурса должны знать основы физиологии размножения, кормления и содержания животных, технологию искусственного осеменения, устройство и эксплуатацию оборудования и инструментов, применяемых при осеменении животных, технику безопасности, учет и отчетность на пункте искусственного осеменения, владеть необходимыми для работы практическими навыками.

В конкурсе приняли участие девять операторов сельскохозяйственных организаций и личного подсобного хозяйства Елизовского, Быстринского и Мильковского районов края;

– краевой праздник в селе Эссо Быстринского района на территории спортивного комплекса «Оленгэндэ», где состоялась традиционная гонка на оленьих упряжках.

День оленевода в Эссо – один из официальных праздников Камчатского края. Его традиционно отмечают в начале марта. В 2022 году он совпал со стартом основной гонки «Берингии» на тысячу километров.

Праздник нацелен на сохранение этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также на популяризацию национальных видов спорта среди народов Крайнего Севера;

– Региональный этап Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

Участие в соревнованиях примут команды из пяти муниципальных образований края: Тигильского, Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого и Елизовского районов. В программе игр — лыжные гонки, полиатлон, пулевая стрельба, силовая гимнастика, шахматы и состязания механизаторов.

Региональные этапы Всероссийских сельских спортивных игр проводятся в Камчатском крае ежегодно, летние или зимние чередуются: один год проходят летние, на следующий год – зимние;

– выставки и ярмарки различных форматов, в том числе выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами»:

В рамках мероприятия повысили квалификацию 6 работников в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности) (Целевой показатель на 2022 год - 4 чел.).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае»:

Контрольное событие Подпрограммы 7 «Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

Мероприятие состоялось 10-11 сентября 2022 года. В рамках реализации данного мероприятия заключены договоры на общую сумму 194,5 тыс. рублей на изготовление памятных плакеток с гравировкой для награждения победителей конкурсных мероприятий и участников выставки-ярмарки, а также на изготовление сувенирной продукции.

Ярмарка проходила в промышленных масштабах: ведущие производители края, личные подсобные и дачные хозяйства представили широкий ассортимент продукции, произведенной и выращенной в Камчатском крае - свежие овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в ярмарке традиционно принимают участие камчатские производители меда и сборщики дикоросов. Всего в ярмарке приняли участие более 250 товаропроизводителей.

Помимо продуктовой ярмарки, гости «Елизовской осени» смогли посетить ярмарку «Край мастеров» и приобрести уникальные сувениры от местных умельцев, а также узнать много полезной информации о Камчатке в шатре туристско-информационного центра.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Подпрограмма 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье населения, успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность.

В целях своевременного обнаружения и недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных и передающихся через животноводческую продукцию в 2022 году проведено 579,011 тысяч единиц диагностических исследований, вакцинаций и обработок животных, отбора проб и лабораторных исследований биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды (Целевой показатель на 2022 год – 519,695 тысяч ед.).

Обеспечен 100%-й охват поголовья сельскохозяйственных животных плановыми противоэпизоотическими мероприятиями, в полном объеме выполнен план лабораторного мониторинга особо опасных болезней животных на территории Камчатского края.

Рисунок 12. Количество исследований в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2018 – 2022 гг.

В рамках государственного лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции отобрано 257 проб пищевого сырья и 2370 смывов с производственного оборудования и проведено 5268 исследования сельскохозяйственного сырья, продукции животного происхождения, выработанной сельхозтоваропроизводителями края, смывов, что позволило принять своевременные меры по недопущению некачественной и опасной продукции на потребительский рынок.

Рисунок 13. Количество проб в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2018 – 2022 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований»:

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 121,684 тыс. ед. ежегодно в I квартале» завершено в марте 2022 года – 130,181 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 182,849 тыс. ед. ежегодно в II квартале» завершено в июне 2022 года – 182,309 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 113,662 тыс. ед. ежегодно в III квартале» завершено в сентябре 2022 года – 112,336 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 101,500 тыс. ед. ежегодно в IV квартале» завершено в декабре 2022 года – 154,185 тыс. ед.

Нарушение срока достижения контрольных событий обусловлено корректировой плана лабораторных исследований, проб биоматериала, вакцинаций и обработок животных, проб и исследований сельскохозяйственного сырья и продукции в связи с прекращением деятельности по разведению и выращиванию поголовья свиней ООО «Свинокомплекс Камчатский».

В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме.

Обеспечен мониторинг эпизоотической ситуации по трансграничным болезням среди сельскохозяйственных животных и птицы (отобрано 2,007 тыс. проб для исследования на АЧС, грипп птиц, ящур, контагиозную плевропневмонию крупного рогатого скота, нодулярный дерматит КРС).).

Проведено диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных и отобрано проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве 571,373 тысяч единиц, в том числе:

– 437,400 тысяч профилактических вакцинаций и обработок животных;

– 89,539 тысяч диагностических исследований животных.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края»:

В рамках реализации данного мероприятия проведена работа, направленная на обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края по особо опасным болезням животных. По состоянию на 01.01.2023 года эпизоотическая обстановка во всех хозяйствах Камчатского края благополучна по заразным, в том числе особо опасным болезням сельскохозяйственных животных и птицы.

В 2022 году обеспечено эпизоотическое благополучие Камчатского края по особо опасным болезням животных и не допущено возникновение особо опасных болезней животных на территории Камчатского края (АЧС, высокопатогенный грипп птиц, сибирская язва, ящур и др.). В одном хозяйстве МУ СХП «СовКам», расположенном по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Лесной, ул. Чапаева, д. 5, приказами Агентства от 23.11.2022 № 125, от 23.11.2022 № 126 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по хламидиозу и инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота на территории хозяйства.

В целях предупреждения болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, закуплены биопрепараты на сумму 811,684 тыс. руб., приобретены дезосредства на сумму 77,000 тыс. руб, приобретены расходные материалы (пробирки, контейнера для сбора биоматериала) на сумму 84,552 тыс. руб. На содержание скотомогильников направлено 165,60 тыс. руб., проведены исследования патологического материала на сумму 45,919 тыс. руб., диагностикумы для исследования пищевых продуктов на наличие антибиотиков на сумму 67,697 тыс. руб.

Разработана проектно-сметная документация по созданию ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных», передана на проведение государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости объекта.

Создание ПЦР-лаборатории позволит обеспечить стабильную работу государственной ветеринарной службы в части своевременной диагностики особо опасных болезней животных, в том числе в случае резкого ухудшения эпизоотической обстановки, а также увеличить объем исследований на высокопатогенный грипп птиц, бешенство диких животных, африканскую чуму свиней, болезнь Ньюкасла и др.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключены основные соглашения о предоставлении субсидий и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Камчатского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 28.12.2021 №№ 082-09-2022-107, 082-09-2022-536, 082-09-2022-024, 082-17-2022-086, от 26.12.2021 № 082-09-2022-472, от 25.12.2021 № 082-17-2022-015, от 19.09.2022 № 082-17-2022-234, от 13.04.2022 № 082-17-2022-155, от 28.12.2021 № 082-09-2022-536.

В связи с уточнением объемов финансирования, показателей эффективности предоставления средств в течение 2022 года заключались дополнительные соглашения к основным соглашениям:

1.	доп. соглашения от 05.09.2022 № 082-17-2022-155/1, от 22.11.2022 № 082-17-2022-155/2;

2.	доп. соглашение от 14.12.2022 № 082-17-2022-234/1;

3.	доп. соглашение от 22.06.2022 № 082-17-2022-086/1;

4.	доп. соглашение от 17.11.2022 № 082-17-2022-015/1;

5. доп. соглашения от 27.07.2022 № 082-09-2022-536/1, от 28.10.2022 № 082-09-2022-536/2, от 30.11.2022 № 082-09-2022-536/3, от 26.12.2022 № 082-09-2022-536/4;

6. доп. соглашение от 19.12.2022 № 082-09-2022-472/1.

Условия предоставления субсидий из федерального бюджета, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по финансированию программных мероприятий за счет собственных источников, согласно установленным уровням софинансирования, выполнялись Министерством в полном объеме.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Госпрограммы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, реализация программных мероприятий продолжается.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»:

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края» завершено в декабре 2021 года.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий подпрограмм

По Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

В 2022 году работы по текущему ремонту мелиоративных систем не проводились в связи с недостаточным финансированием за счет средств краевого бюджета на реализацию данного мероприятия.

Плановое значение индикатора (показателя) по объему внесения минеральных удобрений не достигнуто (отклонение составляет 9,18 %). Объем минеральных удобрений соответствует расчетам внесения на основании проведенных агрохимических обследований ФБГУ ЦАС «Камчатский» (агрохимическая лаборатория Камчатского края.

Плановое значение индикатора (показателя) по производству овощей в хозяйствах всех категорий не достигнуто (отклонение составляет 5,96 %) в связи со снижением валового объема производства в хозяйствах населения.

Плановое значение индикаторов (показателей) «Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои и кормовыми сельскохозяйственным и культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Камчатском крае» не достигнуто в связи с уменьшением объема семян кормовых культур, внесенных в текущем финансовом году.

По Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»:

Фактически достигнутые индикаторы (показатели) по поголовью сельскохозяйственных животных оказались ниже плановых на:

– 1,82 % по поголовью коров в связи с сокращением численности поголовья коров в личных подсобных хозяйствах края;

– 3,56 % по поголовью свиней в связи с прекращением деятельности по разведению и выращиванию поголовья в ООО «Свинокомплекс Камчатский»;

– 0,92 % по производству молока в хозяйствах всех категорий в связи с сокращением поголовья коров в хозяйствах населения.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»:

Плановое значение индикатора (показателя) «Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году» не достигнуто в связи со снижением спроса и покупательской способности населения, в том числе связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19, в результате чего снижаются объемы производства молочной продукции и сельскохозяйственные предприятия искусственно сокращают производство молока сырого.

По Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»:

Плановое значение индикатора (показателя) «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» не достигнуто в связи с корректировкой графика погашения инвестиционного кредита ООО «Агротек», обусловленной заключением дополнительного соглашения о предоставлении кредитных каникул в отчетном финансовом году.

Плановое значение индикатора (показателя) «Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях» не достигнуто в связи с отсутствием необходимости в обновлении парка кормоуборочных комбайнов в связи с использованием данного вида сельскохозяйственной техники в период срока полезного использования, не превышающего 12 лет.

По Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Мероприятия, связанные с развитием сельских территорий, с 2020 года реализуются в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П.

По Подпрограмме 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2022 году отсутствуют.

По Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса»:

В 2022 году в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятие «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» не реализовывалось.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»:

Плановое значение индикатора (показателя) «Количество диагностических, лабораторных исследований, проб биоматериала, вакцинаций и обработок животных, проб и исследований сельскохозяйственного сырья и продукции, объектов окружающей среды» не достигнуто в связи с корректировой плана лабораторных исследований, проб биоматериала, вакцинаций и обработок животных, проб и исследований сельскохозяйственного сырья и продукции, обусловленной прекращением деятельности по разведению и выращиванию поголовья свиней ООО «Свинокомплекс Камчатский».

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2022 году отсутствуют.

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, оказавшим негативное влияние на ход реализации Госпрограммы относятся следующие:

- Заявительный характер предоставления субсидий/грантов, что затрудняет определение плановых значений показателей (индикаторов) и потребности Министерства в ассигнованиях на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Несвоевременное предоставление получателями субсидий в адрес Министерства документов на получение субсидии, несоответствие предоставляемых документов перечню документов, необходимых для получения субсидии;

- Недостаточный объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий Госпрограммы;

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2022 году

Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), приведенных в приложении № 2 к настоящему отчету.

Желаемой тенденцией развития всех показателей (индикаторов) Госпрограммы, за исключением показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных» является увеличение значений, следовательно, степень достижения его планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных», а также «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации Госпрограммы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения 45-ти показателей (индикаторов) Госпрограммы равняется либо превышает 1, согласно Методическим указаниям в этом случае значение СДгппз принимается равным 1. Число показателей (индикаторов) Госпрограммы (М) равняется 59.

Степень реализации Госпрограммы (СРгппз) равна 55,45/59=0,94.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Госпрограммы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

Согласно приложению № 6 к настоящему отчету фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году составили 1 525 350,37401 тыс. рублей; плановые расходы – 1 529 628,14349 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 0,99.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Госпрограммы оценивается для Госпрограммы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2022 году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2022 году.

Согласно плану реализации Госпрограммы, на 2022 год, утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 22.12.2021 № 612-РП (далее – План реализации) (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 05.12.2022 № 740-РП), количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2022 году составило 11. Количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2022 году – 11.

Степень реализации контрольных событий (СРкс) равна: 11/11=1.

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Госпрограммы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Госпрограммы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

СРкс– степень реализации контрольных событий Госпрограммы.

ЭРгп=0,94+0,99+13=0,98

Эффективность реализации Госпрограммы составила 0,98. Значение ЭРгп составляет более 0,95, реализация Госпрограммы высокой эффективности.

Раздел II. Влияние результатов реализации мероприятий государственной

программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из национальных целей является «Достойный и эффективный труд и развитие предпринимательства», степень достижения которой оценивается путем проведения мониторинга достижения показателя (индикатора) государственной программы «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства». По итогам 2022 года фактическое значение данного показателя составило 67 438,3 руб., что превышает плановое значение на 54,25 % (плановое значение на 2022 год – 43 720,0 руб.), что в свою очередь свидетельствует о планомерном движении к поставленной цели.

Также следует отметить, что реализация мероприятий подпрограмм 1–4 Госпрограммы в целом, необходима для достижения цели «Благоприятные условия для жизни и работы населения», включенной в состав Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной Постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П, так как способствует созданию условий для обеспечения гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в количестве, достаточном для формирования правильного и сбалансированного рациона питания.

На сегодняшний день, реализация мероприятий Госпрограммы позволила увеличить долю самообеспечения населения региона:

– по мясу и мясопродуктам до 28,5 % (+ 14,5 % к уровню 2014 г.);

– по молоку и молокопродуктам до 48,3 % (+ 17,3 % к уровню 2014 г.);

– по яйцу до 78,5 % (+ 11,5 % к уровню 2014 г.).

Объем производства картофеля в Камчатском закрывает фактическую потребность региона в продовольственном и семенном картофеле на 90 – 100 %, в овощах – на 35,5 %.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В 2022 году на реализацию Госпрограммы в Камчатском крае направлено 1 697,348 млн рублей или 99,71 % годового лимита, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета – 1 525,091 млн рублей (99,70 %);

– за счет средств федерального бюджета – 170,680 млн рублей (99,74 %).

В рамках утвержденных Подпрограмм и мероприятий, средства направлены:

– на развитие сельского хозяйства – 1 147,401 млн рублей (краевой бюджет – 1 064,542 млн рублей, федеральный бюджет – 82,859 млн рублей);

– на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности – 177,570 млн рублей (федеральный бюджет – 16,701 млн рублей, краевой бюджет – 160,869 млн рублей);

– на техническую и технологическую модернизацию производства, инновационное развитие агропромышленного комплекса – 69,874 млн рублей (краевой бюджет – 45,573 млн рублей, федеральный бюджет – 24,302 млн рублей);

– на развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования – 57,074 млн рублей (краевой бюджет – 10,256 тыс. рублей, федеральный бюджет – 46,818 млн рублей);

– на повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса – 0,852 млн рублей;

– на обеспечение ветеринарного надзора – 196,203 млн. рублей.

Иные данные о результатах использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2022 году внесено 5 изменений в Государственную программу в части корректировки текстовой части, ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, наименований основных мероприятий, а также наименований и значений показателей (индикаторов) результативности Государственной программы (Постановления Правительства Камчатского края №№: 116-П от 11.03.2022, 317-П от 14.06.2022, 460-П от 30.08.2022, 552-П от 20.10.2022, 688-П от 16.12.2022).

Внесение изменений связано с:

- корректировкой объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в соответствии со Сводной бюджетной росписью краевого бюджета Камчатского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

- введением новых и корректировкой имеющихся наименований мероприятий и показателей (индикаторов) Государственной программы;

- ведением Министерством работы по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, перераспределяя и направляя их на самые проблемные направления отрасли.

Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Стратегической задачей сельского хозяйства является ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности.

Реализация на территории Камчатского края мероприятий и мер государственной поддержки агропромышленного комплекса дает положительные результаты:

– сформирована тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции;

– увеличен надой молока на фуражную корову и как следствие получен рост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

– активизирована деятельность по привлечению инвестиций на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные нерешенные задачи в сельском хозяйстве – это обеспечение населения края мясом (прежде всего – охлажденным) и мясопродуктами, яйцом и овощами закрытого грунта. В связи с этим, значимой задачей в 2023 году становится продолжение намеченного курса на дальнейшее развитие сельского хозяйства в крае с наращиванием темпов производства аналогичным прошлому году.

В 2023 году предусматривается дальнейший рост производства продукции животноводства, растениеводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, техническая и технологическая модернизация производства и развитие малых форм хозяйствования.

В 2023 году будет продолжена работа по:

– реализации на территории Камчатского края инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса «Камчатский» площадью 3,6 га с собственным энергоцентром для выращивания овощной продукции защищенного грунта»;

– увеличению уровня самообеспеченности Камчатского края продукцией местного производства в целях обеспечения продовольственной независимости Камчатского края;

– сдерживанию роста цен на продукцию местных сельхозтоваропроизводителей (молоко, мясо, яйцо, картофель, овощи);

– решению вопроса о централизованном завозе зерна с целью обеспечения бесперебойного снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей концентрированными кормами собственного производства;

– осуществлению централизованного завоза минеральных удобрений в целях дальнейшей организации своевременного проведения весенних полевых работ;

– решению вопроса о производстве молочной продукции с более длительными сроками хранения, что позволит обеспечивать местной молочной продукцией отдаленные районы Камчатского края;

– развитию хлебопекарного и молочного производства в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края;

– продолжению реализации проекта по строительству молочно-товарной фермы с содержанием 100 голов фуражного стада с телятником в Быстринском муниципальном районе;

– проведению второго этапа работ по производству оригинального семенного картофеля категории «первое полевое поколение».

Следует отметить, что Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края постоянно ведет работу по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, направляя их на самые проблемные направления отрасли, повышению ответственности производителей за выполнение производственных и финансовых показателей, соблюдению технологических норм и правил.