|  | Приложение №1 к Протоколу от 01.06.2017 |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации инвестиционного проекта

«Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный,

Елизовского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П). | март 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 2. | Оказание содействия в выборе организаций поставщиков технологического оборудования. | февраль-апрель 2016 г. | АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 3. | Оказание содействия в выборе поставщиков проектно-сметных услуг (проектировщики). | апрель-май 2016 г. | АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 4. | Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «АгроДар» |
| 4.1. | Техприсоединения к сетям: - электроснабжения; - газоснабжения; - водоснабжения. | 2 квартал 2017 г.; 2 квартал 2017 г.; 3 квартал 2017 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «АгроДар», АО «Корпорация развития Камчатки», Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 4.2. | Согласование (разрешение) на строительство в п. Вулканный. | январь 2017 г. | Администрация Елизовского муниципального района |
| 4.3. | Разрешение на вырубку деревьев на участке в п. Вулканный. | май 2017 г. | Администрация Елизовского муниципального района |
| 4.4. | Оказание содействия в выборе строительно-монтажной организации. | 3 квартал 2017 г. | АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 4.5. | Присвоение инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края». | 3 квартал 2017 г. | ООО «АгроДар», Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 4.6. | Предоставление ООО «АгроДар» субсидии на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое подключение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края. | I полугодие 2018 г. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, ООО «АгроДар» |
| 4.7. | Иные согласования и разрешения, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «АгроДар», АО «Корпорация развития Камчатки», Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (а также в случае необходимости - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края) |
| 5. | Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае. | Не реже 1 раза в полгода | ООО «АгроДар», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 6. | Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края». | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 7. | Предоставление в Минэкономразвития Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта. | ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 8. | Направление в Минэкономразвития Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом. | по завершению реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 9. | Иные необходимые согласования и разрешения | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, (а также в случае необходимости – иные органы исполнительной власти Камчатского края) |