ПАСПОРТ

региональной составляющей Камчатского края

федерального проекта

**Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019– 31.12.2024 |
| Куратор проекта | М.А. Суббота, заместитель Председателя Правительства Камчатского края | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) |  | | |
| Руководитель проекта | О.В. Герасимова, руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | |
| Администратор проекта | Н.И. Делемень, начальник отдела регуляторной политики и развития предпринимательства Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | |
| Связь с государственными программами Камчатского края | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П) | | |

2. Цель и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение к 2024 году количества крестьянских (фермерских) хозяйств в Камчатском крае до 279 ед. | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Дата | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | Основной | 267 | 01.01.2018 | 270 | 272 | 273 | 275 | 276 | 277 | 279 |
| Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов | дополнительный | 1 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

3. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | **Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности** |  |
| 1.1. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Разработана и начата реализация Региональной программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |
|  |  | Определен и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации |
|  |  | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации соответствует стандартам центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанным и утверждённым Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» |
|  |  | Утверждено постановление Правительства Камчатского края, предусматривающее предоставление субсидий на обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, соответствующих Стандартам центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в размере 2,5 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 0,0 млн. рублей;  - в 2020 году в размере 0,5 млн. рублей;  - в 2021 году в размере 0,5 млн. рублей;  - в 2022 году в размере 0,5 млн. рублей;  - в 2023 году в размере 0,5 млн. рублей;  - в 2024 году в размере 0,5 млн. рублей. |
|  |  | Утвержден Порядок о предоставлении субсидий на обеспечение грантовой поддержки создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 96 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 14,0 млн. рублей;  - в 2020 году в размере 15,0 млн. рублей;  - в 2021 году в размере 16 млн. рублей;  - в 2022 году в размере 16,5 млн. рублей;  - в 2023 году в размере 17 млн. рублей;  - в 2024 году в размере 17,5 млн. рублей; |
|  |  | Утвержден Порядок о предоставлении субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 10,0 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 0,0 млн. рублей;  - в 2020 году в размере 1,0 млн. рублей;  - в 2021 году в размере 1,5 млн. рублей;  - в 2022 году в размере 2,0 млн. рублей;  - в 2023 году в размере 2,5 млн. рублей;  - в 2024 году в размере 3,0 млн. рублей; |
|  |  | Оказана информационно-консультативная помощь сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственной кооперативов о комплексе мер поддержки («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП |
|  |  | Обеспечен доступ субъектов МСП из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том числе реализованы мероприятия, направленные на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП |
|  |  | Обучены специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
|  |  | Изучена положительная практика субъектов Российской Федерации в сфере создания и развития сети сельскохозяйственных кооперативов. |
|  |  | Организован мониторинг базы данных сельскохозяйственных кооперативов |
|  |  | Обеспечен прирост количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» за период 2019-2024 гг. в размере 14 человек:  - в 2019 году в количестве 3 человек;  - в 2020 году в количестве 3 человек;  - в 2021 году в количестве 1 человек;  - в 2022 году в количестве 3 человек;  - в 2023 году в количестве 1 человек;  - в 2024 году в количестве 3 человек |
|  |  | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования на аренду торговых площадей с целью расширения рынка сбыта, в размере 28,5 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 3,5 млн. рублей;  - в 2020 году в размере 4,0 млн. рублей;  - в 2021 году в размере 4,5 млн. рублей;  - в 2022 году в размере 5,0 млн. рублей;  - в 2023 году в размере 5,5 млн. рублей;  - в 2024 году в размере 6,0 млн. рублей; |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 17,5 | 20,5 | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27 | 165,2 |
| 1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,35 | 1,45 | 8,9 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, задачи | Сроки реализации | Куратор направления | Администратор направления | Исполнители |
| 1 | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 01.01.2019-31.12.2024 | М.А. Суббота – заместитель Председателя Правительства Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |