Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края»

за 2018 год

Исполнитель:

Старший специалист отдела экономики и финансового анализа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Дьячук Кристина Евгеньевна

8(415) 41-77-27

DyachukKE@kamgov.ru

Министр ________________А.А. Кучеренко

«____»_________________2019 г.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2018 года | 4 |
|  | Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 36 |
|  | Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 36 |
|  | Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 37 |
|  | Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 37 |
|  | Приложение 1 «Форма мониторинга реализации государственной программы» | 40 |
|  | Приложение 2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» | 63 |
|  | Приложение 3 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы» | 66 |
|  | Приложение 4 «Оценка эффективности мер государственного регулирования» | 81 |
|  | Приложение 5 «Оценка результатов реализации мер правового регулирования» | 82 |
|  | Приложение 6 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» | 83 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – Госпрограмма) за 2018 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете отражены результаты реализации Госпрограммы на территории Камчатского края.

Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2018 года

  - Основные результаты, достигнутые в 2018 году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом.

По итогам реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2018 год достигнуты следующие результаты.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по предварительным данным составил 8 275,1 млн рублей (100,5 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года). (Целевой показатель на 2018 год - 101,9 %).

Рисунок 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении с 2015 – 2018 гг., млн руб.

Объем промышленного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) составил 101,0 % к уровню 2017 года (Целевой показатель на 2018 год – 100,0 %).

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в период январь-октябрь 2018 года составила 51186,8 рублей. (Целевой показатель на 2018 год – 42274 рублей).

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед отраслью, по основным подпрограммам Госпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В 2018 году выполнены основные задачи (работы), обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного комплекса. Приобретены минеральные удобрения, семена однолетних и многолетних трав для выращивания кормовых культур, посадочный материал.

В 2018 году cельскохозяйственные культуры возделывались на площади 20,2 тысячи гектар, из которых 17,6 тыс. га занято кормовыми культурами. Посевная площадь, занятая элитными семенами картофеля составила 35,5 га.

Структура посевных площадей в 2018 году составила 20,214 тыс. га (-1149 га к уровню 2017 года), из них 17,6 тыс. га - кормовые культуры (на уровне 2017 года), 2,028 тыс. га – посадки картофеля (-525 га к уровню 2017 года), 0,56 тыс. га – посадки овощей (-35,5 га к уровню 2017 года) и 0,049 тыс. га – зерновые культуры (-93 га к уровню 2017 года).

Рисунок 2. Структура посевных площадей в 2018 году

Сельхозтоваропроизводители провели кормозаготовительную кампанию. В целом по хозяйствам края заготовлено – 50,9 тыс. тонн грубых и сочных кормов, в том числе сена – 12,5 тыс. тонн, силоса – 23,7 тыс. тонн, сенажа в упаковке – 14,7 тыс. тонн. Поголовье скота обеспечено кормами на зимний стойловый период 2018-2019 года в полном объеме.

По итогам 2018 года в Камчатском крае произведено:

- картофеля – 35,58 тыс. тонн, что на 2,47 % ниже уровня 2017 года (36,48 тыс. тонн), при этом в СО и К(Ф)Х произведено 15,25 тыс. тонн, что ниже уровня 2017 года (16,278 тыс. тонн) на 1,03 тыс. тонн или на 6,3 %. (Целевой показатель на 2018 год – 44,0 тыс. тонн);

- овощей открытого и защищенного грунта – 11,13 тыс. тонн, что на    22,33 % ниже уровня 2017 года (14,33 тыс. тонн), при этом овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий произведено 8,8 тыс. тонн, что на 26,67 % ниже уровня 2017 года (12,0 тыс. тонн). (Целевой показатель на 2018 год – 18,5 тыс. тонн);

- зерна - 0,128 тыс. тонн, что на 71 тонну ниже уровня 2017 года (0,199 тыс. тонн) по причине уменьшения посевной площади зерновых.

Рисунок 3. Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в 2015 – 2018 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий»:

Реконструкция, а также проведение ремонтных мероприятий на мелиоративных системах, находящихся в использовании, является важным фактором сохранения плодородия земель в Камчатском крае. В 2018 году проведен текущий ремонт мелиоративных систем на площади 147 га. Закончен капитальный ремонт мелиоративных систем в СХПК «Кам-Агро», К(Ф)Х Зудов С.А. в рамках федеральной целевой программы по мелиорации в 2018 году введены в оборот 468 га мелиорируемых земель.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Повышение плодородия почв»:

Проведены агротехнические работы на землях сельскохозяйственного назначения. В 2018 году 1 К(Ф)Х возмещены затраты в связи с проведением эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 145 га. Закуплены минеральные удобрения (2 240,72 тонн физического вещества, что на 70 % выше уровня прошлого года). Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Поддержка отдельных отраслей растениеводства»:

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено:

- элитных семян картофеля (супер - супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции в количестве 21,33 тонн, что на 157,75 тонн ниже уровня 2017 года;

- семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в количестве 917,299 тонн, что на 44,03 тонны выше уровня 2017 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями» завершено в июле 2018 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае» завершено в июле 2018 года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства».

В животноводстве отмечается положительная динамика.

По итогам 2018 года хозяйствами всех категорий произведено:

- 20,87 тыс. тонн молока, что на 12,8 % выше уровня прошлого года. Средний надой молока от 1 фуражной коровы в сельскохозяйственных организациях края составил 4 723 кг, что на 302 кг или 6,83 % выше уровня 2017 года). Увеличение продуктивности коров обусловлено применением современных технологий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, а также является результатом направленной селекционно – племенной работы. (Целевой показатель на 2018 год – 4000 кг);

- 7,284 тыс. тонн мяса в живом весе, что превышает уровень прошлого года на 18,5 %. (Целевой показатель на 2018 год – 6,1 тыс. тонн);

- 54,1 млн. штук яйца, что выше уровня прошлого года на 1,2 %. (Целевой показатель на 2018 год – 53,0 млн. штук).

В сельскохозяйственных организациях по итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 18,6 %, молока – на 12,3 %, яиц – на 0,9 %.

Рисунок 4. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий с 2015 – 2018 гг.

По состоянию на 01.01.2019 года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 9,9 тыс. голов, что на 0,7 % ниже уровня 2017 года, в т.ч. коров 4,3 тыс. голов (+ 2,7 %); свиней – 25,4 тыс. голов (+ 41,2 %), птицы – 249,8 тыс. голов (- 12,1 %), овец и коз – 3,0 тыс. голов (+0,3 %).

Рисунок 5. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 2015 – 2018 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Развитие племенного дела в животноводстве»:

Оказана поддержка по приобретению 112 голов молодняка КРС (+ 45 голов к уровню 2017 года), 5 751 доз семени (+ 2 081 доза к уровню 2017 года).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Развитие производства продукции животноводства»:

В рамках реализации мероприятия оказана поддержка по финансовому обеспечению затрат, связанных с производством и реализацией:

- 11 513,427 тонн молока;

- 2 171,206 тонн мяса свиней, что выше уровня прошлого года на 5,87 %;

- 46,71 млн. штук пищевого яйца, что на 3,68 % выше уровня прошлого года.

- возмещены затраты за содержание поголовья коров в количестве 1 090 голов.

Кроме того, оказана государственная поддержка К(Ф)Х и ЛПХ по убою   1 089 голов сельскохозяйственных животных.

Контрольное событие Подпрограммы 2 «Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов хищника)» завершено в мае 2018 года.

В рамках мероприятия в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае отстрелено 46 голов волков. Охотникам предоставлены выплаты по 30 тыс. рублей за 1 голову добытого волка.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Контрольное событие Подпрограммы 2 «Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства, принятых местными администрациями муниципальных образований в Камчатском крае» завершено в марте 2018 года.

Проведен конкурсный отбор по отбору муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции. Поданы заявки на участие в отборе. Конкурсный отбор прошли муниципальные программы 4-х муниципальных районов.

Средства направлены на реконструкцию и строительство животноводческих помещений в муниципальных районах края:

- Елизовском (УМП ОПХ «Заречное», ФГУП «Сосновское», СХПК «Кам – Агро», СХПК «Заозерный»);

- Быстринском (МУП «Быстринское» СХП);

- Мильковском (ИП ГКФХ Жунку В.И., ООО «Мильковское»);

- Усть - Камчатском (ООО «Крутоберегово»).

С администрациями муниципальных районов заключены соглашения и предоставлены выплаты.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей животноводства»:

В 2018 году данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием заявителей.

- По мероприятию «Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства»:

Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в 2018 году.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»:

В результате лесных пожаров, вызванных засушливым летом 2016 года, потеряна значительная часть оленьих пастбищ, оленеводы вынуждены менять пастбища и маршруты. По состоянию на 01.01.2019 численность поголовья северных оленей составила 41,2 тыс. голов, что ниже уровня прошлого года на 12,3 %. Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

По итогам 2018 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 101 % (Целевой показатель на 2018 год – 100 %).

Рисунок 6. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки с 2015 – 2018 гг., %.

Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как:                   - производство мяса и мясопродукции - на 3,4 %;

- производство хлеба - на 4,6 %;

- производство минеральных вод - на 2,6 %;

- переработка овощей – на 12,6 %;

- производство комбикормов – на 12 % (объем производства за 2018 год составил 26 662,0 тонн) (Целевой показатель на 2018 год – 14 277,90 тонн).

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий по итогам 2018 года составило – 0,38 тыс.тонн (Целевой показатель на 2018 год – 0,35 тыс.тонн.)

В целях выравнивания и стабилизации цен на хлеб в Камчатском крае Министерство с 2012 года оказывает поддержку предприятий, занимающихся производством хлеба, в виде предоставления субсидий.

Следует отметить, что на хлеб «социальный», субсидируемый из средств краевого бюджета, цены не повышаются. Они остаются стабильными в течение 6-ти лет и не превышают 42,0 руб. за килограмм.

Реализация мероприятий Госпрограммы, а также инвестиционных проектов позволили увеличить за 2014 – 2018 годы долю самообеспеченности региона:

- по мясу и мясопродуктам c 13,0 % до 22,0 % (+ 9,0 %);

- по молоку и молокопродуктам с 30,0 % до 42,0% (+12,0%);

- по яйцу с 70,0 % до 82,0 % (+12,0 %).

Рисунок 7. Доля самообеспеченности населения Камчатского края продуктами собственного производства, %.

На сегодняшний день пищевая и перерабатывающая промышленность региона (без рыбоперерабатывающей отрасли) включает в себя 9 видов производства, объединяющих порядка 80 действующих предприятий различных форм собственности, где занято около 1,226 тыс. человек. Деятельность предприятий осуществляется в следующих отраслях (доля предприятий в отрасли в зависимости от вида производства):

- хлебопекарная промышленность (63,8 %);

- молочная и маслосыродельная отрасль (11,0 %);

- мясная промышленность (8,8 %);

- производство пивобезалкогольных напитков (4,0 %);

- пивоварение (3,8 %);

- плодоовощная консервная промышленность (3,8 %);

- кондитерская промышленность (2,5 %);

- пищевкусовая промышленность (1,3 %);

- комбикормовая промышленность (1,3 %).

Рисунок 8. Структура предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по отраслевому признаку, %.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»:

В 2018 году возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 21-му предприятию в размере 37 100,00 тыс. рублей.

Объём производства комбикормов в 2018 году составил 26,662 тыс. тонн.

Акционерное общество «Камчатская мельница» – единственный в регионе производитель комбинированных кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов для животных всех видов и половозрастных групп.

В декабре 2018 года предприятие завершило реализацию инвестиционного проекта «Модернизация АО «Камчатская мельница».

За время реализации проекта предприятием:

- проведена реконструкция силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции (увеличены складские мощности для хранения сырь);

- завершено строительство собственной линии приёмки зерна с морского транспорта, позволяющей минимизировать риски, связанные с возможным выходом из строя галереи, которую в настоящее время предприятие арендует;

- приобретено лабораторное оборудование, которое позволяет оперативно проводить контроль качества готовых комбикормов и входящего сырья;

-  приобретено оборудования для размола, которое позволяет производить корма необходимой фракции для сельскохозяйственной птицы;

- введены в эксплуатацию модульная транспортабельная котельная, системы хранения для готовой продукции;

- установлена и введена в эксплуатацию линия гранулирования.

Рисунок 9. Объем производства комбикормов с 2016 – 2018 гг., тыс. тонн

С вводом в марте 2018 года в эксплуатацию новой линии по производству соевого жмыха, являющегося одним из компонентов, входящего в состав комбикорма выпущена партия масла соевого в ПЭТ-бутылке ёмкостью 0,5 литра. В настоящее время предприятием ведётся работа по организации поставок продукции в розничную сеть.

Динамика объёма производства комбикормов практически соответствует линейным темпам роста производства продукции сельского хозяйства, что в свою очередь говорит об уверенном развитии агропромышленного комплекса.

По итогам проведенного в 2018 году отбора муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства субсидия предоставлена 7-ми муниципальным образованиям в заявленных ими объемах:

- Мильковский муниципальный район (средства направлены на завершение ремонта кровли здания пекарни в п. Атласово, ремонт наружной системы ХВС, установку системы вентиляции, установку входных дверей и возведение перегородки между санузлом и производственным цехом, установку резервного котла, а также на капитальный ремонт помещения предназначенного для производства хлеба и хлебобулочных изделий в с. Мильково (ремонт стен и пола, смена дверей и оконных блоков, электромонтажные работы);

- Алеутский муниципальный район (возмещены затраты на приобретение оборудования (ремонта помещений) для проведения технического и технологического переоснащения пекарни ИП Григорьевой Т.В.);

- Усть-Большерецкий муниципальный район (проведены монтажные работы трубопроводов, ремонт хлебопечи, сантехнические работы и общестроительные работы в пекарне ООО «Орлан»);

- Усть-Камчатский муниципальный район (приобретена и установлена вентиляционная система, а также выполнен косметический ремонт стен производственного цеха ИП Стряпченко В.Ф., приобретено оборудование (печь хлебопекарная, шкаф расстройный, машина просеивания муки, тележка, стол производственный, формы хлебные), а также выполнен внутренний косметический ремонт помещений пекарни, замена электропроводки и электрооборудования ПО Камчатка, выполнен ремонт фасада здания и косметический ремонт внутренних помещений цеха ИП Пазий И.А.);

- Соболевский муниципальный район (проводится реконструкция, капитальный (текущий) ремонт хлебопекарни, приобретение и ремонт хлебопекарного оборудования в хлебопекарне ИП Гусейнова Э.В.);

- Быстринский муниципальный район (подготовлена площадка для установки минипекарни (подводка электроснабжения и коммуникаций));

- ГО «посёлок Палана» (в связи с неосвоением ГО «п. Палана» денежных средств субсидия в полном объеме (2 724,77064 тыс. рублей) в декабре возвращена в бюджет края). Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы»:

Оказана государственная поддержка 1-му предприятию пищевой и перерабатывающей промышленности в поставке продукции собственного производства за пределы Камчатского края.

В целях продвижения продукции собственного производства на потребительский рынок Министерством продолжается реализация Порядка предоставления субсидии на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей. Участникам ярмарок возмещается 50% затрат на уплату арендных платежей, что позволяет им продавать продукцию по более доступным ценам. В 2018 году по данному направлению 10-ти предприятиям края выплачено 4 359,123 тыс. рублей. На сегодняшний день в Камчатском крае функционируют двенадцать постоянно действующих ярмарок, восемь из которых расположены в городе Петропавловске - Камчатском. Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса».

В последние годы агропромышленный комплекс Камчатского края значительно обновил машинотракторный парк и оборудование, освоил новую технику и технологии.

Техническая и технологическая модернизация не ограничивается приобретением техники, осуществляется строительство и реконструкция производственных и технологических помещений, совершенствуются технологии производства и переработки продукции.

В 2018 году АО «Камчатская мельница» успешно завершен второй этап модернизации производства. Ранее емкости для хранения комбикормов позволяли вместить 16,0 тыс. тонн. Новая линия рассчитана на 120,0 тыс. тонн.

Завершено строительство корпуса № 2 свинокомплекса на 36 000 голов инвестиционного проекта ООО «Агротек». Завершается строительство корпуса № 3.

Завершена реконструкция убойного цеха в УМП ОПХ «Заречное» по приему и убою свиней у населения.

Получено положительное заключение по проектной документации инвестиционного проекта «Строительство нового высокотехнологичного животноводческого комплекса на 1199 голов» УМП ОПХ «Заречное», в настоящее время завершается работа над бизнес – планом.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края»:

Контрольное событие Подпрограммы 4 Приобретено предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае не менее 30 единиц оборудования, техники и автотранспорта завершено в мае 2018 года.

По состоянию на 01.01.2019 сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 89 единиц техники и оборудования, из них: 5 единиц - оленеводческими предприятиями.

В 2018 году в рамках реализации Госпрограммы оказана поддержка на осуществление мероприятий по техническому переоснащению 11 предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение 61-ой единицы оборудования и 3-х автомобилей, в том числе:

- ОАО «Петропавловский хлебокомбинат» (6 единиц оборудования);

- ООО «Мамин торт» (1 единица оборудования);

- ИП Макаров Е.В. (1 единица оборудования);

- ПО «Елизовский хлебокомбинат» (1 единица оборудования);

- ООО «Свинокомплекс Камчатский» (18 единиц оборудования).

- ОАО «Молокозавод Петропавловский» (4 единицы оборудования, в т.ч. автомобиль);

- ООО «Йогурт Шоп» (7 единиц оборудования);

- ИП Шахмурадян В.А. (12 единиц оборудования);

- ООО «Мильковский райпищекомбинат «Юнет» (4 единицы оборудования). В 2018 году предприятие установили новую производственную линию по производству мармелада;

- АО «Камчатская мельница» (10 единиц оборудования - конвейер ленточный для разгрузки зерна и комплекс оборудования для производства жмыха);

- ООО «Камчатский пивоваренный завод» (возмещены затраты на приобретение линии по выдуву бутылок для розлива воды).

(Целевой показатель на 2018 год – 30 единиц).

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Продолжается предоставление социальных выплат на приобретение жилья. В 2018 году выдано 40 свидетельств гражданам, проживающим в сельской местности, из них 20 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам. (В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 23.01.2018 № 082-08-2018-228, утвержден сводный список получателей социальных выплат. Целевой показатель на 2018 год – 36 семей).

Рисунок 10. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. м.

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, по итогам 2018 года составил 2,557 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,273 тыс. кв. метров. (Целевой показатель на 2018 год - 1,350 тыс. кв. метров).

Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства реализуются мероприятия по социальному и инженерному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

В 2018 году завершено строительство объекта «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово». Всего проложено 1706,0 м, в т.ч.: 375,0 м - подземно в траншеях, 1151,5 м - в коробах теплотрассы, 179,5 м - в каналах теплотрассы; количество водонапорных колодцев составило 7 шт.

Кроме того, завершено выполнение проектных работ по реконструкции здания дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района. Проектная документация направлена на государственную экспертизу.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе»:

Контрольное событие Подпрограммы 5 Проведено заседание рабочей группы по распределению лимитов между муниципальными образованиями в Камчатском крае на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности завершено в январе 2018 года.

Выдано 40 свидетельств на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, из них 20 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам. Объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности, по итогам 2018 года составил 2,557 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,273 тыс. кв. метров.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Рисунок 11. Количество семей, улучшивших жилищные условия, чел.

- По мероприятию «Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае»:

Контрольное событие Подпрограммы 5 «Заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на создание объектов капитального строительства» завершено в феврале 2018 года.

В 2018 году завершено строительство объекта «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово». Работы на объекте завершены. 30.08.2018 подписаны следующие документы: акты КС-2 №1, №2, №3; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1; акты приема-передачи услуг на осуществление функций строительного контроля и авторского надзора. Кроме того, подписан акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 № 1 от 30.08.2018.

Произведена оплата I-ого этапа работ по реконструкции здания дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района. II-ой этап работ (разработка проектно-сметной документации) завершен 28.09.2018. Произведена оплата II-ого этапа работ. Проектная документация направлена на государственную экспертизу.

В соответствии с Актом проверки от 19.09.2018 № 1350/01-33-27/2018 Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края на рабочем совещании от 18.10.2018 принято решение о приостановлении финансирования объекта «Реконструкция внутренних инженерных сетей здания с заменой конструкции мягкой кровли и устройством вентилируемого фасада объекта капитального строительства «МУ КДЦ «РАДУГА» в п. Пионерский» по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. В. Бонивура д. 2/1» 14.11.18 произведен возврат ранее предоставленных средств в сумме 1 348,90690 тыс. руб. в краевой бюджет.

Фактический срок начала основного мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 6 «Развитие малых форм хозяйствования».

В 2018 году мероприятия данной Подпрограммы не были реализованы. Средства перераспределены на более приоритетные мероприятия Госпрограммы.

Подпрограмма 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса».

В рамках подпрограммы за 2018 год повысили квалификацию 3 работника 2-х предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа сельскохозяйственного труда проведены соответствующие мероприятия: «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», конкурсы профессионального мастерства - «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота», «Лучший кондитер», а также выставки и ярмарки различных форматов, в том числе выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами»:

В рамках мероприятия повысили квалификацию 3 работника 2-х предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) (Целевой показатель на 2018 год - 4 чел.).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае»:

Контрольное событие Подпрограммы 7 «Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень» завершено в сентябре 2017 года.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа сельскохозяйственного труда на постоянной основе проводится мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

22 июня 2018 года на базе Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края проведен конкурс «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота», посвященный Дню животновода.

8 и 9 сентября 2018 года в городе Елизово проведена 32-я выставка-ярмарка камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Елизовская осень».

На площади Ленина ведущие производители края, личные подсобные и дачные хозяйства представили широкий ассортимент продукции, произведенной и выращенной в Камчатском крае - свежие овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в ярмарке традиционно приняли участие камчатские производители меда и сборщики дикоросов – ягод, грибов и трав.

27-28 сентября 2018 года прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший кондитер 2018».

Необходимо отметить, что 10-11 декабря 2018 года была организована и проведена первая стратегическая сессия «Развитие агропромышленного комплекса Камчатского края», на которой представители исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества Камчатского края обсудили вопросы сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, экспортный потенциал Камчатского края и кадровую политику в субъекте.

Помимо проведения культурно-массовых мероприятий в 2018 году, осуществлен выпуск журнала «Будни Камчатского села» № 6(8) 2018 тиражом 999 экземпляров, а также изготовлены видеофильмы «Об Агропромышленном комплексе Камчатского края».

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье населения, успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность.

В целях своевременного обнаружения и недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных и передающихся через животноводческую продукцию в 2018 году проведено 423,98 тысяч единиц диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных, отобрано проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции (Целевой показатель на 2018 год – 351,75 тысяч ед.).

Обеспечен 100%-й охват поголовья сельскохозяйственных животных плановыми противоэпизоотическими мероприятиями, в полном объеме выполнен план лабораторного мониторинга особо опасных болезней животных на территории Камчатского края.

Рисунок 12. Количество исследований в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2015 – 2018 гг.

В рамках государственного лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции отобрано 1286 проб и проведено 3253 исследования, в том числе 197 проб и 2156 исследований сельскохозяйственного сырья и продукции животного происхождения, выработанными сельхозтоваропроизводителями края, что позволило принять своевременные меры по недопущению некачественной и опасной продукции на потребительский рынок.

Рисунок 13. Количество проб в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2015 – 2018 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований»:

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 22,9 тыс. усл. ед. ежегодно в I квартале» завершено в марте 2018 года – 25,55 тыс. усл. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 39,2 тыс. усл. ед. ежегодно в II квартале» завершено в июне 2018 года – 55,03 тыс. усл. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 22,4 тыс. усл. ед. ежегодно в III квартале» завершено в сентябре 2018 года – 21,99 тыс. усл. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 39,6 тыс. усл. ед. ежегодно в IV квартале» завершено в декабре 2018 года – 56,79 тыс. усл. ед.

В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме.

Для контроля эпизоотической обстановки по особо опасным болезням животных в рамках эпизоотического мониторинга отобрано и исследовано на лептоспироз, бешенство, АЧС, грипп птиц 933 пробы биоматериала.

Проведено диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных и отобрано проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве 160,67 тысяч условных единиц, в том числе:

– 101,84 тысячи профилактических вакцинаций и обработок животных;

– 58,8 тысяч диагностических исследований животных.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному. Недовыполнение контрольного события в третьем квартале связано с фактическим наличием поголовья сельскохозяйственных животных, подлежащих вакцинации, обработкам.

- По мероприятию «Строительство объектов ветеринарного назначения»:

- приобретена двухкомнатная квартира для ветеринарного специалиста в с. Мильково;

- завершены земельные работы, залит фундамент, возведен металокаркас, монтаж лестницы на объекте «Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Центральные Коряки Елизовского района». Работы по строительству выполнены на 80%. Смещение срока реализации мероприятия произошло по вине подрядчика, сдача объекта перенесена на 1 –й квартал 2019г;

- по акту приемки законченного строительством объекта № 1 от 28.04.2018 сданы работы по объекту «Строительство помещения ветеринарной лечебницы в п. Апача Усть-Большерецкого района Камчатского края». Объект введен в эксплуатацию;

- приобретена двухкомнатная квартира для ветеринарного специалиста в с. Эссо Быстринского района Камчатского края. Подписан акт приема-передачи жилья;

- приобретено 2 однокомнатных квартиры для ветеринарных специалистов в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края.

Фактический срок начала и окончания основного мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края»»:

Обеспечено эпизоотическое благополучие Камчатского края по особо опасным болезням животных. Неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных в 2018 году не выявлено.

По мероприятию подпрограммы «Повышение качества и доступности ветеринарных услуг» - по погодным условиям не проведены работы по монтажу и установке модульного объекта для ветеринарной лечебницы КГБУ «Усть-Камчатская РСББЖ». Работы перенесены на июнь-июль 2019 года.

- По мероприятию «Обеспечение реализации подпрограммы»:

Обеспечен государственный региональный ветеринарный надзор и реализация полномочий Камчатского края в области ветеринарии.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключены основные соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год от 18.01.2018 № 082-09-2018-256, от 24.01.2018 № 082-08-2018-019, от 07.02.2018 № 082-09-2018-439, от 09.02.2018 № 082-09-2018-336 и соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, от 23.01.2018 № 082-08-2018-228.

По итогам распределения средств федерального бюджета распоряжениями Правительства Российской Федерации в течение 2018 года утверждались лимиты по направлениям государственной поддержки, софинансируемым за счет средств регионального бюджета.

В связи с уточнением ассигнований в течение 2018 года заключались дополнительные соглашения к основным соглашениям:

1.	доп. соглашение № 082-09-2018-439/1 от 22.03.2018;

2.	доп. соглашение № 082-09-2018-336/1 от 30.03.2018;

3.	доп. соглашение № 082-08-2018-019/1 от 30.03.2018;

4.	доп. соглашение № 082-09-2018-336/2 от 30.03.2018;

5.	доп. соглашение № 082-09-2018-439/2 от 28.04.2018;

6.	доп. соглашение № 082-09-2018-336/2 от 15.06.2018.

Условия предоставления субсидий из федерального бюджета, предусмотренные нормативными правовыми актам Российской Федерации, по финансированию программных мероприятий за счет собственных источников, согласно установленным уровням софинансирования, выполнялись Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Министерство) в полном объеме.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Госпрограммы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, реализация программных мероприятий продолжается.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»:

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края» завершено в январе 2018 года.

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598» завершено в феврале 2018 года.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В рамках мероприятия заключены соглашения с получателями субсидий (предприятия и организации агропромышленного комплекса, К(Ф)Х и ЛПХ).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства»:

В соответствии с заключенными государственными контрактами с:

- ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» от 07.06.2018 № 03-155 выполнена научно-исследовательская работа по теме: «Изучение видового состава вредителей Камчатского края и устойчивости пропашных и кормовых культур к вредящим объектам с разработкой рекомендаций интегрированной системы защиты растений»;

- ФГБНУ «Камчатский научно – исследовательский институт сельского хозяйства» от 01.08.2018 № 03-199 выполнена научно-исследовательская работа по теме: «Усовершенствование приема использования органических удобрений из морских гидробионтов для производства основных сельскохозяйственных культур в условиях Камчатского края».

Результаты научно-исследовательских работ изучаются и будут применены на практике при землепользовании и защите посевов сельскохозяйственных культур с учетом видового состава фитопатогенов, встречающихся на территории края.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий подпрограмм

По Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

Фактически достигнутый индикатор (показатель) по производству картофеля оказался ниже планового на 19,09 % (- 22,89 % в сравнении с уровнем прошлого года) в связи с количеством выпавших осадков в Елизовском районе в июне 2018, в период проведения посевной компании, превысившим месячную норму в 1,5 раза, что привело к изменению запланированных агротехнических сроков посадки.

Фактически достигнутые индикаторы по производству овощей, а также валовому сбору овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей оказались ниже планового на 39,83 % (- 35,99 % в сравнении с уровнем прошлого года) и на 27,50 % (- 33,29 % в сравнении с уровнем прошлого года) соответственно, в связи с продолжительными осадками в период вегетации (июль 2018 - 113% от месячной нормы). Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»:

Фактически достигнутые индикаторы (показатели) по поголовью сельскохозяйственных животных и птице оказались ниже плановых на:

- 6,30 % (+ 2,62 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью коров (сокращение численности поголовья коров в хозяйствах населения);

- 15,50 % (+ 41,22 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью свиней (невыполнение плановых показателей по поголовью свиней ООО «Свинокомплекс Камчатский»);

- 12,35 % (- 12,13 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью птицы (внеплановая реконструкция производственных помещений для содержания птицы в ООО «Камчатпищепром»);

- 6,36 % (- 12,34 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (падеж поголовья оленей в ОП ООО «Оленевод» ввиду отсутствия доступа к кормам из-за высокого снежного покрова и образовавшейся наледи на оленьих пастбищах в весенний период 2018 года);

- 1,67 % (- 2,53 % в сравнении с уровнем прошлого года) по сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (выбраковка 123 условных голов оленей из-за отсутствия доступа к кормам, ввиду высокого снежного покрова и образовавшейся наледи в местах выпаса оленей, а также ввиду неполучения УМП ОПХ «Заречное» свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре).

Ввиду отсутствия заявителей по мероприятию «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования» по итогам оптимизации денежные средства перераспределены на другие мероприятия Госпрограммы. Мероприятие не реализовано.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»:

Фактически достигнутый уровень индикатора (показателя) «Индекс цен на хлеб и хлебобулочные изделия» ниже планового на 0,16 % вследствие отсутствия резкого и значительного роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в отчетном году.

По Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2018 году отсутствуют.

По Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2018 году отсутствуют.

По Подпрограмме 6 «Развитие малых форм хозяйствования»:

Мероприятия данной Подпрограммы не были реализованы в 2018 году. По итогам оптимизации денежные средства перераспределены на другие мероприятия Госпрограммы.

По Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса»:

Ввиду отсутствия заявителей по мероприятиям «Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности», «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства», «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям  Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства» по итогам оптимизации денежные средства перераспределены на другие мероприятия Госпрограммы. Мероприятия не реализованы.

Мероприятие «Проведение краевого конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» исключено из запланированных к реализации на 2018 год. Бюджетные средства перераспределены на иные мероприятия.

Фактически достигнутый индикатор (показатель) по количеству руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, оказался ниже планового на 25 %.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»:

Заключен ГК на строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Центральные Коряки Елизовского муниципального района Камчатского края № 0338200003618000005-0199971-01 от 08.06.2018 на сумму 4 244 625,11 руб. Завершены земельные работы, залит фундамент, возведен металокаркас, монтаж лестницы. Строительные работы продолжаются. Заключен контракт на строительный контроль № 0338200003618000006 от 15.06.2018 на сумму 91 291, 43 руб. Оплата аванса в июне 10 % 9 129,14руб., окончательная оплата в декабре 2018 на сумму 82 162,29 руб. Работы по строительству помещения выполнены на 80%.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2018 году отсутствуют.

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, оказавшим негативное влияние на ход реализации Госпрограммы относятся следующие:

- Заявительный характер предоставления субсидий/грантов, что затрудняет определение плановых значений показателей (индикаторов) и потребностей Министерства в ассигнованиях на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Несвоевременное предоставление получателями субсидий в адрес Министерства документов на получение субсидии, несоответствие предоставляемых документов перечню документов, необходимых для получения субсидии;

- Дефицит финансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Несвоевременное и не в полном объеме выполнение программных мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае Администрациями муниципальных образований обязательств, указанных в соглашении о финансировании объектов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы.

В соответствии с положениями соглашений о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета, администрациям муниципальных образований необходимо:

- отражать поступления средств местного бюджета;

- проводить отбор исполнителей программных мероприятий;

- обеспечивать выполнение программных мероприятий по организации строительства/реконструкции объекта;

- представлять в Министерство ежемесячно бухгалтерскую отчетность об исполнении краевого и местного бюджетов, с приложением платежных документов подтверждающих оплату выполненных работ подрядчику, а также документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств, выделенных на организацию строительства/реконструкции объекта;

- обеспечить контроль за соблюдением сроков использования бюджетных средств и их целевого использования.

Вышеуказанные обязательства Администрациями муниципальных образований исполнялись не в полном объеме.

Также необходимо отметить, что фактические значения показателей (индикаторов) Госпрограммы, применяемые для оценки эффективности реализации Госпрограммы, устанавливаются на основании официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», с 01 июля по 15 августа 2016 года (с 15 сентября по 15 ноября 2016 года – в отдаленных и труднодоступных территориях Российской Федерации) была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись (далее -  Сельскохозяйственная перепись). Объекты Сельскохозяйственной переписи – юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющие сельскохозяйственных животных.

Плановые значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на 2018 год были рассчитаны на основании значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, фактически достигнутых в 2013 году, в период проектирования Госпрограммы (в соответствии со статистическими данными за 2013 год).

В настоящее время подводятся предварительные итоги Сельскохозяйственной переписи, в соответствии с которыми происходит пересчет показателей производства сельскохозяйственной продукции, численности поголовья скота, а также посевных площадей 2016 – 2017 гг. Данный пересчет не позволяет с точностью спрогнозировать значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на последующий период.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2018 году

Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), приведенных в приложении № 2 к настоящему отчету.

Желаемой тенденцией развития всех показателей (индикаторов) Госпрограммы, за исключением «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных», а также «Индекс цен на хлеб и хлебобулочные изделия» является увеличение значений, следовательно, степень достижения их планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных», «Индекс цен на хлеб и хлебобулочные изделия» рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации Госпрограммы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения 30-ти показателей (индикаторов) Госпрограммы равняется либо превышает 1, согласно Методическим указаниям в этом случае значение СДгппз принимается равным 1. Число показателей (индикаторов) Госпрограммы (М) равняется 44.

Степень реализации Госпрограммы (СРгппз) равна 39,87/44=0,90614.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Госпрограммы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

Согласно приложению № 6 к настоящему отчету фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году составили      1 483 289,71980 тыс. рублей; плановые расходы – 1 498 920,34524 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 0,98957.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Госпрограммы оценивается для Госпрограммы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2018 году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2018 году.

Согласно плану реализации Госпрограммы, на 2018 год, утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 21.12.2017 № 540-РП (далее – План реализации), количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2018 году составило 15. Количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2018 году – 15.

Степень реализации контрольных событий (СРкс) равна: 15/15=1.

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Госпрограммы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Госпрограммы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

СРкс– степень реализации контрольных событий Госпрограммы.

ЭРгп=0,90614+0,98957+13=0,96524

Эффективность реализации Госпрограммы составила 0,96524. Значение ЭРгп составляет более 0,95, реализация Госпрограммы высокой эффективности.

Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Данные о результатах реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложениях № 4 и № 5 к настоящему отчету.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В 2018 году на реализацию Госпрограммы в Камчатском крае направлено 1 400,820 млн. рублей или 98,89 % годового лимита, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 214,063 млн. рублей (98,79 %);

- за счет средств федерального бюджета – 173,607 млн. рублей (100 %);

- за счет средств местных бюджетов – 13,149 млн. рублей (94,32 %).

В рамках утвержденных Подпрограмм и мероприятий, средства направлены:

- на развитие сельского хозяйства – 787,191 млн. рублей (краевой бюджет – 682,464 млн. рублей, федеральный бюджет – 96,007 млн. рублей, местные бюджеты – 8,720 млн. рублей);

- на социальное развитие сельской местности – 84,173 млн. рублей (краевой бюджет – 50,812 млн. рублей, федеральный бюджет – 32,267 млн. рублей, местные бюджеты – 1,094 млн. рублей);

- на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности – 90,246 млн. рублей (краевой бюджет – 87,069 млн. рублей, местные бюджеты – 3,178 млн. рублей);

- на техническую и технологическую модернизацию производства, инновационное развитие агропромышленного комплекса - 164,527 млн. рублей (краевой бюджет - 119,193 млн. рублей, федеральный бюджет - 45,334 млн. рублей);

- на повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса - 2,749 млн. рублей (краевой бюджет - 2,592 млн. рублей, местный бюджет - 157,5 тыс. рублей);

- на обеспечение ветеринарного надзора – 188,912 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.

Иные данные о результатах использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к настоящему отчету.

Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2018 году внесены следующие изменения в Госпрограмму постановлениями Правительства Камчатского края:

- № 272-П от 05.07.2018 – корректировка целевых показателей (индикаторов), а также предусмотренных объемов финансирования;

- № 509-П от 06.12.2018 – продление сроков реализации Госпрограммы, корректировка целевых показателей (индикаторов), а также предусмотренных объемов финансирования;

- № 572-П от 28.12.2018 – корректировка предусмотренных объемов финансирования Госпрограммы на 2018 год.

Внесение изменений связано с:

- доведением уточненных (увеличенных/уменьшенных) лимитов ассигнований по мероприятиям, в том числе реализуемым за счет средств федерального бюджета;

- корректировкой отдельных положений Госпрограммы в связи с расширением перечня предоставляемых видов государственной поддержки;

- обеспечением эффективного использования бюджетных средств.

Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Стратегической задачей сельского хозяйства является ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности.

Реализация на территории Камчатского края мероприятий и мер государственной поддержки агропромышленного комплекса дает положительные результаты:

- сформирована тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции;

- увеличен надой молока на фуражную корову и как следствие получен рост производства молока;

- активизирована деятельность по привлечению инвестиций на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные нерешенные задачи в сельском хозяйстве – это обеспечение края молоком и молочными продуктами, мясом (прежде всего – охлажденным) и мясопродуктами, яйцом и овощами закрытого грунта. В связи с этим, значимой задачей в 2019 году становится продолжение намеченного курса на дальнейшее развитие сельского хозяйства в крае с наращиванием темпов производства аналогичным прошлому году.

В 2019 году предусматривается дальнейший рост производства продукции животноводства, растениеводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, техническая и технологическая модернизация производства, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края, развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов в сельской местности.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса в 2019 году являются:

- расширение производства охлажденного мяса птицы (бройлера);

- увеличение производства охлажденного мяса свинины;

- создание овощеводства защищенного грунта;

- разработка концепции возрождения в крае производства муки.

В 2019 году планируется:

- продолжить строительство свинокомплекса полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов ООО «Агротек», расположенного по адресу 64 км трассы Петропавловск – Камчатский – Мильково Елизовского муниципального района Камчатского края;

- продолжить капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час ЗАО «Агротек Холдинг», расположенного в п. Нагорном Елизовского муниципального района Камчатского края;

- продолжить реконструкцию птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в год ООО «Камчатпищепром», расположенной в п. Зеленом Елизовского муниципального района Камчатского края;

- продолжить модернизацию и расширение производственных мощностей УМП ОПХ «Заречное»;

- продолжить строительство свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок ООО «Свинокомплекс Камчатский».

Следует исключить либо минимизировать последствия факторов, отрицательно влияющих на ход реализации мероприятий Госпрограммы, таких как: возникновение сложностей со своевременной подачей документов на предоставление субсидии, недостаточный уровень качества работы администраций муниципальных образований, слабый контроль администраций за производственными показателями по муниципальным районам, а также ведением работ на инвестиционных объектах.

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края постоянно ведет работу по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, направляя их на самые проблемные направления отрасли, повышается ответственность производителей за выполнение производственных и финансовых показателей, соблюдение технологических норм и правил.