ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2018 ГОДА.

По Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

Освоение средств по Подпрограмме 1 за счет средств краевого бюджета составило 85,84 %, федерального – 88,02 %, в том числе по мероприятиям:

- Проведение мелиоративных мероприятий: КБ – 45,63 %;

- Повышение плодородия почв: КБ – 95,93 %;

- Поддержка отдельных отраслей растениеводства: КБ – 87,72 %;

- Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами: КБ – 85,92 %, ФБ – 85,92 %;

- Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта: КБ -         100 %, ФБ - 100 %.

По Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»:

Освоение средств по Подпрограмме 2 за счет средств краевого бюджета составило 91,44 %, федерального – 100 %, местных бюджетов – 0,00 %, в том числе по мероприятиям:

- Развитие племенного дела в животноводстве: КБ – 47,92 %;

- Развитие производства продукции животноводства: КБ – 97,69 %, ФБ – 0,00 %, МБ – 0,00 %;

- Поддержка отдельных подотраслей животноводства: КБ – 0,00 %;

- Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства: КБ – 69,21 %;

- Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае:

КБ – 78,15 %, ФБ – 100 %;

- Поддержка производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока: КБ - 100 %, ФБ - 100 %.

По Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»:

Освоение средств по Подпрограмме 3 за счет средств краевого бюджета составило 85,34 %, в том числе по мероприятиям:

- Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края: КБ – 84,75 %;

- Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы: КБ – 100 %.

По Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»:

Освоение средств по Подпрограмме 4 за счет средств краевого бюджета составило 87,81 %, федерального – 100 %, в том числе по мероприятиям:

- Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства: КБ – 0,00 %, ФБ – 0,00 %;

- Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края: КБ – 97,86 %;

- Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: КБ - 0,00 %;

- Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: КБ – 29,46 %, ФБ - 100 %.

По Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Освоение средств по Подпрограмме 5 за счет средств краевого бюджета составило 35,17 %, федерального бюджета - 100 %, местных бюджетов –     19,18 %, в том числе по мероприятиям:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе: КБ – 80,07 %; ФБ – 100 %;

- Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае: КБ – 19,18 %.

Реконструкция внутренних инженерных сетей здания с заменой конструкции мягкой кровли и устройством вентилируемого фасада объекта капитального строительства "МУ КДЦ "РАДУГА" в п. Пионерский" по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. В. Бонивура д. 2/1

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год направлено.  Подписано соглашение о финансировании на 2018 год с Администрацией Пионерского сельского поселения (№03/76 от 06.04.2018). Заключен муниципальный контракт № 0338300001418000004-233397 от 27.07.2018. Сумма по контракту составила 65999,999 тыс. руб. Подрядная организация - ООО «Онтарион». Согласно графику производства работ начало выполнения работ -13.08.2018. Заключен контракт на осуществление строительного контроля на сумму 400000 рублей с ООО ПО «Стройэкспертиза ПК» на период с 18.08.2018 по 18.11.2018. Закупка на осуществление строительного контроля на сумму 1302100 рублей в форме электронного аукциона планируется в сентябре 2018, согласно плану-графику закупок.

Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово»

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год направлено. Подписано соглашение о финансировании на 2018 год с Администрацией сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» (№03/103 от 26.04.2018). Заключен муниципальный контракт № 0138300007618000002-0216388-02 от 10.05.2018. Сумма по контракту составила 16885,83235 тыс. руб. Подрядная организация - ООО «СпецТеплострой». Кроме того, заключены контракты на осуществление функций строительного контроля по строительству Объекта (422,44 тыс. руб.) и на осуществление авторского надзора за общестроительными работами по строительству Объекта (80,82 тыс. руб.). Произведена оплата 1 этапа работ по авторскому надзору. Строительство Объекта завершено. Всего проложено 1706 м., в т.ч.:375,0 м.-подземно в траншеях, 1151,5м. в коробах теплотрассы, 179,5 в каналах теплотрассы; количество водонапорных колодцев составило 7 шт.

30.08.2018 подписаны следующие документы: акты КС-2 №1, №2, №3; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1; акты приема-передачи услуг на осуществление функций строительного контроля и авторского надзора. Кроме того, подписан акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 №1 от 30.08.2018.

Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района (проектные работы)

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год направлено.  Подписано соглашение о финансировании на 2018 год с Администрацией Новолесновского сельского поселения (№03/14 от 09.02.2018). Заключен муниципальный № 0138300005018000001 от 03.04.2018. Сумма по контракту составила 7 487,0 тыс. руб. Подрядная организация - ООО «Джи Динамика». Подрядчиком завершены работы по I-ому этапу контракта (сбор исходных данных, комплексные инженерные изыскания, подготовка эскиза). Произведена оплата I-ого этапа работ. Начат II-ой этап работ (разработка проекта).

По Подпрограмме 6 «Развитие малых форм хозяйствования»:

Освоение средств по Подпрограмме 6 за счет средств краевого бюджета составило 0,00 %, в том числе по мероприятиям:

- Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров: КБ – 0,00 %.

По Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса»:

Освоение средств по Подпрограмме 7 за счет средств краевого бюджета составило 4,86 %, местных бюджетов – 0,00 %, в том числе по мероприятиям:

- Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами: КБ – 1,12 %;

- Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае: КБ – 7,37 %, МБ – 0,00 %.

По Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»:

Освоение средств по Подпрограмме 8 за счет средств краевого бюджета составило 71,10 %, в том числе по мероприятиям:

- Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований: КБ – 74,67 %;

- Строительство объектов ветеринарного назначения: КБ – 43,60 %;

- Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края»: КБ – 23,77 %;

- Обеспечение реализации подпрограммы: КБ – 83,25 %.

По Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Освоение средств по Подпрограмме 9 за счет средств краевого бюджета составило 70,80 %, в том числе по мероприятию:

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти: КБ – 70,45 %;

- Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства: КБ – 73,83 %.