## Лист1
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
отчетный период |  |  | январь-сентябрь 2018 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы, (тыс. руб.) |  |  | Факт начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 1462426.9882 | 1160960.2111 | 1160960.2111
| федеральный бюджет | 150180 | 148666.7 | 148666.7
| краевой бюджет | 1228165.4692 | 935295.3468 | 935295.3468
| местные бюджеты | 13225.068 | 8931.7553 | 8931.7553
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 70856.451 | 68066.409 | 68066.409
Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
| Всего (по подпрограмме): | 86910.6632 | 76885.559 | 76885.559
| федеральный бюджет | 12628.6 | 11115.3 | 11115.3
| краевой бюджет | 74282.0632 | 65770.259 | 65770.259
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1. | "Проведение мелиоративных мероприятий" |  |  |  | июль 2018
| Всего: | 6000 | 2738.0751 | 2738.0751
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 2738.0751 | 2738.0751
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем |  |  |  | июль 2018 |  |  | В рамках мероприятия проводится текущий ремонт мелиоративных систем и культуртехнические работы на площади 116 га осушительной системы "Чистая" (СХПК "Кам-Агро")
| Всего: | 6000 | 2738.0751 | 2738.0751
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 2738.0751 | 2738.0751
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 6000 | 2738.0751 | 2738.0751
1.2. | Повышение плодородия почв |  |  |  | февраль 2018
| Всего: | 38102.4158 | 36554.4251 | 36396.2557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 38102.4158 | 36554.4251 | 36554.4251
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения
| Всего: | 1500 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 1500 | 0 | 0
1.2.2. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) |  |  |  | февраль 2018 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия согласно представленных документов по приобретению 2 240,72 тонн минеральных удобрений.
| Всего: | 36602.4158 | 36554.4251 | 36554.4251
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 36602.4158 | 36554.4251 | 36554.4251
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 36602.4158 | 36554.4251 | 36554.4251
1.3. | Поддержка отдельных отраслей растениеводства |  |  |  | июнь 2018
| Всего: | 29514.9842 | 25892.743 | 25892.743
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 29514.9842 | 25892.743 | 25892.743
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, минеральными удобрениями |  |  |  | Х |  | Х
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции | [6 empty] | В рамках мероприятия предоставлена субсидия согласно представленных документов по приобретению 21,33 тонна элитных семян картофеля.
| Всего: | 2500 | 216 | 216
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2500 | 216 | 216
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 2500 | 216 | 216
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур |  |  |  | июнь 2018 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия согласно представленных документов по приобретению 917,299 тонн семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур
| Всего: | 27014.9842 | 25676.743 | 25676.743
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 27014.9842 | 25676.743 | 25676.743
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 27014.9842 | 25676.743 | 25676.743
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
1.4. | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами |  |  |  | апрель 2018
| Всего: | 11316.4632 | 9723.5158 | 9723.5158
| федеральный бюджет | 10750.64 | 9237.34 | 9237.34
| краевой бюджет | 565.8232 | 486.1758 | 486.1758
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 11316.4632 | 9723.5158 | 9723.5158
1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта |  |  |  | апрель 2018
| Всего: | 1976.8 | 1976.8 | 1976.8
| федеральный бюджет | 1877.96 | 1877.96 | 1877.96
| краевой бюджет | 98.84 | 98.84 | 98.84
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 1976.8 | 1976.8 | 1976.8
1.5.1. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (семенной картофель) |  |  |  | апрель 2018
| Всего: | 974.4 | 974.4 | 974.4
| федеральный бюджет | 925.68 | 925.68 | 925.68
| краевой бюджет | 48.72 | 48.72 | 48.72
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 974.4 | 974.4 | 974.4
1.5.2. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (овощи открытого грунта) |  |  |  | апрель 2018
| Всего: | 1002.4 | 1002.4 | 1002.4
| федеральный бюджет | 952.28 | 952.28 | 952.28
| краевой бюджет | 50.12 | 50.12 | 50.12
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 1002.4 | 1002.4 | 1002.4
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
| Всего (по подпрограмме): | 609306.3135 | 564697.6239 | 564697.6239
| федеральный бюджет | 83378.2 | 83378.2 | 83378.2
| краевой бюджет | 521428.1135 | 476819.4239 | 476819.4239
| местные бюджеты | 4500 | 4500 | 4500
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1. | Развитие племенного дела в животноводстве |  |  |  | февраль 2018
| Всего: | 5500 | 2635.794 | 2635.794
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5500 | 2635.794 | 2635.794
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 5500 | 2635.794 | 2635.794
2.1.1. | Возмещение части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 7500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре |  |  |  | февраль 2018 |  |  | В рамках мероприятия оказана поддержка по приобретению 39 голов плем. молодняка КРС
| Всего: | 3500 | 2150.655 | 2150.655
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3500 | 2150.655 | 2150.655
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 3500 | 2150.655 | 2150.655
2.1.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 7500 кг молока за лактацию в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Возмещение части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства |  |  |  | февраль 2018 |  |  | В рамках мероприятия оказана поддержка на приобретение 2811 доз семени
| Всего: | 2000 | 485.139 | 485.139
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 485.139 | 485.139
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 2000 | 485.139 | 485.139
2.2. | Развитие производства продукции животноводства |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 383010.6146 | 374249.289 | 374249.289
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 378510.6146 | 369749.289 | 369749.289
| местные бюджеты | 4500 | 4500 | 4500
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 90629.6 | 90629.6 | 90629.6
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 90629.6 | 90629.6 | 90629.6
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 90629.6 | 90629.6 | 90629.6
2.2.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  | январь 2018 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 3598,111 штук куриного яйца
| Всего: | 104829.7502 | 104616.96 | 104616.96
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 104829.7502 | 104616.96 | 104616.96
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 104829.7502 | 104616.96 | 104616.96
2.2.3. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией молока |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 102673.117 | 102673.117 | 102673.117
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 102673.117 | 102673.117 | 102673.117
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 102673.117 | 102673.117 | 102673.117
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  | январь 2018 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 272,3416 тонн мяса свиней
| Всего: | 13000 | 10893.664 | 10893.664
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 13000 | 10893.664 | 10893.664
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 13000 | 10893.664 | 10893.664
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока |  |  |  | февраль 2018 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 1 332,8537 тонн молока
| Всего: | 9248.1474 | 6253.748 | 6253.748
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 9248.1474 | 6253.748 | 6253.748
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 9248.1474 | 6253.748 | 6253.748
2.2.7. | Поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции | [6 empty] | Средства распределены между 4-мя муниципальными образованиями
| Всего: | 49500 | 49500 | 49500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45000 | 45000 | 45000
| местные бюджеты | 4500 | 4500 | 4500
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства |  |  |  | Х | март 2018 | Х
2.2.8. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте |  |  |  | февраль 2018 |  |  | В рамках мероприятия оказана поддержка по убою 672 сельхоз. животных
| Всего: | 4000 | 2504.2 | 2504.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4000 | 2504.2 | 2504.2
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 4000 | 2504.2 | 2504.2
2.2.9. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  |  |  | январь 2018 |  |  | В рамках мероприятия отстрелено волков в количестве 38-х голов.
| Всего: | 1380 | 1140 | 1140
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1380 | 1140 | 1140
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов) |  |  |  | Х | май 2018 | Х
2.2.10. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края | [6 empty] | В рамках мероприятия возмещены затраты за содержание поголовья коров в количестве 814 голов.
| Всего: | 7000 | 5918 | 5918
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7000 | 5918 | 5918
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.11. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  | март 2018 |  |  | Возмещены затраты за содержание поголовья свиней в количестве 60 сельхоз. животных
| Всего: | 750 | 120 | 120
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 750 | 120 | 120
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.12. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3. | Поддержка отдельных подотраслей животноводства
| Всего: | 210.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 210.5 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования
| Всего: | 210.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 210.5 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 210.5 | 0 | 0
2.4. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства |  |  |  | январь 2018 |  |  | Средства использованы на обеспечение функций подведомственного учреждения согласно утвержденной сметы на 2018 год.
| Всего: | 31898.72 | 22077.2883 | 22077.2883
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 31898.72 | 22077.2883 | 22077.2883
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5. | Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 183649.4263 | 160698.2 | 160698.2
| федеральный бюджет | 78593 | 78593 | 78593
| краевой бюджет | 105056.4263 | 82105.2 | 82105.2
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  | январь 2018 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия на содержание поголовья северных оленей в количестве 44366 голов.
| Всего: | 180149.4263 | 157198.2 | 157198.2
| федеральный бюджет | 78593 | 78593 | 78593
| краевой бюджет | 101556.4263 | 78605.2 | 78605.2
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 101556.4263 | 78605.2 | 78605.2
2.5.2. | Обеспечение жильем граждан, работающих в оленеводческих хозяйствах и проживающих в сельской местности Камчатского края |  |  |  | март 2018
| Всего: | 3500 | 3500 | 3500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3500 | 3500 | 3500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.6. | Поддержка производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока"
| Всего: | 5037.0526 | 5037.0526 | 5037.0526
| федеральный бюджет | 4785.2 | 4785.2 | 4785.2
| краевой бюджет | 251.8526 | 251.8526 | 251.8526
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
| Всего (по подпрограмме): | 93950 | 80680.184 | 80680.184
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 90500 | 77230.184 | 77230.184
| местные бюджеты | 3450 | 3450 | 3450
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1. | Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края |  |  |  | март 2018
| Всего: | 90450 | 77180.184 | 77180.184
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 87000 | 73730.184 | 73730.184
| местные бюджеты | 3450 | 3450 | 3450
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  |  |  | март 2018 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 22-м предприятиям в размере 27 092,087 тыс. рублей, в т.ч.: - для производства хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края – 18 предприятиям на сумму 9 725,759 тыс. рублей; из них хлебопекарным предприятиям КАО – 12 предприятиям в сумме 8 672,797 тыс. рублей, - для производства «социальных» видов хлеба – 4-м предприятиям в сумме 15 208,685 тыс. рублей. (реализовано 239,04 тонн хлеба по цене не выше 42,0 руб./кг).
| Всего: | 40000 | 27092.087 | 27092.087
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 40000 | 27092.087 | 27092.087
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 40000 | 27092.087 | 27092.087
3.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство |  |  |  | апрель 2018 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 2-м предприятиям в сумме 138,097 тыс.рублей на постановку 9-ти видов продукции в развёрнутом ассортименте.
| Всего: | 500 | 138.097 | 138.097
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 138.097 | 138.097
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 500 | 138.097 | 138.097
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов |  |  |  | март 2018 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты в размере 12,0 млн.рублей.
| Всего: | 12000 | 12000 | 12000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 12000 | 12000 | 12000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 12000 | 12000 | 12000
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства |  |  |  | апрель 2018 |  |  | По итогам прошедших конкурсных отборов муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства в муниципальных образованиях Камчатского края распределены субсидии 7-ми муниципальным районам Камчатского края. В настоящее время в соответствии с заключёнными соглашениями выплачены всем администрациям муниципальных районов общая сумма в размере 34,5 млн. рублей
| Всего: | 37950 | 37950 | 37950
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 34500 | 34500 | 34500
| местные бюджеты | 3450 | 3450 | 3450
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 34500 | 34500 | 34500
3.2. | Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы |  |  |  | март 2018
| Всего: | 3500 | 3500 | 3500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3500 | 3500 | 3500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации |  |  |  | апрель 2018 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 1-му предприятию в сумме 500,000 тыс.рублей
| Всего: | 500 | 500 | 500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 500 | 500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 500 | 500 | 500
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией торговых объектов по реализации продукции местных товаропроизводителей |  |  |  | март 2018 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 8-ми предприятиям по аренде торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителям за 4 квартал 2017 года и 1, 2 кварталы 2018 года. Выплачено 3,0 млн. рублей.
| Всего: | 3000 | 3000 | 3000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 3000 | 3000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 3000 | 3000 | 3000
Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса "
| Всего (по подпрограмме): | 180624.3368 | 166671.6418 | 166671.6418
| федеральный бюджет | 21906.4 | 21906.4 | 21906.4
| краевой бюджет | 104317.9368 | 91605.2838 | 91605.2838
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 54400 | 53159.958 | 53159.958
4.1. | Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.2. | Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края |  |  |  | февраль 2018
| Всего: | 143400 | 140252.2011 | 140252.2011
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 89000 | 87092.2431 | 87092.2431
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 54400 | 53159.958 | 53159.958
| Контрольное событие Подпрограммы 4 Приобретено не менее 30 единиц оборудования, техники и автотранспорта предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  |  |  | февраль 2018 |  |  | В рамках мероприятия 15-ти получателям предоставлена субсидия согласно представленных документов. Приобретено 68 ед. техники и оборудования
| Всего: | 108900 | 105752.2011 | 105752.2011
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 66000 | 64092.2431 | 64092.2431
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 42900 | 41659.958 | 41659.958
| Субсидия (КБ) | 66000 | 64092.2431 | 64092.2431
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  |  |  | март 2018 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 8-и предприятиям на приобретение 38-ми ед. оборудования.
| Всего: | 34500 | 34500 | 34500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 23000 | 23000 | 23000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 11500 | 11500 | 11500
| Субсидия (КБ) | 23000 | 23000 | 23000
4.3. | Создание условий для объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции в рамках государственно-частного партнерства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.4. | Проведение научных исследований в виде грантовой поддержки в интересах развития агропромышленного комплекса Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.5. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка кредитования агропромышленного комплекса)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.6. | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |  |  |  | февраль 2018
| Всего: | 37224.3368 | 26419.4406 | 26419.4406
| федеральный бюджет | 21906.4 | 21906.4 | 21906.4
| краевой бюджет | 15317.9368 | 4513.0406 | 4513.0406
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 15317.9368 | 4513.0406 | 4513.0406
Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
| Всего (по подпрограмме): | 183790.611 | 94177.0124 | 94177.0124
| федеральный бюджет | 32266.8 | 32266.8 | 32266.8
| краевой бюджет | 131849.792 | 46372.006 | 46372.006
| местные бюджеты | 5117.568 | 981.7554 | 981.7554
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 14556.451 | 14556.451 | 14556.451
5.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе
| Всего: | 81439.251 | 74541.82 | 74541.82
| федеральный бюджет | 32266.8 | 32266.8 | 32266.8
| краевой бюджет | 34616 | 27718.569 | 27718.569
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 14556.451 | 14556.451 | 14556.451
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Проведено заседание рабочей группы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  | Х | январь 2018 | Х
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  |  |  | март 2018 |  |  | В целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, между Минсельхозом Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 23.01.2018 № 082-08-2018-228. В соответствии с решением Рабочей группы по реализации программных мероприятий Минсельхозпищепрома Камчатского края от 18.01.2018 лимиты распределены между 12 муниципальными образованиями Камчатского края. По состоянию на 01.10.2018 выдано 39 свидетельств на строительство (приобретение) жилья, в том числе 20 свидетельств выдано молодым семьям и молодым специалистам. Объем ввода жилых помещений составил 2 595,0 кв. метра всего, из них молодым семьям и молодым специалистам 1 311,0 кв. метров.
| Всего: | 33965.0518 | 33965.0518 | 33965.0518
| федеральный бюджет | 22586.76 | 22586.76 | 22586.76
| краевой бюджет | 1188.7768 | 1188.7768 | 1188.7768
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 10189.515 | 10189.515 | 10189.515
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  |  |  | март 2018
| Всего: | 14556.4518 | 14556.4518 | 14556.4518
| федеральный бюджет | 9680.04 | 9680.04 | 9680.04
| краевой бюджет | 509.4758 | 509.4758 | 509.4758
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 4366.936 | 4366.936 | 4366.936
5.1.3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе |  |  |  | март 2018
| Всего: | 32917.7474 | 26020.3164 | 26020.3164
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 32917.7474 | 26020.3164 | 26020.3164
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2. | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае
| Всего: | 102351.36 | 19635.1923 | 19635.1923
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 97233.792 | 18653.437 | 18653.437
| местные бюджеты | 5117.568 | 981.7554 | 981.7554
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на создание объектов капитального строительства |  |  |  | Х |  | Х
5.2.1. | Реконструкция внутренних инженерных сетей здания с заменой конструкции мягкой кровли и устройством вентилируемого фасада объекта капитального строительства "МУ КДЦ "РАДУГА" в п. Пионерский" по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. В. Бонивура д. 2/1 | [6 empty] | Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год направлено. Подписано соглашение о финансировании на 2018 год с Администрацией Пионерского сельского поселения (№03/76 от 06.04.2018). Заключен муниципальный контракт № 0338300001418000004-233397 от 27.07.2018. Сумма по контракту составила 65999,999 тыс. руб. Подрядная организация - ООО "Онтарион". Согласно графику производства работ начало выполнения работ -13.08.2018.Заключен контракт на осуществление строительного контроля на сумму 400000 рублей с ООО ПО "Стройэкспертиза ПК" на период с 18.08.2018 по 18.11.2018. Закупка на осуществление строительного контроля на сумму 1302100 рублей в форме электронного аукциона планируется в сентябре 2018, согласно плану-графику закупок.
| Всего: | 70096.44 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 66591.618 | 0 | 0
| местные бюджеты | 3504.822 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства "Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово"" | [6 empty] | Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год направлено. Подписано соглашение о финансировании на 2018 год с Администрацией сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" (№03/103 от 26.04.2018). Заключен муниципальный контракт №0138300007618000002-0216388-02 от 10.05.2018. Сумма по контракту составила 16885,83235 тыс. руб. Подрядная организация - ООО "СпецТеплострой". Кроме того, заключены контракты на осуществление функций строительного контроля по строительству Объекта (422,44 тыс. руб.) и на осуществление авторского надзора за общестроительными работами по строительству Объекта (80,82 тыс. руб.). Произведена оплата 1 этапа работ по авторскому надзору. Строительство Объекта завершено. Всего проложено 1706 м., в т.ч.:375,0м.-подземно в траншеях, 1151,5м. в коробах теплотрассы, 179,5 в каналах теплотрассы; количество водонапорных колодцев составило 7 шт. 30.08.2018 подписаны следующие документы: акты КС-2 №1, №2, №3; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1; акты приема-передачи услуг на осуществление функций строительного контроля и авторского надзора. Кроме того, подписан акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 №1 от 30.08.2018.
| Всего: | 24754.92 | 17389.0923 | 17389.0923
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 23517.174 | 16519.642 | 16519.642
| местные бюджеты | 1237.746 | 869.4504 | 869.4504
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.3. | Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района (проектные работы) | [6 empty] | Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год направлено. Подписано соглашение о финансировании на 2018 год с Администрацией Новолесновского сельского поселения (№03/14 от 09.02.2018) Заключен муниципальный № 0138300005018000001 от 03.04.2018. Сумма по контракту составила 7 487,0 тыс. руб. Подрядная организация - ООО "Джи Динамика". Подрядчиком завершены работы по I-ому этапу контракта (сбор исходных данных, комплексные инженерные изыскания, подготовка эскиза). Произведена оплата I-ого этапа работ. Начат II-ой этап работ (разработка проекта).
| Всего: | 7500 | 2246.1 | 2246.1
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7125 | 2133.795 | 2133.795
| местные бюджеты | 375 | 112.305 | 112.305
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
| Всего (по подпрограмме): | 43200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 42000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 1200 | 0 | 0
6.1. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров
| Всего: | 43200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 42000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 1200 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 6 Проведен конкурсный отбор по выдаче грантов на создание и развитие семейных животноводческих фермерских хозяйств и грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим главам крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  | Х |  | Х
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
| Всего: | 30000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 30000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 30000 | 0 | 0
6.1.2. | Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров
| Всего: | 13200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 12000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 1200 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 12000 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
| Всего (по подпрограмме): | 15807.5 | 1077.3 | 1077.3
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14950 | 727.3 | 727.3
| местные бюджеты | 157.5 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 700 | 350 | 350
7.1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами
| Всего: | 6000 | 67.3 | 67.3
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 67.3 | 67.3
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства
| Всего: | 300 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 300 | 0 | 0
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  | март 2018 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 2-м предприятиям на повышение квалификации 3-х работников
| Всего: | 200 | 67.3 | 67.3
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 67.3 | 67.3
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 200 | 67.3 | 67.3
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 5000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 500 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае
| Всего: | 9807.5 | 1010 | 1010
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8950 | 660 | 660
| местные бюджеты | 157.5 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 700 | 350 | 350
7.2.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший кондитер" в рамках проведения "Дней качества в Камчатском крае" | [6 empty] | В связи с участием во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проходит с 2012 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 декабря 2011 № 1011, в 2018 году конкурс проводится в новом формате. Сроки проведения конкурса – 26, 27 сентября 2018 года.
| Всего: | 700 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 350 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 350 | 0 | 0
7.2.2. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота" | [6 empty] | 22 июня 2018 года на базе сельского поселения Николаевка Елизовского муниципального района Камчатского края проведен конкурс "Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота", посвященный Дню животновода.
| Всего: | 700 | 700 | 700
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 350 | 350 | 350
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 350 | 350 | 350
7.2.3. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие"
| Всего: | 3000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Проведение профессиональных праздников "День оленевода", "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"
| Всего: | 2300 | 60 | 60
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2300 | 60 | 60
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.5. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень | [6 empty] | В соответствии с заключёнными с ООО «ФОН», ИП Радецкий П.М. договорами оплачены медали, а также услуги для организации мероприятия в сумме 154,924 тыс.рублей.
| Всего: | 407.5 | 154.924 | 154.924
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 250 | 154.924 | 154.924
| местные бюджеты | 157.5 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 7 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  |  | Х | сентябрь 2018 | Х
7.2.6. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края | [6 empty] | В соответствии с планом работы Министерства на 2018 год данное мероприятие запланировано на октябрь.
| Всего: | 2700 | 95.076 | 95.076
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2700 | 95.076 | 95.076
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
| Всего (по подпрограмме): | 196464.2092 | 139689.6663 | 139689.6663
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 196464.2092 | 139689.6663 | 139689.6663
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.1. | Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 156436.131 | 116808.827 | 116808.827
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 156436.131 | 116808.827 | 116808.827
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 22,9 тыс. усл. ед.ежегодно в I квартале |  |  |  | Х | март 2018 | Х
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 39,2 тыс. усл. ед.ежегодно в II квартале |  |  |  | Х |  | Х
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 22,4 тыс. усл. ед.ежегодно в III квартале |  |  |  | Х |  | Х
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 39,6 тыс. усл. ед.ежегодно в IV квартале |  |  |  | Х |  | Х
8.2. | Строительство объектов ветеринарного назначения |  |  |  | март 2018
| Всего: | 12652.039 | 5516.305 | 5516.305
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 12652.039 | 5516.305 | 5516.305
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.1. | "Строительство скотомогильников с одной биотермической ямой в Мильковском районе Камчатского края"
| Всего: | 1500 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.2. | Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Центральные Коряки Елизовского района
| Всего: | 4595.26 | 459.526 | 459.526
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4595.26 | 459.526 | 459.526
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.3. | "Строительство помещения ветеринарной лечебницы в п. Апача Усть-Большерецкого района Камчатского края " | [6 empty] | Оплата произведена по исполнительному листу от 10.07.2018 № 020270562, в связи с тем, что согласно государственного контракта от 26.04.2016 № 03382000075160000001-020018-1 объект должен быть сдан 26.10.2016г. Работы сданы 24.01.2018г. по акту приемки законченного строительством объекта № 1 от 28.04.2018г. Согласно условиям контракта работы должны быть приняты в случае полного завершения работ. Поставщик подал в суд, после чего был выставлен исполнительный лист, согласно которого оплата должна быть произведена не позднее сентября 2018г.
| Всего: | 2056.779 | 2056.779 | 2056.779
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2056.779 | 2056.779 | 2056.779
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.4. | Приобретение специализированного жилищного фонда в с. Эссо Быстринского района Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край |  |  |  | март 2018 |  |  | Заключен контракт №0338200010718000001-0262399-01 от 08.05.2018 на покупку квартиры для специалиста в с.Эссо , гос. регистрация права оперативного управления Учреждения от 25.05.2018, запись в ЕГРН №41:04:00110104:934-41/001/2018-3. Акт приема-передачи жилья с Калиниченко Е.В. подписан 22.06.2018 с оплатой по контракту в сумме 1 500 000,00 руб.
| Всего: | 1500 | 1500 | 1500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 1500 | 1500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.5. | Приобретение специализированного жилищного фонда в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край | [6 empty] | Заключен госконтракт № 0338200003118000006-0199969-04 на сумму 1 500 000 руб.
| Всего: | 3000 | 1500 | 1500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 1500 | 1500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 9121.5 | 2167.835 | 2167.835
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 9121.5 | 2167.835 | 2167.835
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.4. | Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 18254.5392 | 15196.6993 | 15196.6993
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 18254.5392 | 15196.6993 | 15196.6993
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 52373.3545 | 37081.2238 | 37081.2238
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 52373.3545 | 37081.2238 | 37081.2238
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 46899.677 | 33040.0063 | 33040.0063
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 46899.677 | 33040.0063 | 33040.0063
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |  |  | январь 2018
| Всего: | 42956.2319 | 29667.8088 | 29667.8088
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 42956.2319 | 29667.8088 | 29667.8088
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии на развитие сельскохозяйственного производства в Камчатском крае |  |  |  | Х | январь 2018 | Х | Заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ от 18.01.2018 № 082-09-2018-256, от 24.01.2018 № 082-08-2018-019, от 07.02.2018 № 082-09-2018-439, от 09.02.2018 № 082-09-2018-336
| Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 |  |  |  | Х | февраль 2018 | Х | Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ от 05.02.2018 № 082-08-2018-228
9.1.2. | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |  |  |  | февраль 2018
| Всего: | 3943.4451 | 3372.1976 | 3372.1976
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3943.4451 | 3372.1976 | 3372.1976
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.2 | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства
| Всего: | 5473.6775 | 4041.2175 | 4041.2175
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5473.6775 | 4041.2175 | 4041.2175
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
( количество/
(тыс. руб.) )