## Лист1
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
отчетный период |  |  | январь - сентябрь 2019 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы, (тыс. руб.) |  |  | Факт начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 1616510.4586 | 1261789.4545 | 1261789.4545
| федеральный бюджет | 210397.5 | 166027.8145 | 166027.8145 |  |  |  |  | 78.9115
| краевой бюджет | 1311248.8249 | 1010278.2216 | 1010278.2216 |  |  |  |  | 77.047
| местные бюджеты | 4881.621 | 4731.881 | 4731.881
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 89982.5127 | 80751.5375 | 80751.5375
Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
| Всего (по подпрограмме): | 82212.3161 | 60545.104 | 60545.104 |  |  |  |  | 73.6448
| федеральный бюджет | 6376.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 805695.7227
| краевой бюджет | 75835.6161 | 60545.104 | 60545.104 |  |  |  |  | 79.8373
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1. | "Проведение мелиоративных мероприятий"
| Всего: | 6000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем
| Всего: | 6000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 6000 | 0 | 0
1.2. | Повышение плодородия почв |  |  |  | март 2019
| Всего: | 41500.0003 | 39969.2076 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 41500.0003 | 39969.2076 | 39969.2076 |  |  |  |  | 96.3113
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  | март 2019
| Всего: | 2883.8031 | 1383.8031 | 1383.8031
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2883.8031 | 1383.8031 | 1383.8031
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 2883.8031 | 1383.8031 | 1383.8031
1.2.2. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) |  |  |  | апрель 2019 |  |  | В рамках данного мероприятия возмещены затраты по приобретению 2 203,8 тонн минеральных удобрений.
| Всего: | 38616.1972 | 38585.4045 | 38585.4045
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 38616.1972 | 38585.4045 | 38585.4045
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 38616.1972 | 38585.4045 | 38585.4045
1.3. | Поддержка отдельных отраслей растениеводства
| Всего: | 28000 | 20575.8964 | 20575.8964
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 28000 | 20575.8964 | 20575.8964 |  |  |  |  | 73.4853
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, минеральными удобрениями |  |  |  | Х |  | Х
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции
| Всего: | 1000 | 552 | 552
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1000 | 552 | 552
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 1000 | 552 | 552
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур | [6 empty] | В рамках данного мероприятия возмещены затраты по приобретению 370,81 тонн семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур
| Всего: | 27000 | 20023.8964 | 20023.8964
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 27000 | 20023.8964 | 20023.8964
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 27000 | 20023.8964 | 20023.8964
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
1.4. | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами
| Всего: | 6712.3158 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 6376.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| краевой бюджет | 335.6158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 6712.3158 | 0 | 0
1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (семенной картофель)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (овощи открытого грунта)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
| Всего (по подпрограмме): | 675281.1658 | 638590.3811 | 638590.3811
| федеральный бюджет | 87384 | 86329.8792 | 86329.8792 |  |  |  |  | 98.7937
| краевой бюджет | 587897.1658 | 552260.5019 | 552260.5019 |  |  |  |  | 93.9383
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1. | Развитие племенного дела в животноводстве |  |  |  | февраль 2019
| Всего: | 4000 | 2705.143 | 2705.143
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4000 | 2705.143 | 2705.143 |  |  |  |  | 67.6286
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 4000 | 2705.143 | 2705.143
2.1.1. | Возмещение части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 7500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия оказана поддержка по приобретению 25 голов плем. молодняка КРС
| Всего: | 3000 | 2482.43 | 2482.43
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 2482.43 | 2482.43
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 3000 | 2482.43 | 2482.43
2.1.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 7500 кг молока за лактацию в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Возмещение части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства |  |  |  | апрель 2019 |  |  | Возмещены затраты одному предприятию по приобретению 1 253 доз семени.
| Всего: | 1000 | 222.713 | 222.713
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1000 | 222.713 | 222.713
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 1000 | 222.713 | 222.713
2.2. | Развитие производства продукции животноводства |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 410989.769 | 392882.96 | 392882.96
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 410989.769 | 392882.96 | 392882.96 |  |  |  |  | 95.5943
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 447,1 тонн мяса свиней
| Всего: | 138241.6 | 138241.6 | 138241.6
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 138241.6 | 138241.6 | 138241.6
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 138241.6 | 138241.6 | 138241.6
2.2.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 10,893 млн штук куриного яйца
| Всего: | 103172.65 | 103172.65 | 103172.65
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 103172.65 | 103172.65 | 103172.65
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 103172.65 | 103172.65 | 103172.65
2.2.3. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией молока |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 2794,5 тонн молока
| Всего: | 101260.408 | 101260.408 | 101260.408
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 101260.408 | 101260.408 | 101260.408
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 101260.408 | 101260.408 | 101260.408
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия возмещены затраты за производство и реализацию 271,88 тонн мяса свиней
| Всего: | 20000 | 12992.792 | 12992.792
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20000 | 12992.792 | 12992.792
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 20000 | 12992.792 | 12992.792
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия возмещены затраты за производство и реализацию 594,5 млн штук куриного яйца
| Всего: | 2210.664 | 1010.65 | 1010.65
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2210.664 | 1010.65 | 1010.65
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 2210.664 | 1010.65 | 1010.65
2.2.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия возмещены затраты за производство и реализацию 1932,690 тонн молока
| Всего: | 10362.436 | 8057.449 | 8057.449
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10362.436 | 8057.449 | 8057.449
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 10362.436 | 8057.449 | 8057.449
2.2.7. | Поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства |  |  |  | Х |  | Х
2.2.8. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте
| Всего: | 4800 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4800 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 4800 | 0 | 0
2.2.9. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  |  |  | январь 2019 |  |  | В рамках мероприятия отстрелено волков в количестве 46-х голов.
| Всего: | 1500 | 1500 | 1500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 1500 | 1500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов) |  |  |  | Х | май 2019 | Х
2.2.10. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия возмещены затраты за содержание поголовья коров в количестве 591 голов.
| Всего: | 9200 | 6527 | 6527
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 9200 | 6527 | 6527
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.11. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия возмещены затраты за содержание поголовья свиней в количестве 278 голов.
| Всего: | 250 | 128.4 | 128.4
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 250 | 128.4 | 128.4
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.12. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  |  |  | апрель 2019 |  |  | В рамках данного мероприятия Елизовскому, Быстринскому и Соболевскому муниципальным районам предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сфере сельского хозяйства .
| Всего: | 19992.011 | 19992.011 | 19992.011
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 19992.011 | 19992.011 | 19992.011
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3. | Поддержка отдельных подотраслей животноводства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
2.4. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства |  |  |  | январь 2019 |  |  | Средства использованы на обеспечение функций подведомственного учреждения согласно утвержденной сметы на 2019 год.
| Всего: | 39149.2 | 22969.6821 | 22969.6821
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 39149.2 | 22969.6821 | 22969.6821 |  |  |  |  | 58.6722
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5. | Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае |  |  |  | март 2019
| Всего: | 214275.46 | 214275.46 | 214275.46
| федеральный бюджет | 80860.6 | 80860.6 | 80860.6 |  |  |  |  | 100
| краевой бюджет | 133414.86 | 133414.86 | 133414.86 |  |  |  |  | 100
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Обеспечение жильем граждан, работающих в оленеводческих хозяйствах и проживающих в сельской местности Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  | март 2019
| Всего: | 214275.46 | 214275.46 | 214275.46
| федеральный бюджет | 80860.6 | 80860.6 | 80860.6
| краевой бюджет | 133414.86 | 133414.86 | 133414.86
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.3.1. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, связанных с содержанием менее 6 тысяч голов северных оленей |  |  |  | март 2019 |  |  | В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия на содержание 9 444 голов северных оленей.
| Всего: | 44494.5 | 44494.5 | 44494.5
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 44494.5 | 44494.5 | 44494.5
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.3.2. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, с содержанием более 6 тысяч голов северных оленей |  |  |  | март 2019 |  |  | В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия на содержание 30 442 голов северных оленей.
| Всего: | 169780.96 | 169780.96 | 169780.96
| федеральный бюджет | 80860.6 | 80860.6 | 80860.6
| краевой бюджет | 88920.36 | 88920.36 | 88920.36
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.6. | Поддержка производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока"
| Всего: | 6866.7368 | 5757.136 | 5757.136
| федеральный бюджет | 6523.4 | 5469.2792 | 5469.2792 |  |  |  |  | 83.8409
| краевой бюджет | 343.3368 | 287.8568 | 287.8568 |  |  |  |  | 83.8409
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
| Всего (по подпрограмме): | 141181.881 | 79900.137 | 79900.137
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 136450 | 75168.256 | 75168.256 |  |  |  |  | 55.0885
| местные бюджеты | 4731.881 | 4731.881 | 4731.881
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1. | Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края |  |  |  | февраль 2019
| Всего: | 106181.881 | 79538.078 | 79538.078
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 101450 | 74806.197 | 74806.197 |  |  |  |  | 73.737
| местные бюджеты | 4731.881 | 4731.881 | 4731.881
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  |  |  | февраль 2019 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 18-ти предприятиям в размере 25265,442 тыс. рублей, в т.ч.: 1) для производства хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края – 14-ти предприятиям на сумму 8 580,199 тыс. рублей; из них хлебопекарным 8-ми предприятиям КАО в размере 6 604,531 тыс. рублей, 2) для производства социального хлеба – 4-м предприятиям в размере 16 685,243 тыс. рублей.
| Всего: | 33881.19 | 25265.442 | 25265.442
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 33881.19 | 25265.442 | 25265.442
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 33881.19 | 25265.442 | 25265.442
3.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство
| Всего: | 250 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 250 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 250 | 0 | 0
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов | [6 empty] | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты в размере 2 221,945тыс. рублей, связанные с производством и реализацией концентрированных кормов для КРС в объеме 444,389 тонн.
| Всего: | 20000 | 2221.945 | 2221.945
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20000 | 2221.945 | 2221.945
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 20000 | 2221.945 | 2221.945
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства | [6 empty] | По итогам прошедших 30 мая и 03 июля конкурсных отборов муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства в муниципальных образованиях Камчатского края предоставлены субсидии 7-ми муниципальным образованиям в Камчатском крае в общем объеме 47 318 810,00 руб., в т.ч. по районам: - Алеутский м. р. - 2 262 327,00 руб. - Усть-Камчатский м.р.- 2 240 000,00 руб. - Усть-Большерецкий м.р.- 21 743 073,00 руб. - Тигильский м.р.- 1 000 000,00 руб. - Олюторский м.р.- 3 660 010,00 руб. - Мильковский м.р.- 4 450 700,00 руб. - го «поселок Палана» - 11 962 700,00 руб.
| Всего: | 52050.691 | 52050.691 | 52050.691
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 47318.81 | 47318.81 | 47318.81
| местные бюджеты | 4731.881 | 4731.881 | 4731.881
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 47318.81 | 47318.81 | 47318.81
3.2. | Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы
| Всего: | 35000 | 362.059 | 362.059
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35000 | 362.059 | 362.059 |  |  |  |  | 1.0345
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации | [6 empty] | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 3-м предприятиям.
| Всего: | 2000 | 362.059 | 362.059
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 362.059 | 362.059
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 2000 | 362.059 | 362.059
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией торговых объектов по реализации продукции местных товаропроизводителей
| Всего: | 3000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 3000 | 0 | 0
3.2.3. | Предоставление грантов на создание системы оптовых распределительных и логистических центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции
| Всего: | 30000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 30000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 30000 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса "
| Всего (по подпрограмме): | 258668.5822 | 171618.0518 | 171618.0518
| федеральный бюджет | 55086.1 | 34199.5353 | 34199.5353 |  |  |  |  | 62.0838
| краевой бюджет | 145189.8485 | 88256.8581 | 88256.8581 |  |  |  |  | 60.7872
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 58392.6337 | 49161.6585 | 49161.6585
4.1. | Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
4.2. | Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края |  |  |  | февраль 2019
| Всего: | 195137.491 | 132319.0987 | 132319.0987
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 136744.8573 | 83157.4402 | 83157.4402 |  |  |  |  | 60.8121
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 58392.6337 | 49161.6585 | 49161.6585
| Контрольное событие Подпрограммы 4 Приобретено не менее 5 единиц оборудования, техники и автотранспорта предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае |  |  |  | Х | апрель 2019 | Х
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках мероприятия 16-ти получателям предоставлена субсидия согласно представленных документов. Приобретено 73 ед. техники и оборудования
| Всего: | 111814.351 | 83412.3217 | 83412.3217
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 81196.0973 | 50552.9222 | 50552.9222
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 30618.2537 | 32859.3995 | 32859.3995
| Субсидия (КБ) | 81196.0973 | 50552.9222 | 50552.9222
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  |  |  | июнь 2019 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 10-ти предприятиям на приобретение 41-ой ед. оборудования и 2-х ед. автотранспорта в размере 32 604,518 тыс. рублей.
| Всего: | 83323.14 | 48906.777 | 48906.777
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 55548.76 | 32604.518 | 32604.518
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 27774.38 | 16302.259 | 16302.259
| Субсидия (КБ) | 55548.76 | 32604.518 | 32604.518
4.3. | Создание условий для объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции в рамках государственно-частного партнерства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.4. | Проведение научных исследований в виде грантовой поддержки в интересах развития агропромышленного комплекса Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.5. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка кредитования агропромышленного комплекса)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
4.6. | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |  |  |  | апрель 2019
| Всего: | 63531.0912 | 39298.9531 | 39298.9531
| федеральный бюджет | 55086.1 | 34199.5353 | 34199.5353 |  |  |  |  | 62.0838
| краевой бюджет | 8444.9912 | 5099.4179 | 5099.4179 |  |  |  |  | 60.3839
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 8444.9912 | 5099.4179 | 5099.4179
Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
| Всего (по подпрограмме): | 141393.1148 | 125306.4438 | 125306.4438
| федеральный бюджет | 45498.4 | 45498.4 | 45498.4 |  |  |  |  | 100
| краевой бюджет | 64155.0958 | 48218.1648 | 48218.1648 |  |  |  |  | 75.1587
| местные бюджеты | 149.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 31589.879 | 31589.879 | 31589.879
5.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе |  |  |  | февраль 2019
| Всего: | 108856.679 | 98764.808 | 98764.808
| федеральный бюджет | 45498.4 | 45498.4 | 45498.4 |  |  |  |  | 100
| краевой бюджет | 31768.4 | 21676.529 | 21676.529 |  |  |  |  | 68.233
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 31589.879 | 31589.879 | 31589.879
| Контрольное событие 5.1 «Определены лимиты для муниципальных образований для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» |  |  |  | Х | январь 2019 | Х
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, между Минсельхозом Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 11.02.2019 № 082-08-2019-262. В соответствии с решением Рабочей группы по реализации программных мероприятий Минсельхозпищепрома Камчатского края от 23.11.2018 лимиты распределены между 13 муниципальными образованиями Камчатского края. По состоянию на 01.10.2019 выдано 40 свидетельств на строительство (приобретение) жилья, в том числе 20 свидетельств выдано молодым семьям и молодым специалистам. Объем ввода жилых помещений составил 2 418,30 кв. метров всего, из них молодым семьям и молодым специалистам 1 260,00 кв. метров.
| Всего: | 52719.927 | 52719.927 | 52719.927
| федеральный бюджет | 31848.8799 | 31848.8799 | 31848.8799
| краевой бюджет | 1676.2571 | 1676.2571 | 1676.2571
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 19194.79 | 19194.79 | 19194.79
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  |  |  | февраль 2019
| Всего: | 26763.005 | 26763.005 | 26763.005
| федеральный бюджет | 13649.5201 | 13649.5201 | 13649.5201
| краевой бюджет | 718.3959 | 718.3959 | 718.3959
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 12395.089 | 12395.089 | 12395.089
5.1.3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе |  |  |  | апрель 2019
| Всего: | 29373.747 | 19281.876 | 19281.876
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 29373.747 | 19281.876 | 19281.876
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
0
5.2. | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае
| Всего: | 29536.4358 | 26541.6358 | 26541.6358
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 29386.6958 | 26541.6358 | 26541.6358 |  |  |  |  | 90.3185
| местные бюджеты | 149.74 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.2 «Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 5.2 «Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае» |  |  |  | Х |  | Х
5.2.1. | Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района (проектные работы) | [6 empty] | В конце I квартала 2019 года Объект включен в состав Инвестиционной программы на 2019 и период 2020-2021 годов и плановый период 2022-2023 годов, а также в Законе о бюджете Камчатского края на 2019 год предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 2 845,06 тыс. руб. Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год направлено. Министерством разрабатывается проект Соглашения о финансировании Объекта на 2019 год. По состоянию на отчетную дату подрядчику оплачено 4 492,2 тыс. руб., в т.ч. 4 267,59 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 05.03.2019 №41-1-1-3-004985-2019. Ожидается получение положительного заключения по сметной стоимости Объекта, после получения которого согласно заключеному муниципальному мун.контракту № 0138300005018000001 от 03.04.2018 будет произведена окончательная оплата и завершены взаимные обязательства по мун.контракту.
| Всего: | 2994.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2845.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| местные бюджеты | 149.74 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  |  |  | сентябрь 2019
| Всего: | 26541.6358 | 26541.6358 | 26541.6358
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 26541.6358 | 26541.6358 | 26541.6358 |  |  |  |  | 100
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.4. | Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов
| Всего: | 3000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
| Всего (по подпрограмме): | 32469.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 16052.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 16417.5 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1 Проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров |  |  |  | Х |  | Х
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 0 | 0 | 0
6.I7. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае"
| Всего: | 17469.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 16052.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1417.5 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 17469.8 | 0 | 0
6.I7.1. | Предоставление грантов "Агростартап" на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае
| Всего: | 13184.1 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 13052.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 131.8 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 13184.1 | 0 | 0
6.I7.2. | Предоставление средств центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности
| Всего: | 4285.7 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1285.7 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 4285.7 | 0 | 0
6.4. | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы
| Всего: | 15000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 15000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 15000 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
| Всего (по подпрограмме): | 13250 | 4216.52 | 4216.52
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 13250 | 4216.52 | 4216.52 |  |  |  |  | 31.8228
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами
| Всего: | 5550 | 3037.6 | 3037.6
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5550 | 3037.6 | 3037.6 |  |  |  |  | 54.7315
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства | [6 empty] | Возмещены затраты, связанные с переподготовкой и повышением квалификации 1 специалиста сельскохозяйственного производства.
| Всего: | 100 | 37.6 | 37.6
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 100 | 37.6 | 37.6
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 100 | 37.6 | 37.6
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
| Всего: | 200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 200 | 0 | 0
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности | [6 empty] | Предоставлены социальные выплаты 3 молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 5000 | 3000 | 3000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5000 | 3000 | 3000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 250 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 250 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае |  |  |  | февраль 2019
| Всего: | 7700 | 1178.92 | 1178.92
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7700 | 1178.92 | 1178.92 |  |  |  |  | 15.3106
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший кондитер" в рамках проведения "Дней качества в Камчатском крае" | [6 empty] | В соответствии с планом работы Министерства на 2019 год данное мероприятие запланировано на ноябрь.
| Всего: | 350 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 350 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.2. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров"
| Всего: | 350 | 350 | 350
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 350 | 350 | 350
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Проведение профессиональных праздников "День оленевода", "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" |  |  |  | февраль 2019 |  |  | В рамках данного меропиятия в соответствии с заключенными договорами приобретены подарки к профессиональному празднику "День оленевода", поздравительные открытки к профессиональному празднику "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности".
| Всего: | 2600 | 378.92 | 378.92
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2600 | 378.92 | 378.92
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.5. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень |  |  |  | сентябрь 2019 |  |  | Произведена оплата по договору на изготовление памятных медалей для награждения победителей конкурсных мероприятий и участников выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень-2019" в количестве 45 шт. на сумму 124 560,00 рублей.
| Всего: | 200 | 200 | 200
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 200 | 200
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 7 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  |  | Х | сентябрь 2019 | Х
7.2.6. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края
| Всего: | 4200 | 250 | 250
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4200 | 250 | 250
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.1. | Выпуск журнала «Будни Камчатского села»
| Всего: | 500 | 250 | 250
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 250 | 250
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.2. | Проведение сельских игр
| Всего: | 200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.3. | Оплата услуг по изготовлению видеофильмов "Об Агропромышленном комплексе Камчатского края"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.4. | Участие в выставке "Золотая осень" | [6 empty] | В соответствии с планом работы Министерства на 2019 год данное мероприятие запланировано на октябрь.
| Всего: | 2500 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2500 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.6.5. | Проведение стратегической сессии "Развитие Агропромышленного комплекса Камчатского края"
| Всего: | 1000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
| Всего (по подпрограмме): | 220154.8539 | 144074.3557 | 144074.3557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 220154.8539 | 144074.3557 | 144074.3557 |  |  |  |  | 65.4423
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.1. | Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 160888.29 | 120859.669 | 120859.669
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 160888.29 | 120859.669 | 120859.669 |  |  |  |  | 75.1202
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1 «Проведены диагностические, лабораторные исследования, пробы биоматериала, вакцинации и обработки животных, пробы и исследования сельскохозяйственного сырья и продукции, объектов окружающей среды не менее 113,450 тыс. ед. ежегодно в I квартале» |  |  |  | Х | март 2019 | Х
| Контрольное событие 8.2 «Проведены диагностические, лабораторные исследования, пробы биоматериала, вакцинации и обработки животных, пробы и исследования сельскохозяйственного сырья и продукции, объектов окружающей среды не менее 150,787 тыс. ед. ежегодно в II квартале» |  |  |  | Х | июнь 2019 | Х
| Контрольное событие 8.3 «Проведены диагностические, лабораторные исследования, пробы биоматериала, вакцинации и обработки животных, пробы и исследования сельскохозяйственного сырья и продукции, объектов окружающей среды не менее 98,270 тыс. ед. ежегодно в III квартале» |  |  |  | Х |  | Х
| Контрольное событие 8.4 «Проведены диагностические, лабораторные исследования, пробы биоматериала, вакцинации и обработки животных, пробы и исследования сельскохозяйственного сырья и продукции, объектов окружающей среды не менее 135,550 тыс. ед. ежегодно в IV квартале» |  |  |  | Х |  | Х
8.2. | Строительство объектов ветеринарного назначения
| Всего: | 33355.8639 | 3068.328 | 3068.328
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 33355.8639 | 3068.328 | 3068.328 |  |  |  |  | 9.1988
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края | [6 empty] | В связи с тем, что для получения разрешения на строительство потребовалось увеличение имеющегося в распоряжении КГБУ «Быстринская райСББЖ» земельного участка, проведение строительства в текущем году не представляется возможным, в связи с чем предложено внести изменения в Инвестиционную программу, предусмотрев на реализацию указанного мероприятия в 2019 году ассигнования в объеме 350,00 тыс. руб. (на проведение кадастровых работ, привязку проекта к земельному участку и проведение госэкспертизы). Оставшуюся часть ассигнований в объеме 4331,72 тыс. руб. вернуть в бюджет. (письмо Агентства по ветеринарии Камчатского края от 22.04.2019 № 51.02/584 о внесении изменений в инвестиционную программу Камчатского края на 2019 г.)
| Всего: | 1081.72 | 49 | 49
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1081.72 | 49 | 49
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.5 «Завершено строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края» |  |  |  | Х
8.2.2. | Строительство помещения ветеринарного участка КГБУ "Елизовская райСББЖ", п. Сокоч, Елизовского района Камчатского края | [6 empty] | В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок в п. Сокоч Елизовского района, по причине неустановленного срока внесения изменений в правила землепользования и застройки Начикинского сельского поселения (примерный срок утверждения Генерального плана – 3 кв. 2019 г., согласно письма от 06.03.2019 № 230 Администрации Начикинского сельского поселения), реализация указанного мероприятия в текущем году не представляется возможной (письмо Агентства по ветеринарии Камчатского края от 17.04.2019 № 51.02/571 о внесении изменений в инвестиционную программу Камчатского края на 2019 г.)
| Всего: | 4681.72 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4681.72 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.6 «Завершено строительство помещения ветеринарного участка КГБУ "Елизовская райСББЖ", п. Сокоч, Елизовского района Камчатского края» |  |  |  | Х
8.2.3. | Строительство помещения вет.лечебницы КГБУ "Елизовская райСББЖ", с. Центр. Коряки, Елизовского района Камчатского края |  |  |  | июнь 2018 | июнь 2019 |  | Строительство завершено. Оплата за работы выполнены в полном объеме.
| Всего: | 3038.8239 | 3019.328 | 3019.328
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3038.8239 | 3019.328 | 3019.328
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.6 «Завершено строительство помещения ветеринарного участка КГБУ "Елизовская райСББЖ", п. Сокоч, Елизовского района Камчатского края» |  |  |  | Х
8.2.4. | Приобретение специализированного жилищного фонда в с. Тигиль Тигильского района Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край
| Всего: | 1600 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1600 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.5. | Приобретение специализированного жилищного фонда в с. Тиличики Олюторского района Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край
| Всего: | 2000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.6. | Реконструкция здания по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 1А под городскую станцию по борьбе с болезнями животных (в том числе проектные работы)
| Всего: | 20953.6 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20953.6 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 7816.3 | 4831.2081 | 4831.2081
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7816.3 | 4831.2081 | 4831.2081 |  |  |  |  | 61.8094
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.4. | Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 18094.4 | 15315.1506 | 15315.1506
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 18094.4 | 15315.1506 | 15315.1506 |  |  |  |  | 84.6403
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 51898.7447 | 37538.4611 | 37538.4611
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 51898.7447 | 37538.4611 | 37538.4611 |  |  |  |  | 72.3302
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 45898.7447 | 34438.4611 | 34438.4611
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45898.7447 | 34438.4611 | 34438.4611 |  |  |  |  | 75.0314
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 44414.1139 | 33334.6901 | 33334.6901
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 44414.1139 | 33334.6901 | 33334.6901
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.1 "Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии на развитие сельскохозяйственного производства в Камчатском крае" |  |  |  | Х | январь 2019 | Х | Заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ от 28.01.2019 № 082-08-2019-035, от 04.02.2019 № 082-09-2019-026, от 07.02.2019 № 082-09-2019-104
| Контрольное событие 9.2 "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.07.2012 № 717" |  |  |  | Х | февраль 2019 | Х | Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ от 11.02.2019 № 082-08-2019-262
9.1.2. | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |  |  |  | январь 2019
| Всего: | 1484.6308 | 1103.771 | 1103.771
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1484.6308 | 1103.771 | 1103.771
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.2 | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства | [6 empty] | Заключены контракты на выполнение 2 научно - исследовательских работ в области растениеводства.
| Всего: | 6000 | 3100 | 3100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 51.6667
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
( количество/
(тыс. руб.) )