## Лист1
Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от "14" января 2020 № 29/3
Детальный план-график реализации государственной программы на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
Всего по государственной программе: |  | 2073378.37 | 1098243.28 | 497532.7 | 477602.39
федеральный бюджет всего, в том числе: |  | 288678.7 | 89360.8 | 99081.5 | 100236.4
807 |  | 288678.7 | 89360.8 | 99081.5 | 100236.4
833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет всего, в том числе |  | 1784699.67 | 1008882.48 | 398451.2 | 377365.99
807 |  | 1205573.35 | 817533.498 | 202842.62 | 185197.232
832 |  | 578626.32 | 190848.982 | 195608.58 | 192168.758
833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
848 |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Всего: |  | 75043.63 | 75043.63 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 75043.63 | 75043.63 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Проведение мелиоративных мероприятий" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края / Зименс П.Н. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов, увеличение урожайности | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края / Зименс П.Н. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Повышение плодородия почв" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/ зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Зименс П.Н. | Повышение плодородия почв и как следствие урожайности. | март 2020 - 2022 | ноябрь 2020 - 2022
Всего: |  | 44927.9949 | 44927.9949 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 44927.9949 | 44927.9949 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Зименс П.Н. | Повышение плодородия почв, сбалансированное внесение удобрений | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Защита посевов сельхозкультур от вредителей и неблагоприятных погодных условий, повышение урожайности на обработанных площадях | март 2020 - 2022 | сентябрь 2020 - 2022
Всего: |  | 44927.9949 | 44927.9949 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 44927.9949 | 44927.9949 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 44927.9949 | 44927.9949 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | апрель 2020 - 2022 | сентябрь 2020 - 2022
Всего: |  | 30115.6351 | 30115.6351 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 30115.6351 | 30115.6351 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1 Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, минеральными удобрениями | [5 empty] | Х | Х | июль 2020 III кв. 2021 - 2022
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Обеспечение поголовья сельскохозяйственных животных кормами собственного производства | апрель 2020 - 2022 | сентябрь 2020 - 2022
Всего: |  | 30115.6351 | 30115.6351 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 30115.6351 | 30115.6351 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 30115.6351 | 30115.6351 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2 Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | июль 2020 III кв. 2021 - 2022
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественным семенным материалом по приемлемым ценам, дающим высокие урожаи | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции, за счет возмещения части затрат на весенне-полевые работы. Повышение плодородия почв, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие 1.5. "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта"(семенной картофель) |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского краяя/Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта"(овощи открытого грунта) |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского краяя/Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Предоставление государственной поддержки на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на финансовое обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства овощей открытого грунта в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | май 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
Всего: |  | 1003930.089 | 622339.5927 | 198641.8695 | 182948.6267
федеральный бюджет |  | 147427.7 | 50750.1 | 48338.8 | 48338.8
краевой бюджет всего, в том числе |  | 856502.389 | 571589.4927 | 150303.0695 | 134609.8267
807 |  | 856002.389 | 571089.4927 | 150303.0695 | 134609.8267
848 |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Развитие племенного дела в животноводстве" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1000 | 1000 | 0 | 0
2.1.1. | Возмещение части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 8500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 500 | 500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 500 | 500 | 0 | 0
2.1.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 7500 кг молока за лактацию в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Возмещение части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 500 | 500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 500 | 500 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие производства продукции животноводства" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока, мяса и яйца | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 579439.0364 | 369232.4348 | 112949.9222 | 97256.6794
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет всего, в том числе |  | 579439.0364 | 369232.4348 | 112949.9222 | 97256.6794
807 |  | 578939.0364 | 368732.4348 | 112949.9222 | 97256.6794
848 |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства мяса | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 246366.6015 | 146160 | 52949.9222 | 47256.6794
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 246366.6015 | 146160 | 52949.9222 | 47256.6794
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 246366.6015 | 146160 | 52949.9222 | 47256.6794
2.2.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства яйца | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 200355.8 | 90355.8 | 60000 | 50000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 200355.8 | 90355.8 | 60000 | 50000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 200355.8 | 90355.8 | 60000 | 50000
2.2.3. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией молока |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 88969.0369 | 88969.0369 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 88969.0369 | 88969.0369 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 88969.0369 | 88969.0369 | 0 | 0
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства мяса | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 17247.598 | 17247.598 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 17247.598 | 17247.598 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 17247.598 | 17247.598 | 0 | 0
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства яйца | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 3500 | 3500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3500 | 3500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 3500 | 3500 | 0 | 0
2.2.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 10500 | 10500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10500 | 10500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 10500 | 10500 | 0 | 0
2.2.7. | Поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции животноводства, за счет возмещения части затрат по забою сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1000 | 1000 | 0 | 0
2.2.9. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  |  |  |  | Начальник отдела разрешительной деятельности и государственного охотреестра Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края/Воропанов В.Ю. | Сокращение гибели северных оленей | февраль 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 500 | 500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 500 | 500 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 15 голов) | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2020 IV кв. 2021 - 2022
2.2.10. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | март 2020-2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 10500 | 10500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10500 | 10500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 10500 | 10500 | 0 | 0
2.2.11. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | март 2020-2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 500 | 500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 500 | 500 | 0 | 0
2.2.12. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока, мяса и яйца | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Поддержка отдельных подотраслей животноводства" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в животноводстве |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Предотвращение и снижение последствий наступления неблагоприятных условий для развития отрасли. | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства" |  |  |  |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 103630.6 | 34012.6 | 34809 | 34809
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 103630.6 | 34012.6 | 34809 | 34809
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 103630.6 | 34012.6 | 34809 | 34809
2.5. | Основное мероприятие 2.5. "Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 319510.4526 | 217744.5579 | 50882.9474 | 50882.9474
федеральный бюджет |  | 147427.7 | 50750.1 | 48338.8 | 48338.8
краевой бюджет |  | 172082.7526 | 166994.4579 | 2544.1474 | 2544.1474
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 147427.7 | 50750.1 | 48338.8 | 48338.8
| субсидия (краевой бюджет) | 172082.7526 | 166994.4579 | 2544.1474 | 2544.1474
2.5.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 319510.4526 | 217744.5579 | 50882.9474 | 50882.9474
федеральный бюджет |  | 147427.7 | 50750.1 | 48338.8 | 48338.8
краевой бюджет |  | 172082.7526 | 166994.4579 | 2544.1474 | 2544.1474
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 147427.7 | 50750.1 | 48338.8 | 48338.8
| субсидия (краевой бюджет) | 172082.7526 | 166994.4579 | 2544.1474 | 2544.1474
2.5.2.1. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, связанных с содержанием менее 6 тысяч голов северных оленей |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 114323.4 | 114323.4 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 114323.4 | 114323.4 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 114323.4 | 114323.4 | 0 | 0
2.5.2.2. | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, с содержанием более 6 тысяч голов северных оленей |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 205187.0526 | 103421.1579 | 50882.9474 | 50882.9474
федеральный бюджет |  | 147427.7 | 50750.1 | 48338.8 | 48338.8
краевой бюджет |  | 57759.3526 | 52671.0579 | 2544.1474 | 2544.1474
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 99088.9 | 50750.1 | 48338.8 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 55215.2053 | 52671.0579 | 2544.1474 | 0
2.5.3. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, работающим в оленеводческих хозяйствах и проживающим в сельской местности Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие 2.6. "Предоставление государственной поддержки на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на финансовое обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства молока в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение производства молока | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 350 | 350 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 350 | 350 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 350 | 350 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Всего: |  | 61400.9444 | 61400.9444 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 61400.9444 | 61400.9444 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Повышение продовольственной безопасности региона за счет увеличения объема продукции местного производства и количества предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | февраль 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 60400.9444 | 60400.9444 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60400.9444 | 60400.9444 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Сдерживание роста цен на социальный продукт - хлеб | февраль 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 57900.9444 | 57900.9444 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 57900.9444 | 57900.9444 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 57900.9444 | 57900.9444 | 0 | 0
3.1.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Появление в продаже новых видов продукции | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Снижение отпускной цены на корма для сельхтоваропроизводителей, как следствие снижение себестоимости готовой продукции | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 2500 | 2500 | 0 | 0
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Развитие хлебопекарного производства, и как следствие снижение отпускной цены на такой социальный продукт, как хлеб. | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Развитие хлебопекарного производства, и как следствие снижение отпускной цены на такой социальный продукт, как хлеб. | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Субсидии на возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части процентной ставки по кредитам (займам) |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Развитие хлебопекарного производства, и как следствие снижение отпускной цены на такой социальный продукт, как хлеб. | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Продвижение продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы | апрель 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией и содержанием торговых объектов по реализации продукции камчатских товаропроизводителей |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Предоставление грантов на создание системы оптовых распределительных и логистических центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 34021.6445 | 26074.0256 | 4947.6189 | 3000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 34021.6445 | 26074.0256 | 4947.6189 | 3000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Государственная поддержка кредитования" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа предприятий агропромышленного комплекса приобретать дорогостоящую технику, оборудование на льготных кредитных условиях | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, семена и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.2. "Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 20000 | 20000 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.1 Приобретено не менее 10 единиц оборудования, техники и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2020 IV кв. 2021 - 2022
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10769.2308
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 20000 | 20000 | 0 | 0
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Проведение научных исследований в виде грантовой поддержки в интересах развития агропромышленного комплекса Камчатского края" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Увеличение количества организаций агропромышленного комплекса, приобретающих технику и оборудование на льготных кредитных условиях | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Основное мероприятие 4.4. "Создание условий для объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции в рамках государственно-частного партнерства" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Создание условий для государственного частного партнерства | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Основное мероприятие 4.5. "Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества организаций агропромышленного комплекса, приобретающих технику и оборудование на льготных кредитных условиях | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Основное мероприятие 4.6. "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества организаций агропромышленного комплекса, приобретающих технику и оборудование на льготных кредитных условиях | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 14021.6445 | 6074.0256 | 4947.6189 | 3000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14021.6445 | 6074.0256 | 4947.6189 | 3000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 11021.6445 | 6074.0256 | 4947.6189 | 0
5. | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Строительство, реконструкция, проектирование автомобильных дорог, расположенных в сельской местности |  |  |  |  | Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края / Каюмов В.В. | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Основное мероприятие 5.4. "Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов" |  |  |  |  | Министр экономического развития и торговли Камчатского края / Коростелев Д.А. | Бесперебойное обеспечение населения труднодоступных районов Камчатского края с ограниченными сроками завоза грузов отдельными видами социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6 "Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования"
Всего: |  | 178461.8421 | 72104.8053 | 52603.3316 | 53753.7053
федеральный бюджет |  | 141251 | 38610.7 | 50742.7 | 51897.6
краевой бюджет |  | 37210.8421 | 33494.1053 | 1860.6316 | 1856.1053
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 6.1. "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм | июнь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 134069.3421 | 64349.3053 | 34881.2316 | 34838.8053
федеральный бюджет |  | 98508.5 | 32505.2 | 33020.6 | 32982.7
краевой бюджет |  | 35560.8421 | 31844.1053 | 1860.6316 | 1856.1053
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1 Проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов "Агостартап" на создание и развитие крестьянского (фермесркого) хозяйства в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | июль 2020 III кв. 2021 - 2022
| Контрольное событие 6.2 Проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов на развитие семейных ферм | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2020 IV кв. 2021 - 2022
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм | июнь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 134069.3421 | 64349.3053 | 34881.2316 | 34838.8053
федеральный бюджет |  | 98508.5 | 32505.2 | 33020.6 | 32982.7
краевой бюджет |  | 35560.8421 | 31844.1053 | 1860.6316 | 1856.1053
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 98508.5 | 32505.2 | 33020.6 | 32982.7
| субсидия (краевой бюджет) | 35560.8421 | 31844.1053 | 1860.6316 | 1856.1053
6.I7. | Основное мероприятие 6.I7. "Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств | сентябрь 2020 - 2022 | ноябрь 2020-2022
Всего: |  | 44392.5 | 7755.5 | 17722.1 | 18914.9
федеральный бюджет |  | 42742.5 | 6105.5 | 17722.1 | 18914.9
краевой бюджет |  | 1650 | 1650 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.I7.1. | Основное мероприятие 6.I7.1. "Предоставление грантов "Агростартап" на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств | сентябрь 2020 - 2022 | ноябрь 2020-2022
Всего: |  | 33892.5 | 3255.5 | 14722.1 | 15914.9
федеральный бюджет |  | 33742.5 | 3105.5 | 14722.1 | 15914.9
краевой бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.I7.2. | Основное мероприятие 6.I7.2. "Предоставление средств центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств | сентябрь 2020 - 2022 | ноябрь 2020-2022
Всего: |  | 10500 | 4500 | 3000 | 3000
федеральный бюджет |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
краевой бюджет |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.I7.3. | Основное мероприятие 6.I7.3. "Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Увеличение количества сельскохозяйственных кооперативов | сентябрь 2020 - 2022 | ноябрь 2020-2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.I7.3.1. | Основное мероприятие 6.I7.3. "Предоставление грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в Камчатском крае на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членами которого они являются" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Увеличение количества сельскохозяйственных кооперативов | сентябрь 2020 - 2022 | ноябрь 2020-2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.I7.3.2. | Основное мероприятие 6.I7.3. "Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае"" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Увеличение количества сельскохозяйственных кооперативов | сентябрь 2020 - 2022 | ноябрь 2020-2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Поддержка кредитования малых форм хозяйствования |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Рост вклада малых форм хозяйствования в производство сельскохозяйственной продукции | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Зименс П.Н. | Увеличение количества сельскохозяйственных кооперативов | июнь 2020-2022 | декабрь 2020-2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 4700 | 4700 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4700 | 4700 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие 7.1. "Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1700 | 1700 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1700 | 1700 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края | сентябрь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 300 | 300 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300 | 300 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 300 | 300 | 0 | 0
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Бакнина О.Н. | Создание условий для повышения профессионализма работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 250 | 250 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 250 | 250 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 250 | 250 | 0 | 0
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края в и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 150 | 150 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 150 | 150 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 7.2. "Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | июль 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 400 | 400 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 400 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота" |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края Зименс П.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | июль 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 400 | 400 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 400 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | август 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Проведение профессиональных праздников «День оленевода» |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края Зименс П.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 200 | 200 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 200 | 200 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5. | Проведение профессиональных праздников «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | октябрь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | август 2020 - 2022 | сентябрь 2020 - 2022
Всего: |  | 300 | 300 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300 | 300 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2020 III кв. 2021 - 2022
7.2.7. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2020 | декабрь 2022
Всего: |  | 700 | 700 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 700 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.1. | Выпуск журнала |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2020 | декабрь 2022
Всего: |  | 500 | 500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.2. | Проведение сельских игр |  |  |  |  | Зам. начальника отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края Зименс П.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2020 | декабрь 2022
Всего: |  | 200 | 200 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 200 | 200 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.3. | Участие в выставке "Золотая осень" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.4. | Изготовление видеофильмов "Об Агропромышленном комплексе Камчатского края" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.5. | Проведение стратегической сессии "Развитие Агропромышленного комплекса Камчатского края" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | сентябрь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
Всего: |  | 578626.32 | 190848.982 | 195608.58 | 192168.758
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 578626.32 | 190848.982 | 195608.58 | 192168.758
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Основное мероприятие 8.1. "Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Благополучие Камчатского края по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 500182.76 | 163620.33 | 167966.14 | 168596.29
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500182.76 | 163620.33 | 167966.14 | 168596.29
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 107,500 тыс. ед.» |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Х | Х | март 2020 I кв. 2021 - 2022
| Контрольное событие 8.2 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 142,100 тыс. ед.» | [5 empty] | Х | Х | июнь 2020 II кв. 2021 - 2022
| Контрольное событие 8.3 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 83,090 тыс. ед.» |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Х | Х | сентябрь 2020 III кв. 2021 - 2022
| Контрольное событие 8.4 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды не менее 136,060 тыс. ед.» | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2020 IV кв. 2021 - 2022
8.2. | Основное мероприятие 8.2. "Строительство объектов ветеринарного назначения" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для обеспечения биологической и пищевой безопасности на территории Камчатского края | май 2020 - 2021 | декабрь 2020-2021
Всего: |  | 8962.21 | 5246.85 | 3715.36 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8962.21 | 5246.85 | 3715.36 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2020 | декабрь 2020
Всего: |  | 4896.85 | 4896.85 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4896.85 | 4896.85 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.5 «Завершено строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края» |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | X | X | декабрь 2020
8.2.2. | Строительство скотомогильника в Мильковском муниципальном районе Камчатского края |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2020 - 2021 | декабрь 2020 - 2021
Всего: |  | 4065.36 | 350 | 3715.36 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4065.36 | 350 | 3715.36 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.6 "Завершено строительство скотомогильника с одной биотермической ямой в Мильковском районе Камчатского края" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | X | X | декабрь 2020
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Предупреждение возникновения и распространения на территории Камчатского края заразных болезней животных, защита населения от болезней общих для человека и животных | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 14793.15 | 3752.402 | 5697.68 | 5343.068
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14793.15 | 3752.402 | 5697.68 | 5343.068
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | Основное мероприятие 8.4. "Обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Обеспечение осуществления государственного регионального ветеринарного надзора и реализация полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных субъектам РФ по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 54688.2 | 18229.4 | 18229.4 | 18229.4
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 54688.2 | 18229.4 | 18229.4 | 18229.4
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | Основное мероприятие 8.5. "Предоставление грантов на перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Обеспечение осуществления государственного регионального ветеринарного надзора и реализация полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных субъектам РФ по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | Основное мероприятие 8.6. "Приобретение специализированного жилищного фонда для ветеринарных специалистов, пребывающих для работы в учреждения ветеринарной службы Камчатского края" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | Основное мероприятие 8.7. "Реконструкция зданий и сооружений под объекты ветеринарного назначения" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7.1. | Реконструкция здания по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 1А под городскую станцию по борьбе с болезнями животных (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
Всего: |  | 137193.9 | 45731.3 | 45731.3 | 45731.3
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 137193.9 | 45731.3 | 45731.3 | 45731.3
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Основное мероприятие 9.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности/начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и мероприятий | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 137193.9 | 45731.3 | 45731.3 | 45731.3
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 137193.9 | 45731.3 | 45731.3 | 45731.3
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 9.1 Заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий на развитие сельскохозяйственного производства в Камчатском крае | [5 empty] | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Х | Х | март 2020 I кв. 2021 - 2022
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности/начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 132706.59 | 44235.53 | 44235.53 | 44235.53
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 132706.59 | 44235.53 | 44235.53 | 44235.53
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2. | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности/начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Бакнина О.Н.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | февраль 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 4487.31 | 1495.77 | 1495.77 | 1495.77
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4487.31 | 1495.77 | 1495.77 | 1495.77
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | июнь 2020-2022 | декабрь 2020-2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
"