Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края»

за 2019 год

Исполнитель:

Консультант отдела экономики и финансового анализа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Дьячук Кристина Евгеньевна

8(415) 41-77-27

DyachukKE@kamgov.ru

Министр ________________В.П. Черныш

«____»_________________2020 г.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2019 года | 4 |
|  | Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 35 |
|  | Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 35 |
|  | Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 36 |
|  | Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 36 |
|  | Приложение 1 «Форма мониторинга реализации государственной программы» | 39 |
|  | Приложение 2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» | 66 |
|  | Приложение 3 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы» | 69 |
|  | Приложение 4 «Оценка эффективности мер государственного регулирования» | 84 |
|  | Приложение 5 «Оценка результатов реализации мер правового регулирования» | 85 |
|  | Приложение 6 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» | 86 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – Госпрограмма) за 2019 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете отражены результаты реализации Госпрограммы на территории Камчатского края.

Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2019 года

  - Основные результаты, достигнутые в 2019 году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом.

По итогам реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2019 год достигнуты следующие результаты. Данные, указанные в отчете, представлены в соответствии с оперативной статистической информацией за 2019 год и являются предварительными.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по предварительным данным составил 9 466,0 млн рублей (111,3 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года). (Целевой показатель на 2019 год - 101,3 %).

Рисунок 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства всех категорий с 2015 – 2019 гг., % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в период январь-ноябрь 2019 года составила 54 336,6 рублей. (Целевой показатель на 2019 год – 42742 рублей).

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед отраслью, по основным подпрограммам Госпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В 2019 году в растениеводческой подотрасли выполнены основные задачи (работы), обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретены минеральные удобрения, семена однолетних и многолетних трав для выращивания кормовых культур, посадочный материал.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в хозяйствах всех категорий составила 19 483,1 га, что на 3,6 % меньше, чем в предыдущем году, из которых 16,997 га занято кормовыми культурами, 1 928,5 га - картофелем, 559,1 га - овощами открытого грунта (включая закрытый грунт по населению), что меньше, чем в предыдущем году на 5 % и 0,1 %, соответственно. Данное снижение обусловлено пониженными температурами воздуха и обильными осадками в период проведения посевной компании 2019 года, в связи с этим были упущены оптимальные агротехнические сроки проведения сева сельскохозяйственных культур.

Рисунок 2. Структура посевных площадей в 2019 году, тыс. га

Сельхозтоваропроизводители провели кормозаготовительную кампанию. В целом хозяйствами всех категорий края заготовлено – 67,3 тыс. тонн грубых и сочных кормов, что на 32,22 % превышает уровень прошлого года, в том числе сена – 13,2 тыс. тонн (+ 15,00 % в сравнении с уровнем прошлого года), силоса – 36,0 тыс. тонн (+ 69,00 % в сравнении с уровнем прошлого года), сенажа в упаковке – 18,1 тыс. тонн (+ 59,90 %). Поголовье скота обеспечено кормами на зимний стойловый период 2019 - 2020 года в полном объеме.

По итогам 2019 года в Камчатском крае произведено:

- картофеля – 40,1 тыс. тонн, что на 12,7 % выше уровня 2018 года (35,6 тыс. тонн), при этом в СО и К(Ф)Х произведено 17,275 тыс. тонн, что выше уровня 2018 года (15,25 тыс. тонн) на 2,025 тыс. тонн или на 13,2 %. (Целевой показатель на 2019 год – 44,2 тыс. тонн);

- овощей открытого и защищенного грунта – 13,6 тыс. тонн, что на             21,8 % выше уровня 2018 года (11,1 тыс. тонн), при этом овощей открытого и закрытого грунта в СО и К(Ф)Х произведено 7,327 тыс. тонн, что на 30,59 % выше уровня 2018 года (5,611 тыс. тонн). (Целевой показатель на 2019 год – 18,5 тыс. тонн);

- зерна произведено - 0,085 тыс. тонн, на 43 тонны ниже уровня 2018 года (0,128 тыс. тонн) по причине уменьшения посевной площади зерновых.

Недостижение показателей по производству картофеля и овощей, обусловлено, в первую очередь, пересчётом Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю в 2019 году статистических показателей, сформированных по окончательным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года за счет снижения в хозяйствах населения объемов производства картофеля в среднем на 12,4 тыс. тонн (на 40,2% за 6 лет), а также овощей - в среднем на 3,3 тыс. тонн ежегодно (на 34,4% за 6 лет).

Производство картофеля и овощей сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми выращено 56,9 % картофеля и 45,9 % овощей от общего объема производства данных видов сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий края.

В 2019 году сельхозорганизациями края реализовано 4 225,7 тонн картофеля, что на 6,3 % меньше, чем в 2018 году, и 2 545,5 тонн овощей, что на 7,9 % больше, чем в 2018 году.

Рисунок 3. Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в 2015 – 2019 гг, тыс. тонн.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий»:

Реконструкция, а также проведение ремонтных мероприятий на мелиоративных системах, находящихся в использовании, является важным фактором сохранения плодородия земель в Камчатском крае. В 2019 году оказана государственная поддержка, связанная с проведением текущего ремонта мелиоративных систем на площади 26 га.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Повышение плодородия почв»:

Проведены агротехнические работы на землях сельскохозяйственного назначения. В 2019 году двум сельскохозяйственным предприятиям и 5 К(Ф)Х возмещены затраты в связи с проведением эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 2 039,5 га. Закуплены и внесены минеральные удобрения – 1,097 тыс. тонн д.в., что ниже уровня 2018 года (1,145 тыс. тонн д.в.) на 48 тонн. д.в. Снижение объема внесения минеральных удобрений компенсируется увеличением внесения органических удобрений на 13,2 тыс. тонн в сравнении с 2018 годом (34,6 тыс. тонн в 2019 году).

3) По мероприятию «Поддержка отдельных отраслей растениеводства»:

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено:

- элитных семян картофеля (супер - суперэлита, суперэлита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции в количестве 46,0 тонн, что на 24,7 тонн выше уровня 2018 года;

- семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в количестве 834,86 тонн, что на 82,43 тонны ниже уровня 2018 года. Увеличение урожайности основных кормовых культур за счёт применения сбалансированных норм внесения минеральных и органических удобрений, а также проведения капитального и текущего ремонта мелиоративных систем, привело к снижению потребности в посевных площадях и, соответственно, к сокращению потребности в семенах кормовых культур. При этом, обеспеченность предприятий грубыми кормами выросла на 37 % к уровню 2018 года и сочными кормами на 68 % к уровню 2018 года. Таким образом, цели поддержки сельхозтоваропроизводителей по данному мероприятию были достигнуты.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями» завершено в июле 2019 года.

Контрольное событие Подпрограммы 1 «Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае» завершено в июле 2019                           года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства».

В животноводстве отмечается положительная динамика.

По итогам 2019 года хозяйствами всех категорий произведено:

- 22,1 тыс. тонн молока, что на 5,8 % выше уровня прошлого года. Надой молока от 1 фуражной коровы в сельскохозяйственных организациях края составил 5 007 кг, что на 308 кг или 6,5 % выше уровня 2018 года). Увеличение продуктивности коров обусловлено применением современных технологий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, а также является результатом целенаправленной селекционно – племенной работы. (Целевой показатель на 2019 год – 4200 кг);

- 8,9 тыс. тонн мяса в живом весе, что превышает уровень прошлого года на 29,6 %. (Целевой показатель на 2019 год – 6,2 тыс. тонн);

- 50,3 млн. штук яйца, что ниже уровня прошлого года на 6,4 %. (Целевой ниже показатель на 2019 год – 53,1 млн. штук). Невыполнению плановых показателей по производству яйца послужило изменение технологического цикла по производству яйца АО «Пионерское» - являющегося основным производителем пищевого яйца в крае, связанного с увеличением сроков эксплуатации птицы, ввиду удорожания завоза инкубационного яйца с племпредприятий Российской Федерации для пополнения промышленного стада кур-несушек.

По итогам 2019 года в сельскохозяйственных организациях в сравнении с 2018 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 39 %, молока – на 9,4 %, яиц - снизилось на 0,9 %.

Рисунок 4. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий с 2015 – 2019 гг.

По состоянию на 01.01.2020 поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 9,3 тыс. голов, на 1,7 % ниже уровня 2018 года, в т.ч. коров 4,3 тыс. голов (+ 2,4 %); свиней – 27,1 тыс. голов (+ 8,5 %), птицы – 343,5 тыс. голов (+39 %), овец и коз – 3,0 тыс. голов (+0,5 %).

Рисунок 5. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 2015 – 2019 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Развитие племенного дела в животноводстве»:

Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам по приобретению в организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре и расположенных на территории Камчатского края, 55 голов молодняка КРС и 5 403 доз семени.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Развитие производства продукции животноводства»:

Оказана государственная поддержка в виде финансового обеспечения затрат, в результате чего сельскохозяйственными товаропроизводителями края удалось достичь следующих результатов по производству 12 322,37 тонн молока, 3 656,89 тонн мяса свиней, 45,039 млн штук пищевого яйца.

Возмещены затраты, связанные с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, в количестве 300 голов ежеквартально, а также затраты, связанные с производством и реализацией 2 665,277 тонн молока.

В рамках мероприятия в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае отстрелено 46 голов волков. Охотникам предоставлены выплаты по 30 тыс. рублей за 1 голову добытого волка.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей животноводства»:

В 2019 году государственная поддержка в виде возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в животноводстве не была реализована в связи с отсутствием заявителей.

- По мероприятию «Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства»:

Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в 2019 году.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»:

По состоянию на 01.01.2020 численность поголовья северных оленей в Камчатском крае составила 43,912 тыс. гол, что выше уровня прошлого года на 2,8%, в том числе в сельхозорганизациях - 43,187 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 4,8 %. На незначительное увеличение поголовья повлияли неблагоприятные погодные условия в зимне - весенний период 2017-2018 гг, сопровождавшиеся образованием высокого снежного покрова, ледяной и снежной корки в местах выпаса и проведения отела оленей, что привело к потере важенок и нетелей и получению слабого приплода.

Контрольное событие Подпрограммы 2 «Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов хищника)» завершено в мае 2019 года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

По итогам 2019 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 107,5 % (Целевой показатель на 2019 год – 100,2 %).

Рисунок 6. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки с 2015 – 2019 гг., %.

Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как:

- производство мяса и мясопродукции (порядка 6,9 %);

- производство продуктов переработки фруктов и овощей (порядка 51,6 %);

- производство прочих пищевых продуктов (порядка 54,9 %);

- производства готовых кормов для животных (порядка 46,9 % (объем производства за 2019 год составил 27,127 тыс. тонн)) (Целевой показатель на 2019 год – 14 706,20 тонн).

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий по предварительным итогам 2019 года составило 0,38 тыс. тонн (Целевой показатель на 2019 год – 0,38 тыс. тонн.)

В целях выравнивания и стабилизации цен на хлеб в Камчатском крае Министерство с 2012 года оказывает поддержку предприятиям, занимающимся производством хлеба, в виде предоставления субсидий.

Следует отметить, что на хлеб «социальный», субсидируемый из средств краевого бюджета, цены не повышаются. Они остаются стабильными в течение 6-ти лет и не превышают 42,0 руб. за килограмм.

Реализация мероприятий Госпрограммы, а также инвестиционных проектов позволили увеличить к 2020 году долю самообеспеченности региона:

- по мясу и мясопродуктам c 13,0 % до 24,7 % (+ 10,8 % к уровню 2014 года);

- по молоку и молокопродуктам с 30,0 % до 47,0% (+16,0 % к уровню 2014 года).

Рисунок 7. Доля самообеспеченности населения Камчатского края продуктами собственного производства в 2014 и 2019 гг., %.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Камчатского края включает в себя 9 отраслей (без учета рыбоперерабатывающей отрасли), объединяющих более 80 действующих предприятий различных форм собственности.

Структура предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в следующих отраслях по производству: хлеба и хлебобулочных изделий (66 %), кондитерских изделий (2,5 %), молочной продукции, в т.ч. цельномолочных продуктов, сыров и мороженого (11 %), мяса и мясопродуктов (7,5 %), напитков, включая производство пива, минеральных вод и безалкогольных напитков (7,5 %), майонеза и другой пищевкусовых продуктов (1,5 %), комбикормов для всех видов  сельскохозяйственных и домашних животных (1,5 %), и переработке овощей (2,5 %).

Основные производства (за исключением производств по выпечке хлеба) сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасным и качественным продовольствием.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»:

В 2019 году возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 18-ти предприятиям в размере 34 627,032 тыс. рублей.

Акционерное общество «Камчатская мельница» – единственный в регионе производитель комбинированных кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов для животных всех видов и половозрастных групп.

Объём производства комбикормов по итогам 2019 года составил 27,127 тыс. тонн.

Рисунок 9. Объем производства комбикормов с 2016 – 2019 гг., тыс. тонн

Динамика объёма производства комбикормов практически соответствует линейным темпам роста производства продукции сельского хозяйства, что в свою очередь говорит об уверенном развитии агропромышленного комплекса.

По итогам прошедших 30 мая и 03 июля конкурсных отборов муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства в муниципальных образованиях Камчатского края предоставлены субсидии 7-ми муниципальным образованиям в Камчатском крае в общем объеме 47 318 810,00 руб., в том числе:

- Олюторскому муниципальному району на проведение ремонтных работ здания пекарни ИП Жернакова А.Е.;

- Алеутскому муниципальному району на создание 3-го хлебопекарного предприятия в районе - мини-пекарни при столовой МУП «Гостиница Витуса Беринга»;

- Усть-Большерецкому муниципальному району на проведение реконструкции 3-х пекарен: с. Усть-Большерецк (ул. Камчатская,1 и ул. Октябрьская,8 и п. Октябрьский 9, ул. Пушкинская,15);

- Мильковскому муниципальному району на модернизацию пекарни, расположенной в п. Атласово;

- Усть-Камчатскому муниципальному району на проведение модернизации производства уже действующих хлебопекарных предприятий в трёх посёлках района: п. Усть-Камчатск (ИП Стряпченко В.Ф.), п. Ключи (ИП Пазий И.А.) и п. Козыревск (ПО «Камчатка»). На полученные средства проводятся ремонтные работы и переустройство производственных помещений, необходимых для организации хлебопекарного производства, приобретается новое оборудование;

- Тигильскому муниципальному району на модернизацию хлебопекарного производства действующей пекарни, расположенной в с. Тигиль (ИП Харитонова Г.П.);

- ГО «посёлок Палана» на приобретение оборудования для пекарни на базе столовой МУП «Центр досуга».

Благодаря оказанной в 2019 году поддержке в с. Средние Пахачи приобретена новая современная модульная пекарня.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

- По мероприятию «Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы»:

Оказана государственная поддержка 3-м предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по возмещению части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации. В 2019 году в рамках данной поддержки вывезено за пределы Камчатского края 534,822 тонны продукции (Целевой показатель на 2019 год – 480,0 тонн).

В целях продвижения продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края Министерством продолжается реализация государственной поддержки, направленной на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей. Участникам ярмарок возмещается 50% затрат на уплату арендных платежей, что позволяет предлагать населению края продукцию местных товаропроизводителей по более доступным ценам. В 2019 году по данному направлению 6-ти предприятиям края предоставлена государственная поддержка в размере 738,245 тыс. рублей.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса».

Обновляется тракторный парк, кормозаготовительная и почвообрабатывающая техника, что способствует совершенствованию технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, повышению качества заготавливаемых кормов. С учетом средств государственной поддержки в 2019 году проведен ремонт 5 молочных ферм, приобретено новое технологическое оборудование.

В 2019 году предприятиями Камчатского края приобретено 62 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования, (в том числе 6 тракторов, 1 грузовой автомобиль, 2 кормоуборочных комбайна, 4 навесных тракторных косилки, 4 фронтальных погрузчика, 2 пресс - подборщика и др.).

Оленеводческими предприятиями приобретено 19 единиц вездеходной техники.

В 2019 году с помощью оказываемой Министерством поддержки АО «Камчатская мельница» приобретено оборудование для разгрузки зерна, что значительно облегчило разгрузку зерна непосредственно с водного транспорта.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края»:

Контрольное событие Подпрограммы 4 «Приобретено предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае не менее 30 единиц оборудования, техники и автотранспорта» завершено в апреле 2019 года.

В рамках реализации Госпрограммы оказана поддержка 11 предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности на осуществление мероприятий по техническому переоснащению на приобретение 54-х единиц оборудования и 4-х автомобилей. (Целевой показатель на 2019 год – 30 единиц).

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Продолжается предоставление социальных выплат на приобретение жилья. В 2019 году выдано 43 свидетельства гражданам, проживающим в сельской местности, из них 22 свидетельства молодым семьям и молодым специалистам. (В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 11.02.2019 № 082-08-2019-262, утвержден сводный список получателей социальных выплат. Целевой показатель на 2019 год – 40 семей).

Рисунок 10. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. м.

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, по итогам 2019 года составил 2,591 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,387 тыс. кв. метров. (Целевой показатель на 2019 год - 1,028 тыс. кв. метров).

Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства реализуются мероприятия по социальному и инженерному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Завершено выполнение проектных работ по реконструкции здания дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района. Взаимные обязательства по муниципальному контракту завершены.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:

Контрольное событие Подпрограммы 5 «Проведено заседание рабочей группы по распределению лимитов между муниципальными образованиями в Камчатском крае на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» завершено в январе 2019 года.

Выдано 43 свидетельства на строительство (приобретение) жилья, в том числе 22 свидетельства выдано молодым семьям и молодым специалистам. Объем ввода жилых помещений составил 2 590,80 кв. метров всего, из них молодым семьям и молодым специалистам 1 386,80 кв. метров.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Рисунок 11. Количество семей, улучшивших жилищные условия, чел.

- По мероприятию «Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае»:

Завершено выполнение проектных работ по реконструкции здания дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 05.03.2019 № 41-1-1-3-004985-2019. Получено положительное заключение по сметной стоимости объекта от 20.09.2019 №41-1-0289-19. Проведен расчет размера неустойки за невыполнение работ по муниципальному контракту                                                               № 0138300005018000001 от 03.04.2018. Заключено соглашение о финансировании от 20.11.2019 № 03/356 на сумму 2 641,25887 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. 27.11.2019 средства краевого бюджета перечислены на счет Администрации Новолесновского сельского поселения. По состоянию на отчетную дату средства освоены в полном объеме.

Контрольное событие Подпрограммы 5 «Заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на создание объектов капитального строительства» завершено в ноябре 2019 года.

Фактический срок начала основного мероприятия в целом соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования».

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с которым на территории Камчатского края разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае».

В целях реализации данного проекта в 2019 году проведены 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в результате которых выявлено 6 победителей. Получателям грантов предоставлены средства в общем объеме 16 870,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 16 052,3 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 817,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 создано 11 новых рабочих мест при запланированных 8 ед.

Всего количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства в 2019 году, составило 57 единиц, в том числе за счет средств государственной поддержки, предоставляемой в рамках Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае» (далее – Региональный проект), 17 единиц.

Подпрограмма 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса».

В рамках подпрограммы за 2019 год повысили квалификацию 4 работника 2-х предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа сельскохозяйственного труда проведены соответствующие мероприятия: «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», конкурсы профессионального мастерства - «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», «Лучший пекарь», а также выставки и ярмарки различных форматов, в том числе выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами»:

В рамках мероприятия повысили квалификацию 4 работника 2-х предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) (Целевой показатель на 2019 год - 4 чел.).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае»:

Контрольное событие Подпрограммы 7 «Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень» завершено в сентябре 2019 года.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа сельскохозяйственного труда на постоянной основе проводится мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». В 2019 году данное мероприятие прошло 8 ноября.

20 и 21 июня 2019 года на базе Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края проведен конкурс «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», посвященный Дню животновода.

7 и 9 сентября 2019 года в городе Елизово проведена 33-я выставка-ярмарка камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Елизовская осень».

На площади Ленина ведущие производители края, личные подсобные и дачные хозяйства представили широкий ассортимент продукции, произведенной и выращенной в Камчатском крае - свежие овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в ярмарке традиционно приняли участие камчатские производители меда и сборщики дикоросов – ягод, грибов и трав.

13 ноября 2019 года прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший пекарь 2019».

Сформированная экспозиция Камчатского края приняла участие в 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» на территории ВДНХ (с 9 по 12 октября 2019 года).

Необходимо также отметить, что 23-24 ноября 2019 года была организована и проведена стратегическая сессия «Развитие агропромышленного комплекса Камчатского края», на которой представители исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества Камчатского края обсудили вопросы сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, экспортный потенциал Камчатского края и кадровую политику в субъекте.

Помимо проведения культурно-массовых мероприятий в 2019 году, осуществлен выпуск журнала «Будни Камчатского села» № 1 (10) 2019 тиражом 999 экземпляров.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Подпрограмма 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье населения, успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность.

В целях своевременного обнаружения и недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных и передающихся через животноводческую продукцию в 2019 году проведено 532,566 тысяч единиц диагностических исследований, вакцинаций и обработок животных, отбора проб и лабораторных исследований биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды (Целевой показатель на 2019 год – 498,057 тысяч ед.).

Обеспечен 100%-й охват поголовья сельскохозяйственных животных плановыми противоэпизоотическими мероприятиями, в полном объеме выполнен план лабораторного мониторинга особо опасных болезней животных на территории Камчатского края.

Рисунок 12. Количество исследований в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2015 – 2019 гг.

В рамках государственного лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции отобрано 209 проб пищевого сырья и 1310 смывов с производственного оборудования и проведено 3709 исследований сельскохозяйственного сырья, продукции животного происхождения, выработанной сельхозтоваропроизводителями края, что позволило принять своевременные меры по недопущению некачественной и опасной продукции на потребительский рынок.

Рисунок 13. Количество проб в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2015 – 2019 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований»:

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 113,450 тыс. ед. ежегодно в I квартале» завершено в марте 2019 года – 125,968 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 150,787 тыс. ед. ежегодно в II квартале» завершено в июне 2019 года – 163,04 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 98,370 тыс. ед. ежегодно в III квартале» завершено в сентябре 2019 года – 96,399 тыс. ед. (недостижение обусловлено изменением структуры стада и схемы профилактических обработок в ООО «Елизовский свинокомплекс».

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 135,55 тыс. ед. ежегодно в IV квартале» завершено в декабре 2019 года – 147,159 тыс. ед.

В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме.

Для контроля эпизоотической обстановки по особо опасным болезням животных в рамках эпизоотического мониторинга отобрано и исследовано на лептоспироз, бешенство, АЧС, грипп птиц 731 проба биоматериала.

Проведено диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных и отобрано проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве 532,566 тысяч единиц, в том числе:

– 418,952 тысяч профилактических вакцинаций и обработок животных;

– 109,696 тысяч диагностических исследований животных.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Строительство объектов ветеринарного назначения»:

- проведены кадастровые работы, привязка проекта к земельному участку и проведение государственной экспертизы для строительства помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края. В начале 2020 года будет проведена государственная экспертиза сметной стоимости проекта;

- работы по строительству помещения ветеринарной лечебницы в с. Центральные Коряки Елизовского района выполнены. Объект сдан в эксплуатацию в августе 2019 года;

- работы по объекту «Строительство скотомогильника в Мильковском муниципальном районе Камчатского края» не выполнены, т.к. не проведено межевание и не выделен участок под строительство.

Фактический срок начала и окончания основного мероприятия в целом соответствует запланированному.

3) По мероприятию «Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края»»:

Обеспечено эпизоотическое благополучие Камчатского края по особо опасным болезням животных. Неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных в 2019 году не выявлено.

В целях предупреждения болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, закуплены биопрепараты на сумму 560,099 тыс. руб., приобретены расходные материалы и средства индивидуальной защиты на сумму 133,268 тыс. руб. На содержание скотомогильников направлено 1 799,800 тыс. руб., приобретены дезосредства на сумму 92,161 тыс. руб. Для обеспечения населения качественной и безопасной продукцией животного происхождения проведены дополнительные лабораторные исследования пищевого сырья и продукции животного происхождения камчатских сельхозтоваропроизводителей на содержание антибиотиков и гормонов на сумму 204,475 тыс. руб. В целях повышения качества и доступности ветеринарных услуг подведомственными учреждениями приобретено оборудование для лечебниц и лаборатории на сумму 520,00 тыс. руб. В декабре 2019 года установлен и введен в эксплуатацию нестационарный объект ветеринарной лечебницы в п. Усть – Камчатск.

4) По мероприятию «Обеспечение реализации подпрограммы»:

Обеспечен государственный региональный ветеринарный надзор и реализация полномочий Камчатского края в области ветеринарии.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

5) По мероприятию «Приобретение специализированного жилищного фонда для ветеринарных специалистов, пребывающих для работы в учреждения ветеринарной службы Камчатского края»:

- приобретена квартира в с. Тигиль Тигильского района Камчатского края. Объект недвижимости закреплен на праве оперативного управления КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости от 25.10.2019 № 82:01:000002:307-41/014/2019-2;

- приобретена квартира в с. Тиличики Олюторского муниципального района Камчатского края. Объект недвижимости закреплен на праве оперативного управления КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости от 30.10.2019          № 82:03:000009:1305-41/014/2019-4.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

6) По мероприятию «Реконструкция зданий и сооружений под объекты ветеринарного назначения»:

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу г. Петропавловск – Камчатский, ул. Тундровая, 1А под городскую станцию по борьбе с болезнями животных» не реализовано по причине расторжения государственного контракта на разработку проектной документации по данному объекту ввиду несостоятельности исполнителя. Средства краевого бюджета на реализацию данного мероприятия будут предусмотрены в рамках Инвестиционной программы Камчатского края на 2020 – 2022 годы.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключены основные соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год от 28.01.2019 № 082-08-2019-035, от 04.02.2019 № 082-09-2019-026, от 07.02.2019 № 082-09-2019-104 и соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, от 11.02.2019 № 082-08-2019-262.

По итогам распределения средств федерального бюджета распоряжениями Правительства Российской Федерации в течение 2019 года утверждались лимиты по направлениям государственной поддержки, софинансируемым за счет средств регионального бюджета.

В связи с уточнением объемов финансирования, показателей эффективности предоставления средств в течение 2019 года заключались дополнительные соглашения к основным соглашениям:

1.	доп. соглашение № 082-17-2019-170/1 от 14.08.2019;

2.	доп. соглашение № 082-17-2019-170/2 от 23.08.2019;

3.	доп. соглашение № 082-17-2019-170/3 от 06.12.2019;

4.	доп. соглашение № 082-17-2019-018/1 от 28.03.2019;

5.	доп. соглашение № 082-17-2019-018/2 от 03.09.2019;

6.	доп. соглашение № 082-17-2019-018/3 от 08.11.2019;

7. доп. соглашение № 082-09-2019-104/1 от 10.04.2019;

8. доп. соглашение № 082-09-2019-104/2 от 09.12.2019;

9. доп. соглашение № 082-09-2019-026/1 от 09.04.2019;

10. доп. соглашение № 082-09-2019-026/2 от 25.07.2019;

11. доп. соглашение № 082-09-2019-026/3 от 04.12.2019;

12. доп. соглашение № 082-08-2019-035/1 от 03.04.2019;

13. доп. соглашение № 082-08-2019-035/2 от 25.07.2019.

Условия предоставления субсидий из федерального бюджета, предусмотренные нормативными правовыми актам Российской Федерации, по финансированию программных мероприятий за счет собственных источников, согласно установленным уровням софинансирования, выполнялись Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Министерство) в полном объеме.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Госпрограммы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, реализация программных мероприятий продолжается.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»:

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края» завершено в январе 2019 года.

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717» завершено в феврале 2019 года.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В рамках мероприятия заключены соглашения с получателями субсидий (предприятия и организации агропромышленного комплекса, К(Ф)Х и ЛПХ).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства»:

В соответствии с заключенными государственными контрактами с:

- ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» от 05.08.2019                   № 03385000032190000020001 выполнена научно-исследовательская работа по теме: «Изучение видового состава вредителей Камчатского края и устойчивости пропашных и кормовых культур к вредящим объектам с разработкой рекомендаций интегрированной системы защиты растений».

- ФГБНУ «Камчатский научно – исследовательский институт сельского хозяйства» от 05.08.2019 № 03382000032190000010001 выполнена научно – исследовательская работа на тему: «Усовершенствование приемов использования органических удобрений из морских гидробионтов для производства основных сельскохозяйственных культур в условиях Камчатского края».

Результаты научно-исследовательских работ изучаются и будут применены на практике при землепользовании и защите посевов сельскохозяйственных культур с учетом видового состава фитопатогенов, встречающихся на территории края.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий подпрограмм

По Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

Фактически достигнутый индикатор (показатель) по производству картофеля оказался ниже планового на 9,3 %, но превысил фактический показатель 2018 года на 12,6 %. Недостижение показателя связано с поздним сходом снежного покрова, что привело к изменению запланированных агротехнических сроков посадки.

Фактически достигнутые индикаторы по производству овощей, а также валовому сбору овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей оказались ниже плановых на 26,5 % (на 51 % больше уровня прошлого года) и на 4,5 % (на 30,5 % больше в сравнении с уровнем прошлого года) соответственно, в связи продолжительными осадками в период вегетации.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»:

Фактически достигнутые индикаторы (показатели) по поголовью сельскохозяйственных животных и птице оказались ниже плановых на:

- 3 % (+ 2,1 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью коров в связи с сокращением численности поголовья коров в хозяйствах населения;

- 10 % (+ 8,4 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью свиней в связи с невыполнением плановых показателей по поголовью свиней ООО «Свинокомплекс Камчатский»;

- 5% (+ 4,5 % в сравнении с уровнем прошлого года) по поголовью северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей ввиду не предоставления отчетности по поголовью оленей в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю ООО «Дружба».

Ввиду отсутствия заявителей по мероприятию «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования» по итогам оптимизации денежные средства перераспределены на другие мероприятия Госпрограммы. Мероприятие не реализовано.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2019 году отсутствуют.

По Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2019 году отсутствуют.

По Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности и повышению уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края, с ограниченным сроком завоза грузов не было реализовано в связи с отсутствием заявителей. Плановое значение индикатора «Прирост объемов завоза отдельных видов социально значимых продовольственных товаров субъектами, получившими государственную поддержку к уровню 2018 года» не достигнуто.

По Подпрограмме 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»:

Мероприятие по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2019 году не было реализовано в связи с разработкой правового акта, регламентирующего предоставление данной государственной поддержки. Плановое значение индикатора «Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм» не достигнуто.

По Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса»:

Ввиду отсутствия заявителей по мероприятиям «Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности», «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям  Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства» по итогам оптимизации денежные средства перераспределены на другие мероприятия Госпрограммы. Мероприятия не реализованы.

Мероприятие «Проведение краевого конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» исключено из запланированных к реализации на 2019 год. Бюджетные средства перераспределены на иные мероприятия.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»:

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу г. Петропавловск – Камчатский, ул. Тундровая, 1А под городскую станцию по борьбе с болезнями животных» не реализовано по причине расторжения государственного контракта на разработку проектной документации по данному объекту ввиду несостоятельности исполнителя.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2019 году отсутствуют.

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, оказавшим негативное влияние на ход реализации Госпрограммы относятся следующие:

- Заявительный характер предоставления субсидий/грантов, что затрудняет определение плановых значений показателей (индикаторов) и потребности Министерства в ассигнованиях на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Несвоевременное предоставление получателями субсидий в адрес Министерства документов на получение субсидии, несоответствие предоставляемых документов перечню документов, необходимых для получения субсидии;

- Дефицит финансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы;

4. Фактические значения показателей (индикаторов) Госпрограммы, применяемые для оценки эффективности реализации Госпрограммы, устанавливаются на основании официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», с 01 июля по 15 августа 2016 года (с 15 сентября по 15 ноября 2016 года – в отдаленных и труднодоступных территориях Российской Федерации) была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись (далее - Сельскохозяйственная перепись). Объекты Сельскохозяйственной переписи – юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющие сельскохозяйственных животных.

Плановые значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на 2019 год были рассчитаны на основании значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, фактически достигнутых в 2017 и 2018 годах.

В настоящее время подводятся предварительные итоги Сельскохозяйственной переписи, в соответствии с которыми происходит пересчет показателей производства сельскохозяйственной продукции, численности поголовья скота, а также посевных площадей 2016 – 2018 гг. Данный пересчет не позволяет с точностью спрогнозировать значения показателей (индикаторов) Госпрограммы на последующий период.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2019 году

Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), приведенных в приложении № 2 к настоящему отчету.

Желаемой тенденцией развития всех показателей (индикаторов) Госпрограммы, за исключением показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных» является увеличение значений, следовательно, степень достижения его планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных» рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации Госпрограммы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения 34-х показателей (индикаторов) Госпрограммы равняется либо превышает 1, согласно Методическим указаниям в этом случае значение СДгппз принимается равным 1. Число показателей (индикаторов) Госпрограммы (М) равняется 49.

Степень реализации Госпрограммы (СРгппз) равна 44,90/49=0,92.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Госпрограммы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

Согласно приложению № 6 к настоящему отчету фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году составили                                1 321 635,46721 тыс. рублей; плановые расходы – 1 333 141,47992 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 0,99137.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Госпрограммы оценивается для Госпрограммы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2019 году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2019 году.

Согласно плану реализации Госпрограммы, на 2019 год, утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 11.01.2019 № 7-РП (далее – План реализации), количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2019 году составило 17. Количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2019 году – 17.

Степень реализации контрольных событий (СРкс) равна: 17/17=1.

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Госпрограммы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Госпрограммы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

СРкс– степень реализации контрольных событий Госпрограммы.

ЭРгп=0,92+0,99+13=0,97

Эффективность реализации Госпрограммы составила 0,97. Значение ЭРгп составляет более 0,95, реализация Госпрограммы высокой эффективности.

Раздел II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Данные о результатах реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложениях № 4 и № 5 к настоящему отчету.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В 2019 году на реализацию Госпрограммы в Камчатском крае направлено 1 670, 911 млн. рублей или 99,31 % годового лимита, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 321, 635 млн. рублей (99,14 %);

- за счет средств федерального бюджета – 199,879 млн. рублей (99,98 %);

- за счет средств местных бюджетов – 3,896 млн. рублей (100,00 %).

В рамках утвержденных Подпрограмм и мероприятий, средства направлены:

- на развитие сельского хозяйства – 816,555 млн рублей (краевой бюджет – 722,794 млн рублей, федеральный бюджет – 93,761 млн рублей);

- на социальное развитие сельской местности – 136,393 млн рублей (краевой бюджет – 90,756 млн рублей, федеральный бюджет – 45,498 млн рублей, местные бюджеты – 139,014 тыс. рублей);

- на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности – 122,363 млн рублей (краевой бюджет – 118,607 млн рублей, местные бюджеты – 3,756 млн рублей);

- на техническую и технологическую модернизацию производства, инновационное развитие агропромышленного комплекса – 180,208 млн рублей (краевой бюджет – 136,563 млн рублей, федеральный бюджет – 43,645 млн рублей);

- на развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования – 16,870 млн рублей (краевой бюджет – 817,700 тыс. рублей, федеральный бюджет – 16,052 млн рублей);

- на повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса – 6,237 млн рублей;

- на обеспечение ветеринарного надзора – 194,149 млн. рублей (краевой  бюджет – 193,918 млн рублей, федеральный бюджет – 231,000 тыс. рублей).

Иные данные о результатах использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к настоящему отчету.

Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2019 году постановлениями Правительства Камчатского края №№ 109-П от 06.03.2019, 204-П от 08.05.2019, 340-П от 30.07.2019, 553-П от 24.12.2019 внесены изменения в Государственную программу, связанные с:

- корректировкой объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в соответствии со Сводной бюджетной росписью краевого бюджета Камчатского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- введением новых и корректировкой имеющихся показателей (индикаторов) Государственной программы;

- корректировкой отдельных положений Государственной программы в связи с расширением перечня предоставляемых видов государственной поддержки;

- ведением Министерством работы по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, перераспределяя и направляя их на самые проблемные направления отрасли.

Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Стратегической задачей сельского хозяйства является ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности.

Реализация на территории Камчатского края мероприятий и мер государственной поддержки агропромышленного комплекса дает положительные результаты:

- сформирована тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции;

- увеличен надой молока на фуражную корову и как следствие получен рост производства молока;

- активизирована деятельность по привлечению инвестиций на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные нерешенные задачи в сельском хозяйстве – это обеспечение края мясом (прежде всего – охлажденным) и мясопродуктами, яйцом и овощами закрытого грунта. В связи с этим, значимой задачей в 2020 году становится продолжение намеченного курса на дальнейшее развитие сельского хозяйства в крае с наращиванием темпов производства аналогичным прошлому году.

В 2020 году предусматривается дальнейший рост производства продукции животноводства, растениеводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, техническая и технологическая модернизация производства, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края, развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов в сельской местности.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса в 2020 году являются:

- расширение производства охлажденного мяса птицы (бройлера);

- увеличение производства охлажденного мяса свинины;

- создание овощеводства защищенного грунта;

- разработка концепции возрождения в крае производства муки.

В 2020 году планируется:

- ввести в эксплуатацию свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов ООО «Агротек», расположенного по адресу 64 км трассы Петропавловск – Камчатский – Мильково Елизовского муниципального района Камчатского края»;

- продолжить реконструкцию птичников и строительство убойного цеха АО «Пионерское»;

- продолжить модернизацию и расширение производственных мощностей АО «Заречное»;

- продолжить реализацию проекта «Организация мукомольного производства на базе АО «Камчатская мельница»;

- продолжить реализацию проекта «Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края»;

- завершить реконструкцию ПС 110/10 «Новая» в целях электроснабжения площадки ТОСР «Нагорный» Елизовского муниципального района Камчатского края для обеспечения ООО «Свинокомплекс Камчатский» электрической мощностью в полном объеме.

Следует исключить либо минимизировать последствия факторов, отрицательно влияющих на ход реализации мероприятий Госпрограммы, таких как: возникновение сложностей со своевременной подачей документов на предоставление субсидии, недостаточный уровень качества работы администраций муниципальных образований, слабый контроль администраций за производственными показателями по муниципальным районам, а также ведением работ на инвестиционных объектах.

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края постоянно ведет работу по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, направляя их на самые проблемные направления отрасли, повышению ответственности производителей за выполнение производственных и финансовых показателей, соблюдению технологических норм и правил.