ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020 ГОДА.

По Подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

Освоение средств по Подпрограмме 1 за счет средств краевого бюджета составило 0,00 %, федерального – 0,00 %, в том числе по мероприятиям:

•	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях: КБ – 0,00 %;

•	Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территория: КБ – 0,00 %.

По Подпрограмме 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях":

Освоение средств по Подпрограмме 2 за счет средств краевого бюджета составило 0,00 %, федерального – 0,00 %, местных бюджетов – 0,00 %, в том числе по мероприятиям:

- Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам: КБ – 0,00 %;

- Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики: КБ – 0,00 %;

- Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности: КБ – 0,00 %;

- Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности: КБ – 0,00 %.

По Подпрограмме 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:

Освоение средств по Подпрограмме 3 за счет средств краевого бюджета составило 0,00 %, в том числе по мероприятиям:

- Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий: КБ – 0,00 %;

- Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов: КБ – 0,00 %.